## Sheet1
6月2日月度（上半月）隐患排查检查问题汇总表
序号 | 检查问题 | 单位
1 | 980回风大巷迎头锚杆排号未编号 | （掘进一部）
2 | 980回风大巷迎头退后右帮多根锚杆失效，需补打 | （掘进一部）
3 | 980回风大巷迎头有积水 | （掘进一部）
4 | 980回风大巷迎头锚索滞后8米，需及时跟进 | （掘进一部）
5 | 1302风巷16#、27#单元支架操作手柄埋入底板，支架钻底 | （采煤部）
6 | 1302机巷25#单元支架立柱固定抱箍未固定、未缝合螺栓 | （采煤部）
7 | 980皮带机巷与六联巷四岔门处一部皮带机有3个H架未编号 | （掘进一部）
8 | 980皮带机巷175-176#风筒处轨道阴阳 | （掘进一部）
9 | 980皮带机巷213-228#风筒处巷道未喷浆，限时6月15日前整改完成 | （掘进一部）
10 | 980皮带机巷迎头综掘机截齿底座磨损较多，磨损的截齿要及时更换，炮头泥岩及时清理 | （掘进一部）
11 | 980辅助运输巷1007排梯子梁吊斜600mm | （掘进一部）
12 | 980辅助运输巷五图牌板外亚克力面板丢失，支护图未及时更新，仍为煤巷段支护图 | （掘进一部）
13 | 980辅助运输巷6#联巷未安装照明 | （掘进一部）
14 | 980辅助运输巷迎头摄像仪环境卫生差、未清理 | （掘进一部）
15 | 980皮带机巷迎头摄像仪、广播环境卫生差，未清理 | （掘进一部）
16 | 1303机巷75#排水管接头处跑水，需更换 | （掘进二部）
17 | 1303机巷迎头物探允许进尺牌板填写日期为5月24日，未及时更新 | （掘进二部）
18 | 1302风巷措施巷处DN350PE管路接头漏水 | （采煤部）
19 | 1302风巷超前支架段，水泵进水口被煤渣掩埋 | （采煤部）
20 | 1302风巷超前支架段备用水泵未挂牌管理 | （采煤部）
21 | 1303机、风巷迎头未悬挂防冲允许进尺牌板 | （掘进二部）
22 | 1303风巷钻机压车柱未带帽支撑 | （钻探事业部）
23 | 1302风巷与1304机巷联巷内链板机开关固定不合格，压风自救需挪至人员工作处 | （采煤部）
24 | 1302风巷无极绳机尾处千斤顶运输机溜槽损坏，及时升井维修 | （采煤部）
25 | 1303机巷 75#供水管漏水 | （掘进二部）
26 | 1303机巷注浆、注氮管路需及时延接到位 | （掘进二部）
27 | 1303机巷迎头往外15米处掉顶位置须喷浆处理 | （掘进二部）
28 | 1305机巷密闭墙前10米范围内须喷浆 | （修护部）
29 | 1303风巷91#H架处须喷浆 | （掘进二部）
30 | 780北翼皮带机尾里侧S127#水管处高压电缆需重新吊挂 | （运输部）
31 | 780北翼皮带机8-40#开关防爆面脏，8-25#开关额定电流整定大于标识不一致 | （掘进二部）
32 | 1303机巷12-26#喷浆机开关防爆面有锈迹 | （掘进二部）
33 | 1303机巷中矿建设钻机开关急停按钮不起作用，注浆泵皮带轮护罩损坏，压车柱歪斜 | （中矿建设）
34 | 780北翼皮带机积煤太多 | （掘进二部）
35 | 中矿建设钻机液压油箱无油箱盖 | （中矿建设）
36 | 780北翼皮带机巷S121#水管处缺护栏 | （掘进二部）
37 | 1303风巷第二部皮带信号有光无声，机头处电缆起高吊挂，以防过车碰伤电缆 | （掘进二部）
38 | 980第6#联巷皮带机H架歪斜，3处无编号 | （掘进一部）
39 | 980皮带机巷迎头皮带机尾缓冲托辊架歪斜 | （掘进一部）
40 | 980皮带机巷迎头皮带机尾磨底皮带 | （掘进一部）
41 | 980皮带机巷风筒225#下方，皮带机H架无编号，缺三连托辊一个 | （掘进一部）
42 | 980辅助运输巷皮带机H架第188#处三连托辊未挂 | （掘进一部）
43 | 980回风大巷第四部皮带机160#H架倾斜 | （掘进一部）
44 | 980回风大巷第四部皮带机205#H架对面40A三通外观有锈迹 | （掘进一部）
45 | 980回风大巷第五部皮带机头配电点40A三通外观卫生差，喷浆料未清理 | （掘进一部）
46 | 980回风大巷油脂桶上方400A四通外观卫生差 | （掘进一部）
47 | 980回风大巷喷浆机距离控制开关40米 | （掘进一部）
48 | 980回风大巷迎头喷浆机200A三通与五部皮带机头配电点40A三通未做月度防爆性能检查 | （掘进一部）
49 | 二采区集中运输巷一部皮带机机尾急停门关闭不严 | （掘进一部）
50 | 二采区集中运输巷单轨吊末端阻车装置不足1米 | （掘进一部）
51 | 二采区集中运输巷迎头皮带机机头架上无钢板 | （掘进一部）
52 | 二采区集中运输巷第四部皮带保护缺少牌板 | （掘进一部）
53 | 1302风巷无极绳驱动部缺少语言报警信箱，上口停车处钢丝绳磨底板，冷却风扇局部接地线弹簧垫未压平 | （采煤部）
54 | 1302风巷第二部皮带52#H架上托辊落架 | （采煤部）
55 | 1302风巷56#风水管路处钻机无防倒防滑措施 | （钻探事业部）
56 | 1302风巷钻机开关编号ZX62-267闲置喇叭口挡板锈蚀 | （钻探事业部）
57 | 1302机巷2台钻机用巷道灯，未按要求将月度防爆性能检查贴纸张贴在内部 | （钻探事业部）
58 | 1302机巷191#瓦斯管路处，无极绳梭车距离综采电缆间距小 | （采煤部）
59 | 1302机巷无极绳驱动部缺少语音报警信箱 | （采煤部）
60 | 1307机巷封闭墙前60米油桶无消防沙箱 | （通防部）
61 | 780皮带机巷抽采管路无管理牌板 | （通防部）
62 | 1307风巷风门穿墙管未堵 | （通防部）
63 | 1307风巷封闭外40米处瓦斯防灭火检查点，顶板破碎落差大 | （通防部）
64 | 980回风大巷迎头一条风筒未编号 | （掘进一部）
65 | 980回风大巷87#、169#风筒补丁漏风，106#-105#风筒不直 | （掘进一部）
66 | 二采区集中运输巷迎头压风自救无风 | （掘进一部）
67 | 二采区集中运输巷22#与21#、27#与28#、29#、31#与32#、36#与37#、43#与44#风筒接头处漏风，迎头两节风筒未编号 | （掘进一部）
68 | 1302风巷第210#抽放管路处顶板离层下沉，已联系修护部喷浆至今未处理 | （修护部）
69 | 运输部加工大棚内配电箱缺漏电保护 | （运输部）
70 | 高位翻车机房消防器材缺消防铲、消防桶，沙箱內沙量不足，无管理牌板 | （运输部）
71 | 高位翻车机房油脂存放处使用电动油抽 | （运输部）
72 | 选煤厂主洗车间二楼沙箱內沙量不足，无管理牌板 | （选煤厂）
73 | 龙门吊南侧管沟盖板不牢固 | （机电部）
74 | 压风机房小门不牢固 | （机电部）
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99