## Sheet1
6月10日运输管理专项检查问题汇总
1 | 780轨道大巷下口车场16#道岔至北轨变坡点巷道底鼓，轨道阴阳变形 | （运输部）
2 | 北翼轨道斜巷段96#消防水管躲避硐底煤体裸露 | （修护部）
3 | 北翼轨道第二中部车场与轨道大巷交叉处转弯半径不足，第二车场卧底后轨面距顶板净高不得小于3.2米，否则影响大件运输 | （运输部）
4 | 北翼轨道二部车场卧底后，轨道必须调直调平 | （修护部）
5 | 1. 1302风巷52#H架处截止阀跑水 | （采煤部）
6 | 2. 1302风巷42#、56#、97#单体上方工字钢未接实顶板 | （采煤部）
7 | 3. 1302风巷211#瓦斯管处皮带机杠杆脱落 | （采煤部）
8 | 4. 1302风巷风水管路113#处单元支架进液管漏液 | （采煤部）
9 | 5. 1302风巷里侧单轨吊使用的拉葫应替换风动葫芦 | （采煤部）
10 | 6. 1302机巷1#超前支架初撑力不足 | （采煤部）
11 | 7. 1302机巷抽放管路167#、173#、176#、196#顶板下沉，锚索抵抽放瓦斯管 | （采煤部）
12 | 8. 1302机巷皮带机417#H架侧轮磨烂，抵压抽放管 | （采煤部）
13 | 1302机巷7#钻场电缆用铁丝吊挂 | （钻探事业部）
14 | 1．980皮带机巷迎头皮带机尾罩变形，且机尾不平 | （掘进一部）
15 | 2．三号柴油机车撒沙装置黄沙板结，不出沙 | （掘进一部）
16 | 3．980回风巷第二部皮带机128#、138#H架缺少底托辊 | （掘进一部）
17 | 4．980回风巷迎头承载梁两处缺少缓冲托辊 | （掘进一部）
18 | 5．980回风巷5#联巷提料斜巷下口无打点硐室 | （掘进一部）
19 | 1．980回风大巷1791#、排1801#排顶部锚索有淋水,两处巷中严重积水,要求将水引入右帮,在右帮挖设临时排水沟 | (掘进一部)
20 | 2．980回风大巷与二采区集中运输联巷避灾路线图一样，要求重新编画，要有针对性 | （掘进一部）
21 | 二采区集中运输联巷下山施工排水系统，不完善，管路未接齐 | （掘进一部
22 | 9. 1302风巷供水管路39#球阀跑水 | （采煤部）
23 | 10. 1302风巷2#水仓2-4#水泵未测试排量，不合格 | （采煤部）
24 | 11. 1302风巷超前支架段300³/h水泵进水口被煤渣掩埋 | (采煤部)
25 | 12. 1302风巷隅角没有备用泵 | (采煤部)
26 | 980辅助运输大巷252#风筒处大的隔爆牌板需要回收 | （通防部）
27 | 980辅助运输大巷现场通风、避灾图与实际不一致，二采区集中运输巷局扇位置错误 | （掘进一部）
28 | 1．980辅助运输大巷现场施工断面图与实际不一致，仍为煤巷断面图 | （掘进一部）
29 | 2．980辅助运输大巷255#-259#风筒处，露煤地点未喷浆 | （掘进一部）
30 | 3．980皮带机巷现场通风避灾图与实际不一致，二采区集中运输巷联巷局扇位置错误 | （掘进一部）
31 | 4．980皮带机巷一运喷雾有一个喷雾头堵塞，不出水 | （掘进一部）
32 | 5．980皮带机巷迎头压风自救装置距离迎头大于40米，需挪移 | （掘进一部）
33 | 6．980辅助运输巷、980皮带机巷综掘机外喷雾堵塞，不出水 | （掘进一部）
34 | 13. 1302风巷无极绳机头处越位保护与机械阻车装置距离1.3米，规定2-4米 | （采煤部）
35 | 14. 1302风巷无极绳机头缺护栏警示牌 | （采煤部）
36 | 3. 1302风巷无极绳梭车头两侧使用铁丝固定 | （采煤部）
37 | 4. 1302风巷一部皮带压带装置处地面不平，潮湿易滑倒 | （采煤部）
38 | 5. 1302风巷一部皮带64#H架处槽钢距轨道380MM | （采煤部）
39 | 6. 1302风巷1#水仓处轨道阴阳 | （采煤部）
40 | 7. 1302风巷一部皮带机尾拐弯处轨道距巷帮360-430MM | （采煤部）
41 | 8. 1302风巷二部皮带机头跑偏保护处排水管距离轨道350MM | （采煤部）
42 | 9. 1302风巷单轨吊油雾器缺油 | (采煤部）
43 | 10. 1302风巷二部皮带机81-85#H架段轨道阴阳 | （采煤部）
44 | 11. 1302风巷隅角1#水泵开关无“严禁带电开盖”警示标示 | （采煤部）
45 | 12. 1302风巷单轨吊轨道末端15米和机巷皮带机408-415#H架处弯曲严重变形； | （采煤部）
46 | 13. 1302机巷366#皮带H架处轨道5根枕木缺道钉 | （采煤部）
47 | 14. 1302机巷310-330#H架、246-251#H架排水管磨钢丝绳 | （采煤部）
48 | 15. 1302机巷271#H架处轨道阴阳 | （采煤部）
49 | 16. 1302工作面机风巷单轨吊运行空间安全距离不足0.85M，（超前支护段） | （采煤部）
50 | 17. 1302机风巷无极绳机头缺视频监控设备 | （采煤部）
51 | 18. 1302风巷无极绳绞车张紧装置轮组被煤泥掩埋需清理 | （采煤部）
52 | 19. 1302风巷一部皮带机尾17#管路处压绳轮损坏 | （采煤部）
53 | 20. 1302风巷二部皮带机头变坡点处轨道接头间隙大12MM | （采煤部）
54 | 21. 1302风巷二部皮带71#H架处轨道悬空道木未垫实 | （采煤部）
55 | 22. 1302风巷二部皮带138-147#H架底皮带上方货多，下方磨皮带 | （采煤部）
56 | 1. 1302风巷二部皮带163#H架机架倾斜，基础不实 | （采煤部）
57 | 2. 1302风巷里段单轨吊开口销用铁丝代替 | （采煤部）
58 | 3. 1302风巷里段链板机倾斜需调整 | （采煤部）
59 | 4. 1302机巷三部皮带365#-366#H架处道枕、轨道悬空 | （采煤部）
60 | 5. 1302机巷349#H架处底皮带处存放备品、备件需挪移 | （采煤部）
61 | 6. 1302风巷1#水仓水泵启动时排水软管摩擦帮部橡套电缆 | （采煤部）
62 | 7. 1302风巷二部皮带机头皮带开关（ZX62-235）和照明综保（ZM-06）距无极绳钢丝绳副绳距离小于10CM | （采煤部）
63 | 8. 1302风巷电动挖机照明灯底座损坏，用铁丝固定 | （采煤部）
64 | 9. 1302机巷修复机使用非专用警示红光灯 | （采煤部）
65 | 10. 1302机巷无极绳机尾22KW绞车开关安装在绞车前方，并向左后侧倾倒 | （采煤部）
66 | 11. 1302机巷馈电开关（ZX18-83）开关架放置在无极绳钢丝绳副绳上方 | （采煤部）
67 | 1302机巷钻机电缆使用非阻燃材料麻绳吊挂 | （钻探事业部）
68 | 1. 1303风巷2#道岔固定螺丝未穿到位，无螺帽 | （掘进二部）
69 | 2. 1303风巷二部皮带张紧绞车损坏 | （掘进二部）
70 | 3. 1303风巷二部皮带机头处配电点开关鼓底倾斜 | （掘进二部）
71 | 4. 1303风巷二部皮带16-20#H架处跑偏 | （掘进二部）
72 | 5. 1303风巷四通（B-400-16）表面漆皮脱落 | （掘进二部）
73 | 6. 1303风巷巷修机前照灯小线子受力 | （掘进二部）
74 | 7. 1303风巷二部皮带60#、61#底三联托脱落 | （掘进二部）
75 | 8. 1303风巷注浆泵开关QJZ-80责任人与实际不符，电机负荷线吊挂不规范 | （钻探事业部）
76 | 9. 1303机巷皮带张紧绞车电机防爆面脏，接线工艺差 | （掘进二部）
77 | 1303机巷配电点处QJZ-80(zx62-126)接地螺丝锈蚀，接地线未用铜鼻子 | （修护部）
78 | 1303提料斜巷下口五辆车皮未掩好 | （修护部）
79 | 1. 1303提料斜巷上口地辊倾斜，保险档压风带破损漏风 | （掘进二部）
80 | 1303风巷提料斜巷内搭建的过桥平台未捆扎固定 | （修护部）
81 | 2. 1303风巷皮带机承载梁歪斜严重，需及时调整 | （掘进二部）
82 | 1．二采区集中运输巷第三、四部皮带机头防护栏未固定 | （掘进一部）
83 | 2．二采区集中运输巷气动单轨吊有一处连接环螺栓少螺母和开口销 | （掘进一部）
84 | 二采区集中运输巷有一台钻机停在斜巷未打十字花道木阻车 | （钻探事业部）
85 | 1．二采区集中运输巷与皮带机巷联巷处K174矿车未掩车 | （掘进一部）
86 | 2．二采区集中运输巷单轨吊两端阻车器距轨道末端不足1米 | （掘进一部）
87 | 3．二采区集中运输巷轨道末端无阻车装置 | （掘进一部）
88 | 二采区集中运输巷与辅助运输巷交叉口阻车器未使用，随意丢弃 | （掘进一部）
89 | 1．980辅助运输巷194#车皮防倒圈损坏，151#车皮杂物混装 | （掘进一部）
90 | 2．980辅助运输巷220#风筒处道夹板缺螺丝，道夹板松动 | （掘进一部）
91 | 3．980辅助运输巷230#风筒处一捆皮带放置距轨道不足200MM | （掘进一部）
92 | 4．980辅助运输巷256#风筒处缺道夹板，缺螺栓 | （掘进一部）
93 | 5．980辅助运输巷轨道末端缺少阻车装置，喷浆机放置轨道上未采取阻车措施 | （掘进一部）
94 | 6．980辅助运输巷3#柴油车驾驶室内杂物多，司机离开驾驶室车门未上锁，司机杜明乐“五位一体”岗位作业标准化流程不熟练 | （掘进一部）
95 | 980辅助运输巷2#道岔开程偏大（115MM）,3#道岔开程偏小（75MM） | （运输部）
96 | 副井上口进车侧弯道处无语音报警装置；（运输部） | （运输部）
97 | 地面轨道封闭区域有照明灯缺失现象 | （运输部）
98 | 龙门吊处轨道封闭区域大门外侧无阻车器 | （运输部）
99 | 翻矸机房推车机推头弹簧坏，推车机跑道末端限位变形 | （运输部）
100 | 翻矸机房清车机液压表面表面油污多 | （运输部）
101 | 龙门吊电源箱未上锁 | （机电部）
102 | 地面轨道副井出车侧曲率半径不足6米，无抱轨式阻车器 | （运输部）
103 | 选煤厂101大门外护栏加防护网 | （选煤厂）
104 | 选煤厂101机头溜槽口盖板上面杂物需清理 | （选煤厂）