## 招贤矿业2022年重大安全风险管控清单
招贤矿业2022年重大安全风险管控清单（模板）
序号 | 风险类型 | 风险点 | 风险来源分析 | 管控措施 | 风险 期限 | 责任领导责任单位 | 责任人员 | 监督单位 | 管控效果 | 备注
1 | 瓦斯 | 1302综放工作面 | 工作面下行通风；初采期间切眼及两巷顶板不易冒落，受冲击地压、周期来压影响,邻近采空区瓦斯涌出影响,工作面可能出现CH4超限；1302工作面回采过程中过NF1（H=0-18.2m）断层期间，有可能导致瓦斯超限；1302工作面收作期间，采空区瓦斯溢出，导致回风流瓦斯超限。 | ① 严格执行瓦斯专项治理安全技术措施。匀速割煤，根据瓦斯涌出情况，合理调配风量； ②初采期间加强端头堵漏，减少漏风； ③采取隅角埋管、高位钻孔等抽采方法，防止瓦斯超限； ④开展员工专项培训，使员工熟知避灾路线及瓦斯超限征兆，提高应急避灾、救灾能力。 ⑤瓦斯检查员加强日常巡查，传感器的安装符合要求，发现瓦斯浓度异常现象，及时处理、汇报。 ⑥加强瓦斯传感器、监测线的检修，确保正常运行。 ⑦工作面过断层等地质构造时，加强瓦斯检查，严格按照过断层措施要求施工。 | 1-10月 | 1.采煤部落实①②③④⑦ 2.通防管理部落实①③⑤⑥⑦ 3.防冲队落实③④ 4.采煤副经理赵振中 5.总工程师李连刚 | 采煤部：郝虎 通防部：杨眷 防冲队：石斐 采煤副总：郝虎 通风副总：杨眷 总工程师：李连刚 采煤副经理：赵振中 | 安全监察部：刘新 | 零超限
2 | 瓦斯 | 1303综放工作面 | 工作面下行通风；初采期间切眼及两巷顶板不易冒落，受冲击地压、周期来压影响,邻近采空区瓦斯涌出影响,工作面可能出现CH4超限。 | ①严格执行瓦斯专项治理安全技术措施。匀速割煤，根据瓦斯涌出情况，合理调配风量； ②初采期间加强端头堵漏，减少漏风； ③采取隅角埋管、高位钻孔等抽采方法，防止瓦斯超限； ④开展员工专项培训，使员工熟知避灾路线及瓦斯超限征兆，提高应急避灾、救灾能力。 ⑤瓦斯检查员加强日常巡查，传感器的安装符合要求，发现瓦斯浓度异常现象，及时处理、汇报。 ⑥加强瓦斯传感器、监测线的检修，确保正常运行。 ⑦工作面过断层等地质构造时，加强瓦斯检查，严格按照过断层措施要求施工。 | 10-12月 | 1.采煤部落实①②③④⑦ 2.通防管理部落实①③⑤⑥⑦ 3.防冲队落实③④ 4.采煤副经理赵振中 5.总工程师李连刚 | 采煤部：郝虎 通防部：杨眷 防冲队：石斐 采煤副总：郝虎 通风副总：杨眷 总工程师：李连刚 采煤副经理：赵振中 | 安全监察部：刘新 | 零超限
3 | 水害 | 1302综放工作面 | 工作面回采后，上覆岩层中会产生离层；并且宜君组富水性和渗透性会大幅度增加，导致离层空间产生积水，在水量增大、矿压变化等综合影响下，离层水有溃入工作面的风险，预计离层水灾变最大突水量1100m³/h。 | ①结合地面三维地震、井下物探、钻探等资料做好全面综合分析，利用分析成果按时下发水文地质预测预报并做好工作面水情研判工作；回采前编制专门水文地质情况评价报告及水害隐患治理情况分析报告，经专家论证后报公司审批。 ②在1302工作面施工3个抽排离层水钻孔和1个疏排孔；在1303工作面设计施工6个抽排离层水钻孔。达到对离层空间积水抽排和疏放的目的，保证工作面安全回采； ③加强工作面水文地质调查，确保有效排水系统1100m³/h，并每周测试排水能力； ④加强水文孔和抽排水孔水位、矿压显现、淋水、瓦斯涌出等涌水征兆的日分析，并做好预测预警工作； ⑤开展工作面关健层超前深孔预裂爆破工作，降低裂隙发育高度和矿压显现强度； ⑥强化工作面现场管理，保证支架初撑力与架型、工作面匀速推进、均衡放煤，避免停采滞采；在构造发育及“见方”来压和顶煤较厚区段等位置，应坚持限高开采或只采不放； ⑦当安全阀开启率达到15%、时长超过8h或多个支架阻力迅速增大时，采取尽量不留设专门检修时间、抽调人员对两巷超前管理、不放顶煤等措施，立即提高回采面推进度，防止支架压死； ⑧开展员工专项培训，使员工熟知避灾路线及出水征兆，提高应急避灾、救灾能力。 | 1-10月 | 1.采煤部落实③④⑥⑦⑧ 2.防治水办公室落实①②④ 3.防冲办落实⑤ 4.通防部落实⑤ 5.防冲队落实② 6.采煤副经理赵振中 7.总工程师李连刚 | 采煤部：郝虎 防治水办公室：单景新 防冲办：吴卫星 通防部：杨眷 防冲队：石斐 地质防治水副总：单景新 通风副总：杨眷 采煤副经理：赵振中 总工程师：李连刚 | 安全监察部：刘新 防治水办公室：单景新 | 零突水
4 | 水害 | 1303综放工作面 |  |  | 10-12月 | 1.采煤部落实②③④⑥⑦ 2.防治水办公室落实①②③④ 3.防冲办落实④ 4.通防部落实④ 5.采煤副经理赵振中 6.总工程师李连刚 | 采煤部：郝虎 防治水办公室：单景新 防冲办：吴卫星 通防部：杨眷 地质防治水副总：单景新 通风副总：杨眷 采煤副经理：赵振中 总工程师：李连刚 | 安全监察部：刘新 防治水办公室：单景新 | 零突水
5 | 自然发火 | 1302综放工作面 | 3煤为I类易自燃层，受各类地质条件变化、见方来压等影响，工作面可能出现缓采现象；上下隅角存在漏风通道；采空区两巷遗煤过长时间氧化易蓄热升温；可能发生采空区遗煤自燃； 1302工作面收作期间，氧化带内遗煤滞留时间较长，氧气充足，蓄热条件好，可能造成采空区遗煤自燃。1302切眼封闭后，通过密闭墙、钻孔向采空区漏风，采空区遗煤滞留时间较长，有氧气供应，氧化蓄热，可能造成采空区遗煤自燃。 | ①预测预报：每班对切眼隅角、架间及回风流检测CO、CH4、温度等参数，发现异常时，两侧附近10m范围内每架检查，每天对上隅角、架后（人工检测CO浓度较大地点）采样一次，利用红外色谱分析其气体成份；利用1302机巷、风巷内预埋进入采空区的束管，每天采气样进行分析；保证上隅角、回风流设置温度、CO传感器按规定吊挂、调教，确保监控有效； ②初采前，机、风巷内的绞车硐室绞车硐室及时退锚，保证及时垮落，减少采空区的漏风。切眼架后安装一趟防火管路与机巷注氮管路相连。 ③上、下隅角垛袋并挂设风帘或喷洒史达夫减少漏风； ④加大架后放煤量，尽量减少采空区遗煤。 ⑤正常回采期间，保证推进度，每日不低于3刀；进行间隙性注氮，采空区CO及温度无异常趋势平稳预防性注浆； ⑥缓采期间（日推进度小于3刀）注氮方式采取连续性注氮、注浆方式采取随采随灌。 ⑦停采期间采空区注惰气及灌浆：利用1302机巷采空区内预埋的φ108mm注浆管路、1302机巷、风巷防灭火高位注浆钻孔，适时对采空区注液态二氧化碳、注氮及注浆。 ⑧切眼注惰气：在1302工作面切眼内每5架向采空区方向顶煤施工一个钻孔注液态二氧化碳，钻孔覆盖范围为架后3-6m范围、终孔位置控制在煤岩交界面。 ⑨切眼注胶：工作面停采后，工作面每1架支架顶梁、后尾梁间及工作面两巷上、下隅角施工注胶孔。利用气动注浆泵对所有钻孔压注硅凝胶，架间每个钻孔注胶量不少于2m³，两巷内施工的端头钻孔注胶量不少于4m³。 多次、循环复注。 ⑩风巷关门，改用局部通风，减小两端风压差，减少采空区漏风；做好局部通风管理，保证正压通风。 | 1-11月 | 1.采煤部落实②③④⑤⑥ 2.通防管理部落实①⑥⑦⑧⑨⑩ 3.采煤副经理赵振中 4.总工程师李连刚 | 采煤部：郝虎 通防部：杨眷 防冲队：石斐 采煤副总：郝虎 通风副总：杨眷 总工程师：李连刚 采煤副经理：赵振中 | 安全监察部：刘新 | 零发火
6 | 自然发火 | 1303综放工作面 | 1303综放工作面回采期间，氧化带内遗煤滞留时间较长，氧气充足，蓄热条件好，可能造成采空区遗煤自燃。 | ①推进缓慢时期，加大采空区内注氮，灌浆量； ②正常回采期间，工作面均匀推进，符合措施要求； ③上、下隅角垛袋并挂设风帘或喷洒史达夫减少漏风； ④加大架后放煤量，尽量减少采空区遗煤。 ⑤回采前机、风巷内的绞车硐室绞车硐室及时退锚，保证及时垮落，减少采空区的漏风。 ⑥预测预报：每班对切眼隅角、架间及回风流检测CO、CH4、温度等参数，发现异常时，两侧附近10m范围内每架检查，每天对上隅角、架后（人工检测CO浓度较大地点）采样一次，利用红外色谱分析其气体成份；利用1303机巷、风巷隔离墙、高位巷密闭墙内预埋进入采空区的束管，每天采气样进行分析；保证上隅角、回风流设置温度、CO传感器按规定吊挂、调教，确保监控有效。 | 10-12月 | 1.采煤部落实①②③④⑤ 2.通防管理部落实②⑥ 3.采煤副经理赵振中 4.总工程师李连刚 | 采煤部：郝虎 通防部：杨眷 防冲队：石斐 采煤副总：郝虎 通风副总：杨眷 总工程师：李连刚 采煤副经理：赵振中 | 安全监察部：刘新 | 零发火
7 | 冲击地压 | 1302 综放工作面 | 1302工作面冲击地压危险状态等级Wt= 0.71 ，为中等冲击危险性；共划分强冲击危险区域8处，中等冲击危险区域15处，其余为弱冲击危险区，存在发生冲击地压风险。 | ①结合构造、矿压、回采进度及钻屑量等资料做好全面综合分析，利用分析成果按时下发预测预报并做好工作面冲击地压研判工作； ②加强微震、应力在线监测，钻屑量效果检验，并做好日分析； ③机巷、风巷施工大直径卸压钻孔、顶板预裂爆破钻孔、走向切顶钻孔，确保超前工作面不少于200m；在冲击地压危险区进行解危卸压施工的，应当撤出该区域内与解危卸压施工无关的人员，停止运转与解危卸压施工无关的设备； ④按照生产组织通知单要求，保证工作面匀速、连续推进，控制采高；确保工作面支架初撑力达标，两巷超前支护符合规定要求； ⑤中等及强冲击危险区生产时，临空巷道超前300m必须实行封闭管理，严禁人员进入； ⑥采动影响区域内严禁巷道维修与回采平行作业、严禁同一区域多点维修，严禁间距小于150m维修； ⑦按规定码放设备、材料，吊挂管线、设置压风自救系统； ⑧加强员工培训，提高应急避灾、救灾能力，进入工作面的所有作业人员必须穿防冲服、戴防冲帽。 ⑨1303工作面回采前编制冲击危险性评价与防冲设计 | 1月-10月 | 1.采煤部落实③④⑤⑥⑦⑧ 2.防冲办部落实①②⑨ 3.防冲队落实③⑦⑧ 4.采煤副经理赵振中 5.总工程师李连刚 | 采煤部：郝虎 防冲办：吴卫星 防冲队：石斐 采煤副总：郝虎 防冲副总：秦庆举 采煤副经理：赵振中 总工程师：李连刚 | 安全监察部：刘新 防治冲击地压办公室：吴卫星 | 零冲击
8 | 冲击地压 | 1303 综放工作面 | 3煤及顶底板岩层均属于Ⅱ类，即均具有弱冲击倾向性。回采期间有发生冲击地压的风险。 |  | 10-12月 | 1.采煤部落实③④⑤⑥⑦⑧ 2.防冲办部落实①②⑨ 3.防冲队落实③⑦⑧ 4.采煤副经理赵振中 5.总工程师李连刚 | 采煤部：郝虎 防冲办：吴卫星 防冲队：石斐 采煤副总：郝虎 防冲副总：秦庆举 采煤副经理：赵振中 总工程师：李连刚 | 安全监察部：刘新 防治冲击地压办公室：吴卫星 | 零冲击
9 | 冲击地压 | 1303 掘进工作面 | 1303工作面掘进期间冲击危险在综合指数Wt=0.67，具有中等冲击危险。，共划分强冲击危险区域6处，中等冲击危险区域5处，弱冲击危险区域5处，存在发生冲击地压风险。 |  | 1-12月 | 1.掘进部落实③④⑤⑥⑦⑧⑨ 2.防冲办部落实①②⑩ 3.防冲队落实③⑦⑨ 4.掘进副经理苗现华 5.总工程师李连刚 | 掘进部：曹应理 防冲办：吴卫星 防冲队：石斐 防冲副总：秦庆举 掘进副经理：苗现华 总工程师：李连刚 | 安全监察部：刘新 防治冲击地压办公室：吴卫星 | 零冲击
10 | 冲击地压 | +980m回风大巷、+980带式输送机大巷、+980辅助运输大巷 | +980m三条大巷煤巷段（回风大巷、带式输送机大巷、辅助运输大巷）掘进期间冲击危险在综合指数Wt=0.57，具有中等冲击危险。每条巷道各划分中等冲击危险区域1处，弱冲击危险区域2处，存在发生冲击地压风险。 | ①结合构造、矿压、掘进进度及钻屑量等资料做好全面综合分析，利用分析成果按时下发预测预报并做好工作面冲击地压研判工作； ②加强微震、应力在线监测，钻屑量效果检验，并做好日分析； ③施工大直径卸压钻孔或煤体爆破卸压工作；在冲击地压危险区进行解危卸压施工的，应当撤出该区域内与解危卸压施工无关的人员，停止运转与解危卸压施工无关的设备； ④进尺严格按照生产组织通知单要求执行； ⑤中等及强冲击危险区生产时，临空巷道超前300m必须实行封闭管理，严禁人员进入； ⑥采动影响区域内严禁巷道维修与回采平行作业、严禁同一区域多点维修，严禁间距小于150m维修； ⑦按规定码放设备、材料，吊挂管线、设置压风自救系统； ⑧煤巷与其它掘进工作面相距150m时，停止一个工作面作业； ⑨加强员工培训，提高应急避灾、救灾能力，进入工作面的所有作业人员必须穿防冲服、戴防冲帽。 ⑩2306工作面掘进前编制冲击危险性评价与防冲设计。 | 1-12月 | 1.掘进部落实③④⑤⑥⑦⑧⑨ 2.防冲办部落实①②⑩ 3.防冲队落实③⑦⑨ 4.掘进副经理苗现华 5.总工程师李连刚 | 掘进部：曹应理 防冲办：吴卫星 防冲队：石斐 防冲副总：秦庆举 掘进副经理：苗现华 总工程师：李连刚 | 安全监察部：刘新 防治冲击地压办公室：吴卫星 | 零冲击
11 | 冲击地压 | 2306 掘进工作面 | 3煤及顶底板岩层均属于Ⅱ类，即均具有弱冲击倾向性，存在发生冲击地压风险。 |  | 9-12月 | 1.掘进部落实③④⑤⑥⑦⑧⑨ 2.防冲办落实①②⑩ 3.防冲队落实③⑦⑨ 4.掘进副经理苗现华 5.总工程师李连刚 | 掘进部：曹应理 防冲办：吴卫星 防冲队：石斐 防冲副总：秦庆举 掘进副经理：苗现华 总工程师：李连刚 | 安全监察部：刘新 防治冲击地压办公室：吴卫星 | 零冲击
12 | 顶板 | 2306风巷溜煤眼（煤、岩巷） | 溜煤眼施工期间，存在片帮、坠落风险。 | ①编制专项安全技术措施并严格执行。 ②先导硐施工，再刷大，施工期间，煤仓上下口布置警戒，警戒范围内严禁有人。 ③施工人员必须严格按照要求佩戴保险带，严格执行“敲帮问顶”制度，找净活矸危岩。 ④严格控制仓壁施工质量，保证锚杆（索）支护及喷浆质量，出现淋水、片冒等异常情况超前注浆加固。 | 9月 | 1.掘进部落实①②③④ 2.掘进副经理苗现华 | 综掘部：曹应理 掘进副经理：苗现华 | 安全监察部：刘新 生产技术部：赵超 | 零事故
13 | 顶板 | 切眼刷大 | 1303切眼刷大，跨度超过5m，顶板压力较大，存在掉顶风险。 | ①编制专项安全技术措施并严格执行，严格执行“敲帮问顶”制度及防片帮措施，严禁空顶作业，正规使用临时支护，确保单体初撑力不小于6.4Map。 ②按规程措施要求每50m施工一组顶板岩性探查孔并由专人探查顶板岩性，按实际探查情况及时调整支护参数，制定可行可靠的安全技术措施。 ③按要求每100m安装一组表面位移测站、每50m安装一组顶板离层测站，落实特殊地段矿压监测工作，确保顶板风险持续可控。 ④刷大期间须按照专项措施要求超前使用工字钢、单体或单元式支架对即将形成的大断面巷道进行补强支护，并落实对支架的维护，确保支护有效可靠。 | 8～9月 | 1.掘进部落实①②③④ 2.掘进副经理苗现华 | 综掘部：曹应理 掘进副经理：苗现华 | 安全监察部：刘新 生产技术部：赵超 | 零事故
14 | 顶板 | 综放工作面安装 | 1303综放工作面安装支架期间存在顶板垮落及支架倾倒风险。 | ①编制专项安全技术措施并严格执行，落实现场的跟班督导工作。 ②确保支架初撑力不低于24MPa，保障支护到位。 ③工作面严禁大面积去除挑棚，满足支架调向即可。 ④三四岔门安装单元式支架或打锚索加固顶板。 ⑤确保工作面备用充足的木料、金属网等接顶、补网材料。 ⑥液压支架垂直顶底板，接顶严实，相邻支架顶梁平整。支架中心距误差不超过100mm，侧护板正常使用，架间间隙不超过100mm，支架活柱行程不小于200mm。 ⑦就位期间，支架下方严禁有人，绞车要始终带紧钢丝绳，防止支架倾倒、下滑。 ⑧单元式支架在安装、使用、挪移过程中采取放倒措施。 | 9～12月 | 1.安装工区落实①②③④⑤⑥⑦⑧ 2.采煤副经理赵振中 | 采煤副总：郝虎 采煤副经理：赵振中 | 安全监察部：刘新 生产技术部：赵超 | 零事故
15 | 顶板 | 综放工作面初放 | 1302综放工作面初放期间，悬顶面积较大，存在采空区顶板大面积垮落风险。 | ①编制专项安全技术措施并严格执行。 ②初放期间落实专人跟班督导，指导初次放顶工作。 ③初放期间，严格按照措施要求控制采高，防止压死支架。 ④回采期间保证工作面正规循环推进。 ⑤隅角必须及时退锚，采空区局部悬顶面积超过规定时，超前采取深孔预裂爆破措施。移架时必须带压擦顶移架。 ⑥支架工班中对支架巡查，确保初撑力不低于24MPa,落实支架压力实时监控，做好矿压在线监测，发现矿压不足时，及时处理。 ⑦工作面备用充足的方木、大笆等接顶材料。 | 1月 | 1.采煤部落实①③④⑤⑥⑦ 2.调度所落实② 3.采煤副经理赵振中 | 采煤部：郝虎 调度所所长：王晓彬 采煤副总：郝虎 采煤副经理：赵振中 | 安全监察部：刘新 生产技术部：赵超 | 零事故
|  |  | 1303综放工作面初放期间，悬顶面积较大，存在采空区顶板大面积垮落风险。 |  | 12月
16 | 顶板 | 综放工作面 回采过断层 | 1302综放工作面回采过NF1（H=0-18.2m）断层期间，断层落差大于煤层厚度，顶板存在垮冒风险。 | ①做好过断层的探查、分析工作，按时下发地质预报，提前编制过断层设计说明书。 ②编制过断层专项安全技术措施并严格执行，严格执行“敲帮问顶”制度。 ③保证工作面在用单体有效、液压支架初撑力不低于24MPa，回采期间根据现场情况适当加快推进度，防止工作面压力超前。 ④及时移架支护新暴露的顶板；顶板破碎时，紧跟采煤机后滚筒及时移架；坚持带压擦顶移架，严禁大起大落破坏顶板。端面距超宽时，采取打叉梁或打顺山棚支护顶板。 ⑤工作面倾角大于15°时，液压支架必须采取防倒、防滑措施;工作面采煤机或其他机械设备检修，人员进入煤壁作业时，应把运输机内的煤矸溜空，并采取可靠防片帮措施。 ⑥工作面倾角大于25°时，必须有防止煤（矸）窜出刮板输送机伤人的措施。 ⑦断层处超前注浆加固。 | 1～5月 | 1.地测防治水科落实① 2.采煤部落实②③④⑤⑥⑦ 3.采煤副经理赵振中 | 地测防治水部：单景新 采煤部：郝虎 采煤副总：郝虎 赵振中 采煤副经理 | 安全监察部：刘新 生产技术部：赵超 | 零事故
17 | 顶板 | 综放工作面收作 | 1302综放工作面收作期间，存在片帮、掉顶风险；抽架期间存在支架倾倒的风险。 | ①编制专项安全技术措施并严格执行，落实现场的跟班督导工作。 ②保障工作面在用单体初撑力不小于11.5MPa,液压支架及单元式支架初撑力不小于24MPa。 ③人员进入煤壁作业严格执行敲帮问顶制度，作业期间安排专人观察顶板、煤壁及支护情况，发现顶板来压、片帮等异常及时停止作业，进行处理。 ④抽架后及时支护顶板并拉移掩护支架，顶板破碎时要使用工字钢配合支护顶板、并使用木料背帮过顶严实。 ⑤三四岔门安装单元式支架或打锚索加固顶板。 ⑥工作面遇顶板破碎、片帮严重时及时施工人工超前管理顶板，人工超前管理顶板必须编制措施并贯彻后方可施工。 ⑦抽架期间，支架支架下方严禁有人，抽架绞车要始终带紧绳，防止支架下滑、倾倒。 ⑧单元式支架在安装、使用、挪移过程中采取放倒措施。 | 11～12月 | 1.安装工区落实①②③④⑤⑥⑦⑧ 2.采煤副经理赵振中 | 采煤副总：郝虎 采煤副经理：赵振中 | 安全监察部：刘新 生产技术部：赵超 | 零事故
18 | 提升系统 | 立井提升 | 井筒掘砌期间井筒提升安全风险 | ①加强稳绞系统装备设施检查试验与维护，确保井筒装备设施完好； ②及时清理“三盘两台”矸石等杂物，防止井筒坠物。 ③乘吊桶上下人员，严禁人货混装、将身体任何部位及所带工具伸出吊桶外；严禁超载使用，5m³吊桶限乘8人，装矸系数不得大于0.9； ④提升机司机应经培训合格后持证上岗，熟悉各种信号，操作时必须严格按信号执行；动车前确保各种保护装置及电气闭锁完好无损，动作灵敏可靠。 | 1-4月 | 1.36处落实①②③④ 2.副总师：杨鹍 3.机电副总经理：鲁绪旺 | 36处：程孝珠 副总师：杨鹍 机电副总经理：鲁绪旺 | 安全监察部：刘新 | 零事故
19 | 提升系统 | 立井提升 | 井口烧焊，存在引发火灾风险。 | ①.井口烧焊按照相关规定执行； ②.烧焊作业现场必须有副总以上矿领导跟班指挥； ③.烧焊作业时，必须在工作地点的下方用不燃性工具接收火星； ④.现场有可靠的灭火设施； ⑤.井口烧焊时，对主提升钢丝绳采取防护措施，防止形成电流回路、防止火焰； ⑥.施工完毕后，施工地点必须再次洒水，并派专人在工作地点留守观察1小时。 ⑦.严格执行工作票制度，一次烧焊一次措施； ⑧.罐笼提升的立井井口遵照《煤矿防灭火细则》第三十四条相关要求对负层空间进行管理。 | 烧焊期间 | 1.36处落实①②③④⑤⑥⑦⑧； 2.副总师：杨鹍 3.机电副总经理：鲁绪旺 4.总工程师：李连刚 | 36处：程孝珠 副总师：杨鹍 机电副总经理：鲁绪旺 总工程师：李连刚 | 安全监察部：刘新 | 零事故