## Sheet1
安全监察部2023年2月13日-2023年2月19日闭合隐患信息汇总
序号 | 排查方式 | 排查时间 | 组织单位 | 督办单位 | 督办人 | 责任单位 | 级别 |  | 类别 | 隐患及问题项目 |  | 整改计划 |  |  |  |  | 完成情况
[10 empty] | 地点 | 内容 | 治理措施（安全技术措施） | 预案 | 需资金（万元） | 限改时间 | 责任人 | 完成时间 | 复查人 | 复查时间 | 销号情况
1 | 日常检查 | 2023-02-05 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 掘进 | 980辅助运输巷中段 | 15.980辅助运输巷中段刷撇弧处未按措施要求施工加固锚索；（郝传新） | 1.安排人员按措施要求施工加固锚索；2.加大人员日常标准化培训；3.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-02-07 | 闫兴彬 | 2023-02-07 | 赵凯凯 | 2月12日中 | 已销号
2 | 日常检查 | 2023-02-05 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 运输 | 980辅助运输巷 | 17.980辅助运输巷161-167号风筒处底鼓，轨道阴阳弯曲变形；（马永超） | 1.安排人员及时处理980辅助运输巷161-167号风简处底鼓，轨道阴阳；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-02-07 | 李海军 | 2023-02-07 | 赵凯凯 | 2月12日中 | 已销号
3 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-02-11 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 安全管理 | 980m辅助运输大巷6联巷 | 6.980m辅助运输大巷6联巷车场轨道存放材料车及平板车未采用木楔掩车，且挡车器未闭合；（郭根虎、王斌） | 1.安排人员将存放的材料车及平板车采用木掩车，闭合挡车器;2.加强人员日常标准化进行培训学习;3.加强日常巡查和维护，发现问题及时处理; | 按期整改 | 无 | 2023-02-12 | 单勇敢 | 2023-02-12 | 肖立启 | 2月13日夜 | 已销号
4 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-02-11 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 机电部 | 一般 | C | 安全管理 | 980m一号变电所口 | 1.980m一号变电所口整理吊挂高压电缆过程未停电，作业人员采用手托、锚杆机钻杆顶的方式进行吊挂；（郭根虎、王斌） | 1.规范现场管理，规范员工行为;2.吊挂高压电缆期间，需停电作业，3.吊挂电缆采取正确的方法，登高作业，系保险带，高挂抵用，电缆用棕绳吊起固定，防止掉落伤人 | 按期整改 | 无 | 2023-02-15 | 刘永强 | 2023-02-13 | 朱俊锡 | 2月13日夜 | 已销号
5 | 日常检查 | 2023-02-10 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 钻探事业部 | 一般 | C | 安全管理 | 1303机巷 | 6.1303机巷5号钻场打钻，无安全出口；（闫守林） | 1、安排人员加设皮带过桥，使人员安全通行至钻场正常施工2、加强员工安全意识培训。 | 按期整改 | 无 | 2023-02-13 | 行洋 | 2023-02-13 | 朱俊锡 | 2月13日夜 | 已销号
6 | 日常检查 | 2023-02-10 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 钻探事业部 | 一般 | C | 安全管理 | 1304（外）风巷 | 7.1304（外）风巷815钻机一个灭火器无保险销，不完好；（赵凯凯） | 1、安排人员尽快补一个灭火器，为正常使用2、加强消防设备巡查，使消防设施正常使用。 | 按期整改 | 无 | 2023-02-13 | 行洋 | 2023-02-13 | 朱俊锡 | 2月13日夜 | 已销号
7 | 日常检查 | 2023-02-10 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 安全管理 | 2306机巷 | 55.2306机巷迎头综掘机炮头护罩变形；（杨伟龙） | 1.安排人员更换 2306 机巷迎头综掘机炮头护罩;2.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理; | 按期整改 | 无 | 2023-02-11 | 卢大岭 | 2023-02-11 | 王磊 | 2月13日夜 | 已销号
8 | 日常检查 | 2023-02-10 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 安全管理 | 980八号联巷 | 56.掘进一部一队二号电车头灭火器失效；（马永超） | 1.安排人员更换二号电车头灭火器;2.加大人员日常标准化培训;3.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理 | 按期整改 | 无 | 2023-02-11 | 杨文搬 | 2023-02-11 | 王磊 | 2月13日夜 | 已销号
9 | 日常检查 | 2023-02-10 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 掘进 | 1304外风巷 | 40.1304外风巷迎头锚杆353---358排右帮低脚裸露500mm未支护；（朱俊锡） | 1.安排人员对1304外风巷迎头锚杆353-358排右帮低脚裸露处进行支扩2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-02-12 | 赵先坤 | 2023-02-12 | 朱俊锡 | 2月13日夜 | 已销号
10 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-02-07 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 钻探事业部 | 一般 | C | 安全管理 | 1303综放工作面机巷 | 1.1303综放工作面机巷5#钻场皮带过桥人员无法正常通过；（瓦斯抽排管路搭在过桥扶手上） | 1、安排人员重新加工过桥或挪移过桥至顶板高点使人员正常通过，2、加强安全通道巡查 | 按期整改 | 无 | 2023-02-08 | 行洋 | 2023-02-08 | 来家兵 | 2月13日早 | 已销号
11 | 日常检查 | 2023-02-10 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 安全管理 | 2306机巷 | 57.2306机巷综掘机护栏破损变形；（宋伟） | 1.安排人员更换 2306 机巷综掘机护栏;2.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理; | 按期整改 | 无 | 2023-02-11 | 李德伟 | 2023-02-11 | 黄建林 | 2月13日早 | 已销号
12 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-02-11 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 安全管理 | 980m辅助运输大巷 | 8.980m辅助运输大巷二部皮带巷轨道侧卧底后、多个道木悬空未充填、轨道倾斜不平、机车带料行驶，存在车辆掉道风险；（郭根虎、王斌） | 1.安排人员至980 辅助运输大巷二部皮带巷，充填悬空道木,调整轨道，使轨道水平;2.加强人员日常标准化进行培训学习;3.加强日常巡查和维护，发现问题及时处理; | 按期整改 | 无 | 2023-02-12 | 李海军 | 2023-02-12 | 赵凯凯 | 2月13日中 | 已销号
13 | 日常检查 | 2023-02-09 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 运输部 | 一般 | C | 防治水 | 1303调度仓库至消防材料库 | 1.1303调度仓库至消防材料库大巷段水沟需清理；（郝虎) | 1、及时清理+770m 水平大巷内的水沟淤泥；2、安排队伍定期对+770m 水平大巷内的水沟淤泥进行清理，并定期检查。 | 按期整改 | 无 | 2023-02-11 | 徐晓晨 | 2023-02-11 | 马永超 | 2月13日中 | 已销号
14 | 日常检查 | 2023-02-11 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 钻探事业部 | 一般 | C | 机电 | 1303风巷 | 8.1303风巷钻机线乱，需整理；（郝虎） | 1、安排钻机人员将电缆重新整理吊挂，按照标准化要求整改 2、加强电线管路巡查，加强员工标准化意识培训。 | 按期整改 | 无 | 2023-02-13 | 行洋 | 2023-02-13 | 黄建林 | 2月14日夜 | 已销号
15 | 日常检查 | 2023-02-11 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 钻探事业部 | 一般 | C | 机电 | 1303工作面 | 9.1303工作面风巷803钻机电缆接头处无防拽脱装置；（马永超） | 1、安排专业电工立即整改加设防脱装置 2、加强机电工的专业知识培训，加强开关等电器设备巡查。 | 按期整改 | 无 | 2023-02-13 | 行洋 | 2023-02-13 | 黄建林 | 2月14日夜 | 已销号
16 | 日常检查 | 2023-02-12 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 安全管理 | 2306机巷 | 58.2306机巷迎头一台锚杆机气腿手把断；（杨伟龙） | 1.锚杆机气腿手把断不影响正常使用; 2.加大人员日常标准化培训;3.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理; | 按期整改 | 无 | 2023-02-13 | 邓宇 | 2023-02-13 | 王磊 | 2月14日夜 | 已销号
17 | 日常检查 | 2023-02-12 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 机电 | 2306风巷 | 46.2306风巷迎头综掘机炮头一截齿磨损严重需更换；（宋伟） | 1.安排人员对2306风巷迎头综掘机炮头磨损截齿进行更换。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-02-14 | 王虎 | 2023-02-14 | 宋伟 | 2月14日夜 | 已销号
18 | 日常检查 | 2023-02-12 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 安全管理 | 2306风巷 | 47.2306风巷限员站已超距290m；（张殿举） | 1.安排人员对2306风巷限员站往迎头挪移。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-02-14 | 邵守平 | 2023-02-14 | 宋伟 | 2月14日夜 | 已销号
19 | 日常检查 | 2023-02-12 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 安全管理 | 1304外风巷 | 48.1304（外）风巷30号风筒处，顶板离层仪未接通电源；（马永超） | 1.安排人员到1304（外）风巷30号风筒处，对顶板离层仪进行移除作废。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-02-14 | 李永红 | 2023-02-14 | 宋伟 | 2月14日夜 | 已销号
20 | 日常检查 | 2023-02-11 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 安全管理 | 2306风巷 | 43.2306风巷迎头锚索张拉机压力表不回零；（张殿举） | 1.安排人员对2306风巷迎头锚索张拉机压力表进行归零。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-02-13 | 张玉力 | 2023-02-13 | 宋伟 | 2月14日夜 | 已销号
21 | 日常检查 | 2023-02-11 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 安全管理 | 2306风巷 | 44.2306风巷迎头顶板离层仪超距60米未打；（张殿举） | 1.安排人员对2306风巷迎头顶板离层仪进行补打安装。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-02-13 | 李永红 | 2023-02-13 | 宋伟 | 2月14日夜 | 已销号
22 | 日常检查 | 2023-02-07 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 运输 | 1302机巷 | 27.1302机巷起吊大件风动工具无闭口销；（闫守林） | 1.及时安排人员及时更换风动拉葫勾头。2.加强日常工作标准化作业管理，加强日常巡查工作，排除安全隐患，发现问题及时改正 | 按期整改 | 无 | 2023-02-10 | 付雪征 | 2023-02-10 | 韩明 | 2月14日夜 | 已销号
23 | 日常检查 | 2023-02-09 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 安全管理 | 1303工作面 | 13.1303工作面前运机头处超前架侧护板插销位置断裂；（闫守林） | 1.安排人员给机巷超前架侧护板拆掉打运到地面焊接再安装;2、.加强机设备检修巡查，发现问题及时处理; | 按期整改 | 无 | 2023-02-13 | 杨树林 | 2023-02-13 | 来家兵 | 2月14日早 | 已销号
24 | 日常检查 | 2023-02-10 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 安全管理 | 2306风巷 | 41.2306风巷综掘机炮头罩无堵头，罩不住炮头需更换；（李浩） | 1.安排人员对2306风巷综掘机炮头罩进行更换。2.加强人员日常标准堵头，罩不 化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理 | 按期整改 | 无 | 2023-02-12 | 张玉力 | 2023-02-12 | 张殿举 | 2月14日早 | 已销号
25 | 宝鸡市局驻矿安检员检查 | 2023-02-10 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 从业人员素质 | 1302回撤工作面机巷 | 1.1302回撤工作面机巷2023年2月10日早班，安装工区现场有施工人员23人都未携带煤矿从业人员合格证且现场当班安监员也不知道；（华春光） | 1.地面复印好原件带入井下张贴好。 2.加强日常工作标准化作业管理，施工人员持证上岗。 | 按期整改 | 无 | 2023-02-13 | 朱纯民 | 2023-02-13 | 高文博 | 2月14日早 | 已销号
26 | 宝鸡市局驻矿安检员检查 | 2023-02-10 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 安全管理 | 1302回撤工作面机巷 | 2.1302回撤工作面机巷400m处巷道内堆积煤渣袋,安全距离不足；（华春光） | 1.及时安排人员对该处推积的煤渣袋及时清理。 2.加强日常工作标准化作业管理，加强日常巡查工作，排除安全隐患，发现问题及时改正 | 按期整改 | 无 | 2023-02-13 | 张超 | 2023-02-13 | 高文博 | 2月14日早 | 已销号
27 | 日常检查 | 2023-02-12 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 安全管理 | 二采区变电所 | 59.二采区变电所施工处，无通讯设备；（赵凯凯） | 1.安排人员按照规定在二采区变电所施工处安装通讯设备;2.加大人员日常标准化培训;3.加大日常巡查，发现问题及时处理; | 按期整改 | 无 | 2023-02-13 | 吕辉 | 2023-02-13 | 马永超 | 2月16日早 | 已销号
28 | 日常检查 | 2023-02-13 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 安全管理 | 1304外风巷 | 49.1304（外）风巷200米处，一号钻场行人过桥固定不牢靠；（马永超） | 1.安排人员对1304（外）风巷200米处一号钻场行人过桥进行加固。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-02-15 | 赵先坤 | 2023-02-15 | 韩明 | 2月16日夜 | 已销号
29 | 日常检查 | 2023-02-13 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 机电 | 1304外风巷 | 50.1304（外）风巷第一部皮带机头堆煤保护安设不符合规定；（马永超） | 1.安排人员对1304（外）风巷第一部皮带机头堆煤保护进行重新安设。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-02-15 | 王虎 | 2023-02-15 | 韩明 | 2月16日夜 | 已销号
30 | 日常检查 | 2023-02-13 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 一通三防 | 2306风巷 | 53.2306风巷迎头综掘机二运喷雾一个不出水；（张殿举） | 1.安排人员到2306风巷迎头现场查看，对喷雾进行修护。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-02-15 | 邵守平 | 2023-02-15 | 高文博 | 2月16日夜 | 已销号
31 | 日常检查 | 2023-02-13 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 掘进 | 1304外风巷 | 54.1304（外）风巷临时支护单体，柱鞋，柱帽不齐全；（朱俊锡） | 1.安排人员到1304（外）风巷对临时支护单体，柱鞋，柱帽进行补全。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-02-15 | 赵先坤 | 2023-02-15 | 韩明 | 2月16日夜 | 已销号
32 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-02-13 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 防冲 | 1304外风巷 | 11.1304(外)风巷掘进工作面设立的防冲限员管理站无人员值守，登记人数与实际进入作业人员不符(登记人数: 5人，进入人数: 11人)；（李永虎、郭根虎、王斌） | 1.安排人员对1304（外）风巷掘进工作面防冲限员管理站安排人员值守，严格保证登记人数和进出实际人数相符合。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-02-15 | 赵先坤 | 2023-02-15 | 韩明 | 2月16日夜 | 已销号
33 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-02-13 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 安全管理 | 1304外风巷 | 12.1304(外)风巷1#钻场皮带过桥腿子悬空、采用铁丝捆扎在皮带机架管上、晃动大，人员无法通过；（李永虎、郭根虎、王斌） | 1.安排人员对1304（外）风巷1#钻场皮带过桥腿子垫实捆扎固定。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-02-15 | 赵先坤 | 2023-02-15 | 韩明 | 2月16日夜 | 已销号
34 | 日常检查 | 2023-02-13 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 运输 | 1302机巷 | 36.1302机巷33号风筒处无级绳主压绳轮坏，50号风筒处无级绳副绳少一个托绳轮；（王运亮） | 1.及时安排人员对33号风筒处主压绳轮进行更换，50号风筒处增添一个托绳轮。 2.加强日常工作标准化作业管理，加强日常巡查工作，排除安全隐患，发现问题及时改正 | 按期整改 | 无 | 2023-02-16 | 张超 | 2023-02-16 | 张殿举 | 2月16日夜 | 已销号
35 | 日常检查 | 2023-02-13 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 运输 | 1302机巷 | 37.1302机巷无极绳压绳轮拖绳轮里油煤多,需清理；（韩明） | 1.及时安排人员及时清理托绳轮里油煤。 2.加强日常工作标准化作业管理，加强日常巡查工作，排除安全隐患，发现问题及时改正 | 按期整改 | 无 | 2023-02-16 | 付雪征 | 2023-02-16 | 张殿举 | 2月16日夜 | 已销号
36 | 日常检查 | 2023-02-14 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 机电 | 980辅助运输巷外段 | 66.980运输巷外段迎头皮带机承载梁里帮跑偏保护装置位置不当，不起作用；（肖立启） | 1.安排人员至980 运输巷外段迎头皮带机将保护装置安装在恰当位置;2.加大人员日常标准化培训;3.加大日常巡查，发现问题及时堕匡猩撼赶聪癌哀癌哎钡挨摆袄斑胺榜; | 按期整改 | 无 | 2023-02-16 | 李德伟 | 2023-02-16 | 来家兵 | 2月16日夜 | 已销号
37 | 日常检查 | 2023-02-14 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 一通三防 | 980辅助运输巷外段 | 68.980辅助外段喷浆机巷道防尘喷雾6个喷雾嘴不出水；（马永超） | 1.安排人员至980辅助外段喷浆机巷道及时更换防尘喷雾喷雾嘴;2.加大人员日常标准化培训;3.加大日常巡查，发现问题及时处理: | 按期整改 | 无 | 2023-02-16 | 郭治斌 | 2023-02-16 | 来家兵 | 2月16日夜 | 已销号
38 | 日常检查 | 2023-02-13 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 安全管理 | 2306机巷 | 64.2306机巷皮带机尾无人行过桥；（黄建林） | 1.安排人员至2306 机巷皮带机尾添加人行过桥;2.加大人员日常标准化培训;3.加大日常巡查，发现问题及时处理: | 按期整改 | 无 | 2023-02-14 | 李德伟 | 2023-02-14 | 杨伟龙 | 2月16日早 | 已销号
39 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-02-14 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 机电 | 1302收作工作面 | 4.1302收作工作面巷道600m处安设的无极绳沿线急停保护装置，急停自锁保护功能失效；（李永虎、郭根虎、王斌） | 1.及时安排人员对该处的沿线急停保护进行检修货更换使其自锁保护功能正常使用2.加强日常工作标准化作业管理，加强日常巡查工作，排除安全隐患，发现问题及时改正 | 按期整改 | 无 | 2023-02-16 | 陈杰 | 2023-02-16 | 王亚 | 2月16日中 | 已销号
40 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-02-14 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 安全管理 | 1302收作工作面 | 5.1302收作工作面切眼口9#慢绞前导向滑轮采用40T溜子链条吊挂在巷道支护端头架顶部支撑油缸上，未打设专用吊挂锚索；（李永虎、郭根虎、王斌） | 1.及时安排专人重新补打吊挂锚索。1.及时安排专人重新补打吊挂锚索。2.加强日常工作标准化作业管理，加强日常巡查工作，排除安全隐患，发现问题及时改正 | 按期整改 | 无 | 2023-02-16 | 付雪征 | 2023-02-16 | 王亚 | 2月16日中 | 已销号
41 | 日常检查 | 2023-02-15 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 机电 | 2306机巷 | 70.2306机巷综掘机二运外侧行走轮不转；（李浩） | 1.安排人员更换 2306 机巷综掘机二运外侧行走轮;2.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理 | 按期整改 | 无 | 2023-02-17 | 李德伟 | 2023-02-17 | 闫守林 | 2月17日夜 | 已销号
42 | 日常检查 | 2023-02-15 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 掘进 | 2306机巷 | 71.2306机巷施工牌板距迎头超过200米及时向前移挪；（李浩） | 1.安排人员及时向前挪移 2306 机巷施工牌板;2.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理 | 按期整改 | 无 | 2023-02-17 | 邓宇 | 2023-02-17 | 闫守林 | 2月17日夜 | 已销号
43 | 日常检查 | 2023-02-14 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 一通三防 | 2306风巷 | 56.2306风巷第三部皮带机头压风自救装置内风压压力表数值小，不配套；（杨伟龙） | 1.安排人员对2306风巷第三部皮带机头压风自救装置内风压压力表数值按规定调至标准数值。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-02-16 | 邵守平 | 2023-02-16 | 高文博 | 2月17日夜 | 已销号
44 | 日常检查 | 2023-02-14 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 机电 | 2306风巷 | 57.2306风巷三部皮带机尾护栏闭锁缺固定螺丝，用铁丝代替；（宋伟） | 1.安排人员到2306风巷三部皮带机尾护栏闭锁用螺丝进行加固。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-02-16 | 王虎 | 2023-02-16 | 高文博 | 2月17日夜 | 已销号
45 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-02-13 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 运输部 | 一般 | C | 一通三防 | 主斜井 | 1.主斜井大皮带机头消防器材箱配备的一灭火器失效；（李永虎、郭根虎、王斌） | 1、立即更换主斜井皮带机头消防器材箱失效灭火器。2、加强日常巡查检修维护工作，严格按照巡查检修制度执行及考核，发现问题及时汇报处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-02-15 | 王彬 | 2023-02-15 | 张殿举 | 2月17日夜 | 已销号
46 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-02-13 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 掘进 | 1304外风巷 | 10.1304(外)风巷掘进工作面迎头帮部支护质量差、局部锚杆间排距超过1.1m、网片接茬未采用铁丝规范连接，超长失效锚杆较多；（李永虎、郭根虎、王斌） | 1.安排人员在1304（外）风巷掘进工作面迎头对帮部支护质量差、局部锚杆间排距超过1.1m进行补打支护、对部分未接茬网片用铁丝规范连接，对超长失效锚杆进行补打。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-02-15 | 赵先坤 | 2023-02-15 | 赵凯凯 | 2月17日早 | 已销号
47 | 宝鸡市局驻矿安检员检查 | 2023-02-10 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 安全管理 | 1302回撤工作面机巷 | 3.1302回撤工作面机巷与切眼口设备起吊点巷道两边安全距离不够；（华春光） | 1.起吊大件时，人员严禁站在大件两侧，待大件落稳后再进行捆绑作业。 2.加强日常工作标准化作业管理，加强日常巡查工作，排除安全隐患，发现问题及时改正 | 按期整改 | 无 | 2023-02-13 | 付雪征 | 2023-02-13 | 李浩 | 2月17日早 | 已销号
48 | 集团公司检查 | 2023-02-14 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 防治水 | 1303机巷 | 1.1303机巷超前支护段外口正在卧底，需及时恢复排水槽；（王道坤） | 1.及时安排人员对1303机巷超前支护段外口正在卧底后，恢复排水系统;2、加强日常标准化培训和学习; | 按期整改 | 无 | 2023-02-16 | 李先利 | 2023-02-16 | 来家兵 | 2月18日夜 | 已销号
49 | 集团公司检查 | 2023-02-14 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 钻探事业部 | 一般 | C | 安全管理 | 1303机巷 | 2.1303机巷J13-1顶板预裂钻孔内塌孔无法装药，需及时补充施工钻孔；（王道坤） | 1、及时安排人员补孔;装药完善防冲爆破要求，2、加强管理人员督促装药管理。 | 按期整改 | 无 | 2023-02-16 | 行洋 | 2023-02-16 | 来家兵 | 2月18日夜 | 已销号
50 | 日常检查 | 2023-02-14 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 掘进 | 1304外风巷 | 55.1304（外）风巷迎头右帮第380排-384排帮部底脚未支护；（马永超） | 1.安排人员对1304外风巷迎头右帮第380排-384排帮部底脚裸露处进行支护。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-02-16 | 赵先坤 | 2023-02-16 | 魏广田 | 2月17日中 | 已销号
51 | 日常检查 | 2023-02-14 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 采煤 | 1303风巷 | 23.1303风巷单元支架第15#、21#架支架回液管密封圈坏漏液，32#架高压软管坏需要更换；（赵超） | 1.及时更换1303风巷单元支架第15#、21#架支架回液管密封圈，及工作面32#架高压软管；2、加强两巷及工作面增加液压检修巡查，发现隐患及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-02-16 | 彭杰 | 2023-02-16 | 来家兵 | 2月18日夜 | 已销号
52 | 日常检查 | 2023-02-15 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 机电 | 2306风巷 | 59.2306风巷迎头承载梁段行人过桥固定不牢靠；（马永超） | 1.安排人员对2306风巷迎头承载梁段行人过桥进行加固。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-02-17 | 王虎 | 2023-02-17 | 高文博 | 2月18日夜 | 已销号
53 | 日常检查 | 2023-02-15 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 机电 | 2306风巷 | 60.2306风巷迎头皮带机头皮带跑偏保护固定一颗螺丝，设备不完好；（马永超） | 1.安排人员到2306风巷迎头皮带机头皮带跑偏保护按标准进行固定，保证设备完好。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-02-17 | 王虎 | 2023-02-17 | 高文博 | 2月18日夜 | 已销号
54 | 日常检查 | 2023-02-16 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 掘进 | 2306机巷 | 73.2306机巷迎头两帮底脚锚杆滞后，综掘机处有积水；（单景新） | 1.及时处理2306机巷迎头两帮底脚锚杆滞后，综掘机处积水；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-02-18 | 邓宇 | 2023-02-18 | 闫守林 | 2月18日夜 | 已销号
55 | 日常检查 | 2023-02-16 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 防冲 | 2306机巷 | 74.2306机巷物探允许进尺牌板填写不规范；（单景新） | 1.重新填写2306机巷物探允许进尺牌板；2.加大日常标准化培训；3.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-02-18 | 邓宇 | 2023-02-18 | 闫守林 | 2月18日夜 | 已销号
56 | 日常检查 | 2023-02-16 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 安全管理 | 980辅助运输巷外段 | 76.980辅助运输巷外段迎头综掘机灭火器有个喷管断；（来家兵） | 1.及时更换980辅助运输巷外段迎头综掘机灭火器；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-02-18 | 李海军 | 2023-02-18 | 韩明 | 2月18日夜 | 已销号
57 | 日常检查 | 2023-02-16 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 定置化 | 980辅助运输巷里段 | 78.980辅助巷里段三岔门处备用链板机头，溜槽无责任人牌板；（马永超） | 1.安排添加980辅助巷里段三岔门处备用链板机头，溜槽责任人牌板；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-02-18 | 李德伟 | 2023-02-18 | 韩明 | 2月18日夜 | 已销号
58 | 日常检查 | 2023-02-11 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 安全管理 | 1303机巷 | 17.1303机巷转载机过桥高度不够；（闫守林） | 1、加强日常质量标准推进，对机头过桥段顶板加强支护，2、已及时安排人员对 机巷转载机过桥处进行挑顶施工保证过桥高度； | 按期整改 | 无 | 2023-02-13 | 江祥 | 2023-02-13 | 马永超 | 2月18日早 | 已销号
59 | 日常检查 | 2023-02-16 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 运输 | 1302机巷 | 40.1302机巷风水管路第八节、九节各坏一组压绳轮；（张殿举） | 1.及时安排人员对风水管路第八节、第九节压绳轮进行更换。 2.加强日常工作标准化作业管理，加强日常巡查工作，排除安全隐患，发现问题及时改正 | 按期整改 | 无 | 2023-02-18 | 付雪征 | 2023-02-18 | 王亚 | 2月18日夜 | 已销号
60 | 日常检查 | 2023-02-16 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 安全管理 | 1302机巷 | 42.1302工作面收作面机巷装车平台气动拉葫起吊钩头无闭锁装置；（王亚） | 1.及时安排人员对该处风动拉葫勾头进行更换货进行整改加闭口装置。 2.加强日常工作标准化作业管理，加强日常巡查工作，排除安全隐患，发现问题及时改正 | 按期整改 | 无 | 2023-02-18 | 付雪征 | 2023-02-18 | 王亚 | 2月18日夜 | 已销号
61 | 日常检查 | 2023-02-15 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 运输 | 1302机巷 | 38.1302机巷9号慢绞钩头卡子撸一起；（张殿举） | 1.及时安排人员对该处慢绞钩头重新做。 2.加强日常工作标准化作业管理，加强日常巡查工作，排除安全隐患，发现问题及时改正 | 按期整改 | 无 | 2023-02-18 | 陈杰 | 2023-02-18 | 王亚 | 2月18日夜 | 已销号
62 | 日常检查 | 2023-02-15 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 安全管理 | 1302机巷 | 39.1302机巷2号慢绞防护网缺少一根站柱；（张殿举） | 1.及时安排人员对该处站柱重新浇筑。 2.加强日常工作标准化作业管理，加强日常巡查工作，排除安全隐患，发现问题及时改正 | 按期整改 | 无 | 2023-02-18 | 付雪征 | 2023-02-18 | 王亚 | 2月18日夜 | 已销号
63 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-02-16 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 钻探事业部 | 一般 | C | 安全管理 | 2306机巷 | 2.2306机巷掘进工作面底板卸压孔滞后迎头100m，施工地点未设置压风自救装置；（郭根虎、王斌） | 1、尽快安排施工底板卸压孔补打至迎头，做到防冲作用 2、压风自救派人从地面带下去安装到位. | 按期整改 | 无 | 2023-02-18 | 行洋 | 2023-02-18 | 闫守林 | 2月18日夜 | 已销号
64 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-02-15 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 安全管理 | 1303综放工作面风巷 | 8.1303综放工作面风巷卧底采用胶轮车出货、巷道路面车辙深约0.3m、局部区段车辙内有积水，路面质量不能满足车辆安全运行要求；（郭根虎、王斌） | 1.立刻安排人员对风巷卧底处积水抽排，保证风巷底板平整胶轮车正常出货；2.加强员日常标准化培训和学习及两巷文明生产； | 按期整改 | 无 | 2023-02-18 | 纵瑞亮 | 2023-02-18 | 来家兵 | 2月19日夜 | 已销号
65 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-02-15 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 安全管理 | 1303综放工作面机巷 | 9.1303综放工作面机巷安全出口高度不足 1.8m，人行道宽度不足0.8m；（郭根虎、王斌） | 1.及时安排人员对工作面机巷安全出口进行卧底刷帮、保证出口高度宽度；2.加强日常巡查和维护，发现隐患及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-02-18 | 彭杰 | 2023-02-18 | 来家兵 | 2月19日夜 | 已销号
66 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-02-15 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 安全管理 | 1303综放工作面机巷 | 10.1303综放工作面机巷转载机头处约15m未采取超前支护；（郭根虎、王斌） | 1.及时安排人员对机转载机头处约15m采取超前托棚支护；2.加强两巷顶板维护，发现隐患及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-02-18 | 彭杰 | 2023-02-18 | 来家兵 | 2月19日夜 | 已销号
67 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-02-15 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 安全管理 | 1303综放工作面 | 11.1303综放工作面回风隅角垛墙封堵不严实，存在漏风现象；（郭根虎、王斌） | 1、已安排人员对回风隅角每班打墙封堵严实，2、严格按照通防部要求两巷瓦斯治理工作，发现隐患及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-02-18 | 江祥 | 2023-02-18 | 来家兵 | 2月19日夜 | 已销号
68 | 日常检查 | 2023-02-15 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 机电 | 1303机联巷 | 24.1303机联巷外口管线吊挂乱；（鲁绪旺） | 1、加强日常质量标准推进，提高工程质量2、已及时安排人员对 1303机巷风水管路第73#处小线重新按标准吊挂； | 按期整改 | 无 | 2023-02-17 | 王东东 | 2023-02-17 | 来家兵 | 2月19日夜 | 已销号
69 | 日常检查 | 2023-02-15 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 运输 | 1303机巷 | 25.1303机巷皮带机4号载波固定架子磨皮带；（赵凯凯） | 1、加强日常皮带机检修，提高工程质量2、已及时安排人员及时调整皮带机4号载波固定架子，保证刷帮正常运行； | 按期整改 | 无 | 2023-02-17 | 王东东 | 2023-02-17 | 来家兵 | 2月19日夜 | 已销号
70 | 日常检查 | 2023-02-15 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 运输 | 1303机巷 | 26.1303工作面机巷皮带5#H架处无极绳拖绳轮掉道变形；（韩明） | 1.已及时安排人员对机巷皮带5#H架处无极绳拖绳轮进行更换；2、.加强设备检修，发现问题及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-02-17 | 彭杰 | 2023-02-17 | 来家兵 | 2月19日夜 | 已销号
71 | 日常检查 | 2023-02-15 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 采煤 | 1303工作面 | 27.1303工作面34架，风巷单元支架2架进液管漏液；（韩明） | 1、已及时安排人对工作面第50#、52#架支架进行补液，加强质量标准把控，确保工作面支架架型整规2、加强巡查工作面支架支护情况，发现问题及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-02-17 | 彭杰 | 2023-02-17 | 来家兵 | 2月19日夜 | 已销号
72 | 下半月（月度）检查 | 2023-02-17 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 钻探事业部 | 一般 | C | 一通三防 | 1303风巷 | 10.1303风巷5#钻场压风自救装置位置过高，不便于使用 | 1、安排专人将压风自救装置安装在离底板高一米五左右处，按照统一标准吊挂 2、加强巡查压风自救设施完好性及吊挂高度 | 按期整改 | 无 | 2023-02-19 | 行洋 | 2023-02-19 | 来家兵 | 2月19日夜 | 已销号
73 | 下半月（月度）检查 | 2023-02-17 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 钻探事业部 | 一般 | C | 机电 | 1304（外）风巷 | 11.1304（外）风巷钻机摄像头喇叭口螺丝外露不足一丝 | 1、安排机电人员更换钻机摄像头喇叭口螺丝 2、加强机电工巡查管理，加强机电工的专业知识培训 | 按期整改 | 无 | 2023-02-19 | 行洋 | 2023-02-19 | 来家兵 | 2月19日夜 | 已销号
74 | 下半月（月度）检查 | 2023-02-17 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 钻探事业部 | 一般 | C | 安全管理 | 1304（外）风巷 | 13.1304（外）风巷钻探事业部牌板参数无帮部卸压孔内容 | 1、安排技术部人员尽快补发卸压孔参数牌板内容等，2 加强技术人员对井下牌板吊挂及施工参数加强管理。 | 按期整改 | 无 | 2023-02-19 | 行洋 | 2023-02-19 | 来家兵 | 2月19日夜 | 已销号
75 | 日常检查 | 2023-02-16 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 机电 | 980辅助运输巷外段 | 75.980辅助运输巷外段综掘机机载支护大臂油缸坏；（来家兵） | 1.安排人员更换980辅助运输巷外段综掘机机载支护大臂油缸；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-02-18 | 李德伟 | 2023-02-18 | 韩明 | 2月19日夜 | 已销号
76 | 日常检查 | 2023-02-09 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 运输 | 1302工作面 | 34.1302爬垄下口道接茬处应换成踏弯道；（郝虎） | 1.地面加工好及时安排人员对爬拢下口道接茬处更换踏弯道。2.加强日常工作标准化作业管理，加强日常巡查工作，排除安全隐患，发现问题及时改正 | 按期整改 | 无 | 2023-02-12 | 付雪征 | 2023-02-12 | 李浩 | 2月19日早 | 已销号
77 | 日常检查 | 2023-02-16 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 一通三防 | 1302机巷 | 41.1302机巷裝车平台处风筒接头对接不严跑风严重；（张殿 | 1.及时安排人员对该处风筒进行重新整改、连接。 2.加强日常工作标准化作业管理，加强日常巡查工作，排除安全隐患，发现问题及时改正 | 按期整改 | 无 | 2023-02-18 | 付雪征 | 2023-02-18 | 李浩 | 2月19日早 | 已销号