## Sheet1
安全监察部3月13日至3月19日隐患信息闭合汇总
序号 | 排查方式 | 排查时间 | 组织单位 | 督办单位 | 督办人 | 责任单位 | 级别 |  | 类别 | 隐患及问题项目 |  | 整改计划 |  |  |  |  | 完成情况
[10 empty] | 地点 | 内容 | 治理措施（安全技术措施） | 预案 | 需资金（万元） | 限改时间 | 责任人 | 完成时间 | 复查人 | 复查时间 | 销号情况 | 经办人
1 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-03-06 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 运输部 | 一般 | C | 安全管理 | 980m辅助运输大巷 | 2.980m带式运输机巷二部皮带第60-75#H支架区段、巷壁吊挂的信号电缆与高压电缆相互缠绕，低压电缆局部搭在风水管路上；（李永虎、郭根虎） | ①运输部已对所属电缆进行重新吊挂；②此区段电缆涉及多家单位，需协调同时施工整改。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-08 | 徐晓晨 | 2023-03-08 | 张学金 | 3月13日夜 | 已销号 | 郭飞
2 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-03-06 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 安全管理 | 980m带式运输机巷 | 1.980m带式运输机巷三部皮带机第206#H支架处、安设的顶板离层仪现场无观测管理牌板；（李永虎、郭根虎） | 1.安排人员添加980m带式输送机巷三部皮带机第206#H支架处，顶板离层仪现场观测管理牌板；2.加强日常巡查和维护，发现问题及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-03-07 | 陈斌 | 2023-03-07 | 马永超 | 3月13日夜 | 已销号 | 郭飞
3 | 日常检查 | 2023-03-09 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 运输 | 980辅助巷 | 44.980辅助运输巷外段皮带机尾罩磨皮带，承载梁缓冲托滚损坏一组（张学金） | 1.安排处理皮带机尾罩情况，及时更换承载梁缓冲托滚；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-03-11 | 吴飞 | 2023-03-11 | 韩明 | 3月12日中 | 已销号 | 郭飞
4 | 上级检查 | 2023-03-08 | 宝鸡市应急管理局 | 招贤矿业 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 采煤 | 1303工作面 | 1303回采工作面风巷单元式支架外，巷道回采煤壁帮涨帮变形严重，现场实测宽度3m，设计巷道宽度5m，应及时扩帮修护； | 1.及时安排人员对1303风巷单元式支架外段回采煤壁帮涨帮变形严重进行撕帮，保证巷道宽度不小于5米；2.加强日常巡查两巷涨帮鼓第情况，发现问题及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-03-11 | 纵瑞亮 | 2023-03-11 | 闫守林 | 3月13日早班 | 已销号 | 郭飞
5 | 上级检查 | 2023-03-08 | 宝鸡市应急管理局 | 招贤矿业 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 防冲 | 1303工作面 | 1303回采工作面风巷防冲限员管理站对矿井管理人员进出登记不严格； | 1.班前会已强调学习两巷防冲限员管理规定，人员进出，按要求填写登记；2..加强日培训和学习，严格按照防冲限员规定执行； | 按期整改 | 无 | 2023-03-11 | 纵瑞亮 | 2023-03-11 | 闫守林 | 3月13日早班 | 已销号 | 郭飞
6 | 日常检查 | 2023-03-10 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 运输 | 1302风巷 | 15.1302风巷上口平台异行轨道叉损坏，需及时更换（陈秀友） | 1.及时安排人员对该处异行轨道叉进行更换；2.加强日常工作标准化作业管理，加强日常巡查工作，排除安全隐患，发现问题及时改正 | 按期整改 | 无 | 2023-03-13 | 张超 | 2023-03-13 | 闫守林 | 3月13日早班 | 已销号 | 郭飞
7 | 上级检查 | 2023-03-08 | 麟游县应急管理局 | 招贤矿业 | 孙康 | 通防部 | 一般 | C | 一通三防 | 1303工作面 | 1303工作面风排瓦斯量有瞬间超5m³/min现象； | 1、根据1303工作面瓦斯情况及时调整配风量；2、加强瓦斯抽放，保障瓦斯抽放效果，保证高位钻孔压茬、回风隅角埋管进入采空区深度符合设计要求，提高回风隅角埋抽采管路负压，增加管路抽采量；3、隅角垛袋保证质量，增加抽采效果； 4、加强工作面瓦斯管理，后部刮板输送机不存煤，保证通风断面； 5、回风隅角瓦斯浓度较大时，控制割、放煤强度并避免割放同步。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-11 | 王鑫达 | 2023-03-11 | 闫守林 | 3月13日早班 | 已销号 | 郭飞
8 | 上级检查 | 2023-03-08 | 麟游县应急管理局 | 招贤矿业 | 孙康 | 通防部 | 一般 | C | 一通三防 | 1303工作面 | 1303工作面机头隅角束管采用钢管做护套未采取防止杂散电流导入采空区措施； | 1.1303工作面机头隅角束管采用钢管做护套增加接地极防止杂散电流导入采空区措施。 2. 加强隅角束管巡查管理，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-11 | 王阳 | 2023-03-11 | 闫守林 | 3月13日早班 | 已销号 | 郭飞
9 | 日常检查 | 2023-03-09 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 安全管理 | 2306风巷 | 33.2306风巷第四部皮带里侧风水管路用铁丝吊挂；（宋伟） | 1.立即安排人员使用正规管钩替换铁丝吊挂。2.加强日常现场管理及巡查。3.加强培训，提高职工标准化作业流程。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-11 | 邵守平 | 2023-03-11 | 韩明 | 3月13日中 | 已销号 | 郭飞
10 | 上级检查 | 2023-03-08 | 宝鸡市应急管理局 | 招贤矿业 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 掘进 | 2306机巷 | 2306机巷掘进工作面皮带侧局部巷道低脚锚杆距离底板超过0.5米，与作业规程不符； | 1.安排人员及时补打2306机巷皮带侧底脚锚杆，严格按照作业规程施工；2.加大日常标准化培训学习；3.加大日常巡查，发现问题及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-03-11 | 卢大岭 | 2023-03-11 | 来家兵 | 3月13日中 | 已销号 | 郭飞
11 | 日常检查 | 2023-03-10 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 定置化 | 980辅助巷 | 46.980辅助运输巷里段225#风筒处皮带机里侧工具箱无管理牌板；（张学金） | 1.安排人员添加980辅助运输巷里段225#风筒处，皮带机里侧工具箱管理牌板；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-03-12 | 闫兴彬 | 2023-03-12 | 张学金 | 3月14日夜 | 已销号 | 郭飞
12 | 日常检查 | 2023-03-10 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 机电 | 980辅助巷 | 47.980辅助运输巷外段综掘机炮头罩破烂；（张学金） | 1.及时更换980辅助运输巷外段，综掘机炮头罩；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-03-12 | 孙辉 | 2023-03-12 | 张学金 | 3月14日夜 | 已销号 | 郭飞
13 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-03-07 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 掘进 | 2306 机巷 | 5.2306 机巷掘进工作面迎头最小控顶距超作业规程规定300mm。（李永虎、郭根虎） | 1.截割后两侧外边缘空顶区域，使用机载支护上固定长 5000mm大板进行临时支护;2.加大人员日常标准化学习，强化人员标准化意识; | 按期整改 | 无 | 2023-03-09 | 卢大岭 | 2023-03-09 | 马永超 | 3月14日夜 | 已销号 | 郭飞
14 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-03-07 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 运输 | 2306 机巷 | 6.2306 机巷掘进工作面皮带机尾跑偏磨缓冲托辊架、机尾长距离缺机架顶带与底带相互摩擦。（李永虎、郭根虎） | 1.及时安排人员处理2306机巷机尾跑偏情况，添加皮带机H架;2.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理 | 按期整改 | 无 | 2023-03-09 | 卢大岭 | 2023-03-09 | 马永超 | 3月14日夜 | 已销号 | 郭飞
15 | 日常检查 | 2023-03-05 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 掘进 | 2306机巷 | 35.2306机巷施工图牌板距迎头200米；（杨伟龙） | 1.安排人员挪移2306机巷施工图牌板；2.加大人员日常标准化培训；3.加大日常巡查，发现问题及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-03-07 | 卢大岭 | 2023-03-07 | 马永超 | 3月14日夜 | 已销号 | 郭飞
16 | 日常检查 | 2023-03-05 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 定置化 | 2306机巷 | 36.2306机巷79号风筒处存放锚杆架无责任管理牌板；（马永超） | 1.添加2306机巷79号风筒处锚杆架责任管理牌板；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-03-07 | 卢大岭 | 2023-03-07 | 张学金 | 3月14日夜 | 已销号 | 郭飞
17 | 日常检查 | 2023-03-11 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 安全管理 | 980辅助巷 | 51.980辅助运输巷里段，四采区皮带运输联巷四岔门处缺顶板离层仪；（张学金） | 1.安排人员添加四采区皮带运输联巷三岔门处顶板离层仪；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-03-13 | 陶福雨 | 2023-03-13 | 张学金 | 3月14日夜 | 已销号 | 郭飞
18 | 日常检查 | 2023-03-11 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 运输 | 980辅助巷 | 52.980辅助运输巷外段皮带机尾罩变形压皮带，承载梁缓冲托辊有一组磨断，外侧2组托辊无专用销子；（张学金） | 1.更换980辅助运输巷外段皮带机尾罩,承载梁缓冲托辊,更换外侧2组托辊专用销子；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-03-13 | 何元庆 | 2023-03-13 | 张学金 | 3月14日夜 | 已销号 | 郭飞
19 | 日常检查 | 2023-03-11 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 掘进 | 2306机巷 | 53.2306机巷迎头右帮724-3#、-4#和 728、 729、730、732、733、734、745排3#锚杆失锚；（马永超） | 1.安排人员补打2306机巷迎头右帮失锚锚杆；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-03-13 | 卢大岭 | 2023-03-13 | 来家兵 | 3月14日中 | 已销号 | 郭飞
20 | 日常检查 | 2023-03-12 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 掘进 | 2306机巷 | 54.2306机巷迎头722-730排两帮底脚锚杆至底板超（600-800mm）;(韩明) | 1.安排人员及时补打 2306 机巷迎头底脚锚杆;2.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-03-14 | 卢大岭 | 2023-03-14 | 来家兵 | 3月14日中 | 已销号 | 郭飞
21 | 日常检查 | 2023-03-12 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 掘进 | 四采区皮带机运输联巷 | 55.980里段四采区皮带机运输联巷迎头无探底煤台帐;(张学金) | 1.按要求添加980里段四采区皮带机运输联巷迎头探底煤台账;2.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理; | 按期整改 | 无 | 2023-03-14 | 闫兴彬 | 2023-03-14 | 张学金 | 3月14日夜 | 已销号 | 郭飞
22 | 日常检查 | 2023-03-10 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 安全管理 | 1303机巷 | 41.1303工作面机巷2#单体少一个柱头；（朱俊锡） | 1.已安排人员更换机巷2#单体，保证巷道支护合格，2、.加强两巷顶板支护情况发现隐患及时处理; | 按期整改 | 无 | 2023-03-13 | 江祥 | 2023-03-11 | 张殿举 | 3月15日早 | 已销号 | 郭飞
23 | 日常检查 | 2023-03-11 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 钻探事业部 | 一般 | C | 一通三防 | 1303机巷 | 9.1303机巷第一部钻机一个灭火器软管断及压力表坏；（肖立启） | 1、安排人员将灭火器更换，使消防器材正常使用 2、加强跟班人员现场巡查消防器材等现场环境卫生。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-14 | 行洋 | 2023-03-13 | 张殿举 | 3月15日早 | 已销号 | 郭飞
24 | 日常检查 | 2023-03-11 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 钻探事业部 | 一般 | C | 一通三防 | 1303机巷 | 10.1303机巷802钻机施工地点无压风自救装置，钻机上1个灭火器失效；（王运亮） | 1、安排人员将压风自救设施修复完好使压风自救设施正常使用完好 2、加强现场巡查压风自救设施。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-14 | 行洋 | 2023-03-13 | 张殿举 | 3月15日早 | 已销号 | 郭飞
25 | 上级检查 | 2023-03-08 | 麟游县应急管理局 | 招贤矿业 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 机电 | 1303机联巷 | 1303机联巷高压电缆交叉悬挂； | 1.及时安排人员重新按规定吊挂机联巷高压电缆线；2.加强日常标准化培训和学习； | 按期整改 | 无 | 2023-03-11 | 杨树林 | 2023-03-11 | 张殿举 | 3月15日早 | 已销号 | 郭飞
26 | 上级检查 | 2023-03-08 | 麟游县应急管理局 | 招贤矿业 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 机电 | 1303机巷 | 1303机巷400m处高压电缆接线盒未按要求装设局部接地极； | 1.及时对机巷400m处高压电缆接线盒按要求装设局部接地极；2.严格按照作业规程进行安装接地极； | 按期整改 | 无 | 2023-03-11 | 杨树林 | 2023-03-11 | 张殿举 | 3月15日早 | 已销号 | 郭飞
27 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-03-07 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 钻探事业部 | 一般 | C | 机电 | 2306 机巷 | 2.2306 机巷掘进工作面施工的钻机电缆防拔脱装置不规范，采用麻绳捆绑代替。（李永虎、郭根虎） | 1、安排专业电工将用专业的防拔措施规范使用 2、加强电工的专业知识培训，加强机电工现场巡查电器设备完好规范。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-10 | 行洋 | 2023-03-08 | 张学金 | 3月15日夜 | 已销号 | 郭飞
28 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-03-06 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 一通三防 | 980m带式运输机巷 | 3.980m带式运输机巷2306煤眼放煤口安设的喷雾装置未连接水管；（李永虎、郭根虎） | 1.及时安排人员连接2306煤眼下口喷雾装置水管；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-03-07 | 卢大岭 | 2023-03-07 | 张学金 | 3月15日夜 | 已销号 | 郭飞
29 | 日常检查 | 2023-03-06 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 安全管理 | 2306机巷 | 38.2306机巷迎头乳化泵压力表坏不归零；（杨伟龙） | 1.及时更换，2306机巷迎头乳化泵压力表；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-03-08 | 吴飞 | 2023-03-08 | 张学金 | 3月13日夜 | 已销号 | 郭飞
30 | 日常检查 | 2023-03-13 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 运输 | 1302机巷 | 19.1302收作面机巷33-35#风水管处无极绳主托绳轮不转，托绳轮周围淤泥多；（王亚） | 1.及时安排人员对33-35#托绳轮进行调修、清理周围淤泥。2.加强日常工作标准化作业管理，加强日常巡查工作，排除安全隐患，发现问题及时改正 | 按期整改 | 无 | 2023-03-16 | 张超 | 2023-03-16 | 朱俊锡 | 3月15日中 | 已销号 | 郭飞
31 | 上级检查 | 2023-03-08 | 宝鸡市应急管理局 | 招贤矿业 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 作业规程 | 地面 | 矿井人员定位系统更换为KJ69J精确定位系统，1303工作面辅助运输由柴油机单轨吊更换为无轨胶轮车，但1303回采工作面作业规程复审意见中未体现相关变更内容； | 1. 做好作业过程复审管理；对复审中出现的问题要在每月复审意见中指出所要修改的内容。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-11 | 孔琪 | 2023-03-11 | 李恒 | 2023-03-12 | 已销号 | 郭飞
32 | 上级检查 | 2023-03-08 | 宝鸡市应急管理局 | 招贤矿业 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 作业规程 | 地面 | 1303回采工作面作业规程第五章第一小节劳动组中循环方式采取“三八”制循环方式，但作业规程第八章第七节防治冲击地压管理第七小项严格执行“三六”工作制，前后内容不一； | 1、加强作业规程日常修编管理，对变更内容及时更新；劳动组织中前后不一致内容修改一致。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-11 | 孔琪 | 2023-03-11 | 李恒 | 2023-03-12 | 已销号 | 郭飞
33 | 日常检查 | 2023-03-11 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 掘进 | 2306风巷 | 36.2306风巷后路340-362排底脚锚杆裸露高500-700mm，需补打锚杆；（来家兵） | 1.立即安排人员对此段进行补打锚杆。2.加强日常现场管理及巡查。3加强培训，提高职工标准化意识。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-13 | 邵守平 | 2023-03-13 | 韩明 | 3月14日中 | 已销号 | 郭飞
34 | 日常检查 | 2023-03-11 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 机电 | 2306风巷 | 37.2306风巷迎头综掘机右前照明灯固定不牢；（宋伟） | 1.立即安排人员进行固定。2.加强日常现场管理及巡查。3加强培训，提高职工标准化意识。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-13 | 赵松 | 2023-03-13 | 韩明 | 3月14日中 | 已销号 | 郭飞
35 | 日常检查 | 2023-03-13 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 机电 | 2306机巷 | 57.2306机巷迎头右帮704-5#锚杆未支护；（韩明） | 1.安排人员及时您支护帮部锚杆;2加大人员日常标准话学习培训;3.加强日常巡查，发现问题及时整改。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-15 | 卢大岭 | 2023-03-15 | 张学金 | 3月16日夜 | 已销号 | 郭飞
36 | 日常检查 | 2023-03-13 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 机电 | 2306机巷 | 58.2306机巷187号H架皮带机托辊坏；(马永超) | 1.安排人员更换2306机巷187号H架皮带机托辊:2.加强日常巡查和维护，发现问题及时整改。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-16 | 李德伟 | 2023-03-16 | 张学金 | 3月16日夜 | 已销号 | 郭飞
37 | 日常检查 | 2023-03-13 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 机电 | 四采区皮带机运输联巷 | 59.980里段四采区皮带机运输联巷链板机头未安装喷雾，无过桥;(张学金) | 永补位按加980里段四采区皮带机运输联巷链板机头喷雾、过桥;2.加强日常巡查和维护，发现问题及时整改。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-17 | 闫兴彬 | 2023-03-17 | 张学金 | 3月16日夜 | 已销号 | 郭飞
38 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-03-12 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 安全管理 | 2306风巷 | 7.2306 回风掘进工作面设置的压风自救装置滞后迎头超过 50m，未跟进。（李永虎、郭根虎） | 1.安排人员对2306风巷压风自救装置进行挪移，紧跟迎头。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时汇报处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-17 | 张玉力 | 2023-03-07 | 黄建林 | 3月16日早 | 已销号 | 郭飞
39 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-03-12 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 运输 | 2306风巷 | 8.2306 回风掘进工作面皮带机尾超过约 12m 未安设 H支架，皮带运行过程面带与底带及底板相互摩擦。（李永虎、郭根虎） | 1.安排人员对2306风巷掘进工作面皮带机缺失的H架进行添加，并调试合格2.对皮带机底部浮煤进行清理，防止底皮带与地板相摩擦。3.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。4.加强日常巡查，发现问题及时汇报处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-13 | 张玉力 | 2023-03-13 | 黄建林 | 3月16日早 | 已销号 | 郭飞
40 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-03-12 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 运输 | 2306风巷 | 9.2306 回风掘进工作面二部皮带堆煤保护装置晃动大未刚性固定。（李永虎、郭根虎） | 1.安排人员对2306风巷掘进工作面二部皮带堆煤保护装置重新进行刚性固定，防止来回晃动，影响正常效用。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时汇报处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-13 | 赵松 | 2023-03-13 | 黄建林 | 3月16日早 | 已销号 | 郭飞
41 | 上级检查 | 2023-03-08 | 宝鸡市应急管理局 | 招贤矿业 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 作业规程 | 2306机巷 | 2306机巷掘进工作面作业规程中需风量计算部分使用的最大炸药量数据错误； | 1.重新计算2306机巷作业规程中需风量计算部分使用的最大炸药量数据；2.加大管技人员标准化培训学习； | 按期整改 | 无 | 2023-03-11 | 陈斌 | 2023-03-11 | 闫守林 | 3月16日早班 | 已销号 | 郭飞
42 | 上级检查 | 2023-03-08 | 宝鸡市应急管理局 | 招贤矿业 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 作业规程 | 2306机巷 | 2306机巷掘进工作面作业规程中避灾路线图绘制不规范； | 1.重新绘制2306机巷掘进工作面作业规程中避灾路线图；2.加大管技人员标准化学习； | 按期整改 | 无 | 2023-03-11 | 陈斌 | 2023-03-11 | 闫守林 | 3月16日早班 | 已销号 | 郭飞
43 | 日常检查 | 2023-03-05 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 安全管理 | 2306机巷 | 34.2306机巷探煤牌板数量不足100m一个；（王文生） | 1.及时添加2306机巷探煤牌板；2.加大人员日常标准化培训；3.加大日常巡查，发现问题及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-03-07 | 陈斌 | 2023-03-07 | 闫守林 | 3月16日早班 | 已销号 | 郭飞
44 | 日常检查 | 2023-03-11 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 掘进 | 2306机巷 | 50.2306机巷迎头右帮成型差，711-4#、5#，712-3#、4#，716-3#，719-2#锚杆超长，717-3#，727-3#，728-3#，729-3#，730-2#锚杆报废；（韩明） | 1.及时处理2306机巷迎头右帮锚杆超长，并补打报废锚杆；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-03-13 | 卢大岭 | 2023-03-13 | 闫守林 | 3月16日早班 | 已销号 | 郭飞
45 | 日常检查 | 2023-03-12 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 机电 | 1304风巷 | 38.1304风巷迎头一台开关无标志牌，无架，未做防冲；（王运亮） | 1.安排人员对1304（外）风巷迎头开关添加标志牌、开关架2.按要求进行防冲捆扎3.加强日常培训贯彻，明确标准化各项细节。4.加强现场监督，确保标准化建设持续推进。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-14 | 赵松 | 2023-03-14 | 王运亮 | 3月16日夜 | 已销号 | 郭飞
46 | 日常检查 | 2023-03-12 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 定置化 | 2306风巷 | 39.2306风巷施工牌板离迎头260米超距；(吕法营) | 1.安排人员对2306风巷 迎头施工牌板进行挪移，保证距离迎头不超距。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-14 | 张玉力 | 2023-03-14 | 韩明 | 3月16日中 | 已销号 | 郭飞
47 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-03-07 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 机电 | 2306 机巷 | 6.2306 机巷掘进工作面采用无轨胶轮车运送材料时、车辆后箱门损坏掉落，采用铁丝连接捆扎。（李永虎、郭根虎） | 1.安排人员将2306机、风巷使用的无轨胶轮车损坏的后箱门采用6#钢丝绳进行加固。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-10 | 石磊 | 2023-03-10 | 来家兵 | 3月16日中 | 已销号 | 郭飞
48 | 宝鸡市局驻矿安检员 | 2023-03-06 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 防冲 | 2306机巷 | 1.2306 机巷掘进工作面、1303 回采工作面风巷防冲限员管理站对进入限员区域人员登记不全。(华春光） | 1.安排专人管理2306 机巷限员管理站;2.加大人员日常标准化培训学习，强化人员标准化意识; | 按期整改 | 无 | 2023-03-07 | 卢大岭 | 2023-03-07 | 来家兵 | 3月16日中 | 已销号 | 郭飞
49 | 日常检查 | 2023-03-13 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 钻探事业部 | 一般 | C | 安全管理 | 2306机巷 | 11.2306机巷后路钻探事业部放炮警戒处压风自救过滤器坏漏水；（宋伟） | 1、安排人员将压风自救更换，保证正常使用;2、加强跟班人员现场巡查压风自救等现场环境卫生 | 按期整改 | 无 | 2023-03-15 | 行洋 | 2023-03-14 | 宋伟 | 3月17日夜 | 已销号 | 张傲
50 | 日常检查 | 2023-03-10 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 运输 | 980集中运输巷 | 34.二采区集中运输巷口轨道阻车器控制箱无压风；（陈秀友） | 1.立即安排人员对控制箱风管连接风源。2.加强日常管理及巡查。3.加强培训，提高职工标准化意识 | 按期整改 | 无 | 2023-03-12 | 石磊 | 2023-03-12 | 黄建林 | 3月17日夜 | 已销号 | 张傲
51 | 日常检查 | 2023-03-12 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 运输 | 1302机巷 | 16.1302机巷斜巷道岔口不合格，需整改；（郝虎） | 1.及时安排人员对道岔口不合格进行整改。 2.加强日常工作标准化作业管理，加强日常巡查工作，排除安全隐患，发现问题及时改正 | 按期整改 | 无 | 2023-03-15 | 张超 | 2023-03-15 | 朱俊锡 | 3月17日夜 | 已销号 | 张傲
52 | 日常检查 | 2023-03-12 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 运输 | 1302机巷 | 17.1302机巷10号风水管路处中间大绳磨托轮底座，多个地锚螺丝松动；（张殿举） | 1.及时安排人员对托轮底座进行整改、紧固地锚螺丝。2.加强日常工作标准化作业管理，加强日常巡查工作，排除安全隐患，发现问题及时改正 | 按期整改 | 无 | 2023-03-15 | 陶四飞 | 2023-03-15 | 朱俊锡 | 3月17日夜 | 已销号 | 张傲
53 | 日常检查 | 2023-03-12 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 运输 | 1302机巷 | 18.1302收作面机巷35#风筒处无极绳副绳，磨地锚锚杆。38#风筒处副绳未走托绳轮上；（王亚， | 1.及时安排人员对35#风筒处无极绳副绳，磨地锚锚杆进行整改38#风筒处副绳挪至托压轮上。2.加强日常工作标准化作业管理，加强日常巡查工作，排除安全隐患，发现问题及时改正 | 按期整改 | 无 | 2023-03-15 | 宋保公 | 2023-03-15 | 朱俊锡 | 3月17日夜 | 已销号 | 张傲
54 | 日常检查 | 2023-03-15 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 运输 | 1302机巷 | 20.1302机巷13号风水管路处无极绳外侧大绳磨地锚；（张殿举） | .及时安排人员对13号风水管路外地错进行整改。.及时安排人员对13号风水管路外地错进行整改。2.加强日常工作标准化作业管理，加强日常巡查工作，排除安全隐患，发现问题及时改正 | 按期整改 | 无 | 2023-03-18 | 朱纯民 | 2023-03-18 | 朱俊锡 | 3月17日夜 | 已销号 | 张傲
55 | 宝鸡市局驻矿安检员 | 2023-03-08 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 通防部 | 一般 | C | 一通三防 | 1303风巷 | 1.1303 回采工作面风巷第 53#瓦斯抽放管路三通被巷道顶板挤压未及时处理。(华春光） | 1.加强日常巡查，提高巡查质量，有问题及时汇报处理2.加强巡查，抽放管路下落，与顶板保持安全距离，及时处理顶板挤压三通管路 | 按期整改 | 无 | 2023-03-09 | 黄敦生 | 2023-03-09 | 朱俊锡 | 3月17日夜 | 已销号 | 张傲
56 | 日常检查 | 2023-03-09 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 防治水 | 980辅助巷 | 42.980辅助运输大巷5#至6#联巷之间车场处有10米范围内的巷道积水；（杨眷） | 1.安排人员及时清理980辅助运输大巷5#至6#联巷之间车场处积水；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-03-11 | 杨文搬 | 2023-03-11 | 邵守平 | 3月18日夜 | 已销号 | 张傲
57 | 日常检查 | 2023-03-14 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 运输 | 2306机巷 | 63.2306机巷102号风筒处皮带机缺一组托辊架；（马永超） | 1.安排人员至2306机巷102#风筒处皮带机添加一组托辊架；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-03-16 | 李德伟 | 2023-03-16 | 朱俊锡 | 3月18日夜 | 已销号 | 张傲
58 | 日常检查 | 2023-03-16 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 安全管理 | 2306机巷 | 67.2306机巷迎头一台张拉机千斤顶无防脱链；（宋伟） | 1.及时安排人员对2306机巷迎头一台张拉机千斤顶安装防脱连;2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改; | 按期整改 | 无 | 2023-03-18 | 卢大岭 | 2023-03-18 | 朱俊锡 | 3月18日夜 | 已销号 | 张傲
59 | 日常检查 | 2023-03-16 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 运输 | 1302机巷 | 21.1302机巷无极绳机头处轨道宽940mm，车辆易掉道；（林浩） | 1.及时安排人员对机巷无极绳机头处轨道规格改为900mm，并添加铁道板。2.加强日常工作标准化作业管理，加强日常巡查工作，排除安全隐患，发现问题及时改正 | 按期整改 | 无 | 2023-03-19 | 朱纯民 | 2023-03-19 | 黄建林 | 3月18日夜 | 已销号 | 张傲
60 | 宝鸡市局驻矿安检员 | 2023-03-06 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 防冲 | 2306 机巷1303风巷 | 3.2306 机巷掘进工作面、1303 回采工作面风巷防冲限员管理站对进入限员区域人员登记不全。(华春光） | 1.班前会已强调学习两巷防冲限员管理规定，人员进出，按要求填写登记；2..加强日培训和学习，严格按照防冲限员规定执行； | 按期整改 | 无 | 2023-03-07 | 杨树林 | 2023-03-07 | 闫守林 | 3月18日早 | 已销号 | 郭飞
61 | 宝鸡市局驻矿安检员 | 2023-03-08 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 一通三防 | 1303风巷 | 4.1303 回采工作面风巷第 53#瓦斯抽放管路三通被巷道顶板挤压未及时处理。(华春光） | 1、已安排人员对风巷第53#瓦斯抽放管路处顶板进行处理保证瓦斯抽放管路正常抽排瓦斯，2、加强巡查机风巷抽排管路完好情况，发现隐患及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-03-09 | 纵瑞亮 | 2023-03-09 | 闫守林 | 3月18日早 | 已销号 | 郭飞
62 | 宝鸡市局驻矿安检员 | 2023-03-08 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 运输 | 1303机巷 | 5.1303 回采工作面机巷修护卧底段皮带架悬空未采取固定措施。(华春光） | 1.及时安排人员对机巷修护卧底段补打锚索采取固定措施；2.加强日常巡查和维护，发现问题及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-03-09 | 李先利 | 2023-03-09 | 闫守林 | 3月18日早 | 已销号 | 郭飞
63 | 宝鸡市局驻矿安检员 | 2023-03-08 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 防冲 | 1303风巷 | 6.1303 回采工作面 5#钻场巷道区域划分为强冲击地压，有一台挖机未采取固定措施。(华春光） | 1.严格按照防冲要求进行对备件物料困扎2..加强学习防冲有关规定，发现隐患及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-03-09 | 纵瑞亮 | 2023-03-09 | 闫守林 | 3月18日早 | 已销号 | 郭飞
64 | 日常检查 | 2023-03-10 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 运输 | 2306机巷 | 48.2306机巷99号风筒处皮带机H架不平直，皮带跑偏飘皮带；（马永超） | 1.安排人员按要求整改2306机巷99号风筒处皮带机H架；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-03-12 | 吴飞 | 2023-03-12 | 来家兵 | 3月18日早 | 已销号 | 郭飞
65 | 日常检查 | 2023-03-11 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 掘进 | 2306机巷 | 49.2306机巷迎头2#钻场里10-3#、9-2#、8-2#、7-3#锚杆报废，8-4#锚杆未打在钢带眼里；（韩明） | 1.安排人员补打2306机巷迎头2#钻场里报废锚杆；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-03-13 | 卢大岭 | 2023-03-13 | 来家兵 | 3月18日早 | 已销号 | 郭飞
66 | 日常检查 | 2023-03-14 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 机电 | 四采区皮带机联巷 | 61.四采区皮带机联巷拨门处链板机头缺少照明灯；（张磊） | 1.安排人员至皮带机联巷拨门处链板机头添加照明灯；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-03-16 | 李德伟 | 2023-03-16 | 赵凯凯 | 3月18日中 | 已销号 | 郭飞
67 | 日常检查 | 2023-03-14 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 安全管理 | 四采区皮带机联巷 | 62.980里段四采区皮带机运输联巷综掘机上护栏变形，电缆软管堆放乱灰尘厚；（张学金） | 1.安排人员处理皮带机运输联巷综掘机护栏，清理电缆上的灰尘；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-03-16 | 闫兴彬 | 2023-03-16 | 赵凯凯 | 3月18日中 | 已销号 | 郭飞
68 | 日常检查 | 2023-03-15 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 掘进 | 四采区皮带机联巷 | 64.四采区胶带机大巷联巷顶板8.6米锚索2-2#失锚；（王亚） | 1.及时补打胶带机大巷联巷顶板8.6米锚索2-2#；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-03-17 | 闫兴彬 | 2023-03-17 | 赵凯凯 | 3月18日中 | 已销号 | 郭飞
69 | 日常检查 | 2023-03-15 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 运输 | 980辅助巷 | 66.980辅助运输巷外段第三部皮带153#H架处连续2个上托辊不转；（王亚） | 1.安排人员更换辅助运输巷外段第三部皮带153#H架处托辊；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-03-17 | 李德伟 | 2023-03-17 | 赵凯凯 | 3月18日中 | 已销号 | 郭飞
70 | 日常检查 | 2023-03-15 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 修护部 | 一般 | C | 一通三防 | 1302机巷 | 1.1302机巷喷桨机地点缺少临时喷雾；（张殿举） | 1.立即安排在作业地点回风侧10米安装净喷雾，喷浆期间开启喷雾；2、加强跟班巡查，发现问题及时解决； | 按期整改 | 无 | 2023-03-16 | 纵瑞峰 | 2023-03-16 | 张殿举 | 3月19日早 | 已销号 | 郭飞