## Sheet1
安全监察部3月19日至3月26日隐患信息闭合汇总
序号 | 排查方式 | 排查时间 | 组织单位 | 督办单位 | 督办人 | 责任单位 | 级别 |  | 类别 | 隐患及问题项目 |  | 整改计划 |  |  |  |  | 完成情况
[10 empty] | 地点 | 内容 | 治理措施（安全技术措施） | 预案 | 需资金（万元） | 限改时间 | 责任人 | 完成时间 | 复查人 | 复查时间 | 销号情况
1 | 日常检查 | 2023-03-17 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 运输 | 2306机巷 | 68.2306机巷风筒104-105处皮带机5架托辊架未用U卡固定;(宋伟) | 1.安排人员对2306机巷风筒104-105处皮带机的 5 架托辑架用U卡固定;2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改; | 按期整改 | 无 | 2023-03-19 | 卢大岭 | 2023-03-19 | 宋伟 | 3月20日夜 | 已销号
2 | 日常检查 | 2023-03-08 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 通防部 | 一般 | C | 一通三防 | 主斜井下口 | 1.主斜井下口风门需拆除；（纵峰） | 1、已下业务联系单给技术部，由技术部安排队伍拆除该位置不再使用的风门；2、加强通风设施管理，对废弃不使用的通风设施根据实际情况进行管理。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-10 | 王坤 | 2023-03-10 | 韩明 | 3月20日早 | 已销号
3 | 日常检查 | 2023-03-15 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 安全管理 | 1303机巷 | 42.1303机巷刷帮处人行道侧锚索部分裸露过长易伤人需采取保护措施；（赵振中） | 1.已安排人员机巷刷帮处人行道侧超长锚索进行用编织袋困扎防护，2、巡查两巷帮部支护情况发现隐患及时处理; | 按期整改 | 无 | 2023-03-17 | 李学冬 | 2023-03-17 | 闫守林 | 3月20日早 | 已销号
4 | 日常检查 | 2023-03-15 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 运输 | 1303机巷 | 43.1303机巷无极绳机头道岔处轨道阴阳需要调整；（赵振中） | 1、已及时安排人员对机巷无极绳道岔进行卧道调整轨道阴阳，2、加强巡查机巷无极绳运行轨道隐患排查，发现隐患及时处理; | 按期整改 | 无 | 2023-03-17 | 杨树林 | 2023-03-17 | 闫守林 | 3月20日早 | 已销号
5 | 日常检查 | 2023-03-15 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 机电 | 四采区皮带机联巷 | 65.四采区胶带机大巷联巷迎头挖掘机两侧防护罩不完好；（王亚） | 1.安排人员处理胶带机大巷联巷，迎头挖掘机两侧防护罩；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-03-17 | 李德伟 | 2023-03-17 | 张殿举 | 3月20日早 | 已销号
6 | 日常检查 | 2023-03-14 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 掘进 | 2306风巷 | 40.2306风巷迎头右帮503-518排、左帮517-524排5#锚杆至底板超高（700-900mm）；(韩明) | 1.安排人员对2306风巷 迎头右帮503-518排、左帮517-524排底脚锚杆进行补打2.加强日常培训贯彻，明确标准化各项细节。3.加强现场监督，确保标准化建设持续推进。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-17 | 李传银 | 2023-03-17 | 来家兵 | 3月20日早 | 已销号
7 | 日常检查 | 2023-03-14 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 一通三防 | 2306风巷 | 41.2306风巷迎头压风自救漏水；（韩明） | 1.安排人员对2306风巷 迎头压风自救装置进行检查，对风水管路重新进行连接。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-17 | 李传银 | 2023-03-17 | 来家兵 | 3月20日早 | 已销号
8 | 日常检查 | 2023-03-16 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 掘进 | 2306风巷 | 42.2306风巷迎头临时支护单体只有4个，不符合要求；（韩明） | 1.安排人员对2306风巷 迎头右帮503-518排、左帮517-524排底脚锚杆进行补打2.加强日常培训贯彻，明确标准化各项细节。3.加强现场监督，确保标准化建设持续推进。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-17 | 李传银 | 2023-03-17 | 来家兵 | 3月20日早 | 已销号
9 | 日常检查 | 2023-03-16 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 机电 | 2306风巷 | 43.2306风巷综掘机电缆自移架变形，电缆落地；（黄建林） | 1.安排人员对2306风巷 迎头综掘机电缆自移架进行更换，材料打运到位后立即整改，将电缆吊挂起来，防止落地。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-17 | 王虎 | 2023-03-17 | 来家兵 | 3月20日早 | 已销号
10 | 宝鸡市局驻矿安检员 | 2023-03-06 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 安全管理 | 地面 | 2.1303 回采工作面作业规程第五章第一小节劳动组中循环方式采取“三八”制循环方式，但作业规程第八章第七节防治冲击地压管理第七小项严格执行“三六”工作制，前后内容不一。(华春光） | 1、加强作业规程日常修编管理，对变更内容及时更新；2.劳动组织中前后不一致内容及时修改一致。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-07 | 孔琪 | 2023-03-07 | 闫守林 | 3月20日早 | 已销号
11 | 日常检查 | 2023-03-17 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 安全管理 | 四采区辅助运输大巷 | 69.四采区辅助运输大巷，巷道标志牌板名称未更换；（张殿举） | 1.安排人员更换四采区辅助运输大巷的巷道标志牌板名称;2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改; | 按期整改 | 无 | 2023-03-19 | 吕朝命 | 2023-03-19 | 张殿举 | 3月21日早 | 已销号
12 | 日常检查 | 2023-03-19 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 安全管理 | 四采区辅助运输巷联巷 | 71.四采区辅助运输巷联巷综掘机炮头罩子烂；（赵凯凯） | 1.安排人员对四采区辅助运输巷联巷综掘机炮头罩子进行更换;2.加大日常巡查和维护,发现问题及时整改; | 按期整改 | 无 | 2023-03-22 | 李海军 | 2023-03-22 | 王磊 | 3月21日夜 | 已销号
13 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-03-15 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 掘进 | 980m辅助运输大巷 | 7.980m 辅助运输巷外段掘进工作面迎头帮部网片压茬连接不规范。（李永虎、郭根虎、王斌） | 1.安排人员对掘进工作面迎头帮部网片压茬连接进行整改，加强掘进工作面迎头帮部管理;2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改; | 按期整改 | 无 | 2023-03-17 | 李海军 | 2023-03-17 | 王磊 | 3月21日夜 | 已销号
14 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-03-15 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 一通三防 | 980m辅助运输大巷 | 8.980m 辅助运输巷外段掘进工作面风简传感器因预留申缆过短，导致传感器动作功能失效。（李永虎、郭根虎、王斌） | 1.安排人员处理掘进工作面风简传感器预留申缆，保证预留申缆长度为 50-100cm; 2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改; | 按期整改 | 无 | 2023-03-17 | 李德伟 | 2023-03-17 | 王磊 | 3月21日夜 | 已销号
15 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-03-15 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 运输 | 980m辅助运输大巷 | 9.980m 辅助运输大巷六联巷车场存放料车较多，道岔出口挡车器未闭合。（李永虎、郭根虎、王斌） | 1.安排人员对六联巷车场放料车存放进行管理，减少放料车存放，闭合道岔出口挡车器;2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改; | 按期整改 | 无 | 2023-03-17 | 杨文搬 | 2023-03-17 | 王磊 | 3月21日夜 | 已销号
16 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-03-16 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 一通三防 | 980m辅助运输大巷 | 10.980输送机运输大巷，皮带运行时，未开启除尘喷雾设施。（李永虎、王斌） | 1.及时安排人员开启除尘喷雾设施，保证日后皮带机运行时除尘喷雾设施处于启动状态;2.加大日常巡查和维护发现问题及时整改; | 按期整改 | 无 | 2023-03-18 | 闫兴彬 | 2023-03-18 | 王磊 | 3月21日夜 | 已销号
17 | 日常检查 | 2023-03-18 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 钻探事业部 | 一般 | C | 安全管理 | 1303风巷 | 12.1303风巷816钻机施工处，1个灭火器压力表坏；（赵凯凯） | 1.安排人员将更换新灭火器，带入井下使消防器材正常使用，2.加强对消防器材巡查，保护好消防器材设施 | 按期整改 | 无 | 2023-03-20 | 行洋 | 2023-03-19 | 闫守林 | 3月21日早 | 已销号
18 | 日常检查 | 2023-03-12 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 机电 | 980辅助巷 | 56.980辅助运输巷外段综掘机右侧挡板变形；（张学金） | 1.安排人员按要求整改 980辅助运输巷外段综掘机右侧挡板;2.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理; | 按期整改 | 无 | 2023-03-14 | 何元庆 | 2023-03-14 | 张殿举 | 3月21日早 | 已销号
19 | 3月下半月（地面）专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 后勤部 | 一般 | C | 定置化 | 地面 | 1.地面洗衣机房后门（西侧）外杂物多，影响环境 | 及时安排人员清理环境卫生，加强日常管理，发现问题及时整改 | 按期整改 | 无 | 2023-03-21 | 李春景 | 2023-03-21 | 李浩 | 3月21日中 | 已销号
20 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-03-16 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 机电 | 980m辅助运输大巷 | 11.980输送机巷，5 部皮带温度传感器，安装位置未按照MT872-2000煤矿用带式输送机保护装置安装。（李永虎、王斌） | 1.安排人员对5部皮带温度传感器的安装位置进行调整，严格按照MT872-2000 煤矿用带式输送机保护装置安装;2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改; | 按期整改 | 无 | 2023-03-18 | 李德伟 | 2023-03-18 | 赵凯凯 | 3月21日中 | 已销号
21 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-03-16 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 防冲 | 980m辅助运输大巷 | 12.980辅助运输里段机联巷，防冲限员管理站，设置地方、人员填写不规范。（李永虎、王斌） | 1.安排人员对防冲限员管理站加强管理，按照规范设置地方与人员填写;2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-03-18 | 闫兴彬 | 2023-03-18 | 赵凯凯 | 3月21日中 | 已销号
22 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-03-17 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 安全管理 | 1303工作面回风巷 | 7.1303 回风巷，300 米处一台钻机，横放在巷道，人员行走困难;（李永虎、王斌） | 1、已联系转机队把回风巷，300米处一台钻机，移挪靠边，不要影响行人，2、加强机风巷巡查安全出口，发现隐患及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-03-19 | 行洋 | 2023-03-19 | 王磊 | 3月22日夜 | 已销号
23 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-03-17 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 安全管理 | 1303工作面回风巷 | 8.1303 回风巷，有2台单元支架压力表初撑力显示为0MPa;（李永虎、王斌） | 1.及时安排人员对单元支架压力表进行更换保证初撑力2.加强日常巡查和维护，发现问题及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-03-19 | 杨树林 | 2023-03-19 | 王磊 | 3月22日夜 | 已销号
24 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-03-17 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 安全管理 | 1303 皮带巷 | 9.1303 皮带巷，侧帮修护和卧底修护距离只有 20 米;（李永虎、王斌） | 1.已采取安全措施撕帮卧底拉开距离进行施工，保证施工人员安全；2..加强对人员交叉作业进行重点关注，发现隐患及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-03-19 | 李学冬 | 2023-03-19 | 王磊 | 3月22日夜 | 已销号
25 | 日常检查 | 2023-03-18 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 安全管理 | 1303风巷 | 46.1303风巷第40#单元式支架压力表坏；（赵凯凯） | 1、已及时安排人员更换风巷第40#单元式支架压力表，2、加强检修单元式支架完好。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-20 | 彭杰 | 2023-03-20 | 王磊 | 3月22日夜 | 已销号
26 | 日常检查 | 2023-03-19 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 安全管理 | 1303工作面 | 47.1303工作面支架第10架，第20架后立柱压力表不显示；（杨伟龙） | 1.已及时安排对工作面支架第10架，第20架后立柱压力表进行调试，2、.加强日常巡查和维护，发现问题及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-03-21 | 彭杰 | 2023-03-21 | 王磊 | 3月22日夜 | 已销号
27 | 日常检查 | 2023-03-19 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 安全管理 | 1303风巷 | 49.1303风巷单元支架36#,15#架立柱横销无堵板（朱俊锡） | 1.已安排人员给风巷单元支架36#,15#架立柱横添加堵板，2、巡查机风巷支架完好情况，发现隐患及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-03-21 | 彭杰 | 2023-03-21 | 王磊 | 3月22日夜 | 已销号
28 | 日常检查 | 2023-03-13 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 机电 | 980辅助巷 | 60.980辅助运输巷外综掘机机载支护右侧前探梁断，不完好；（张学金） | 1.980辅助运输巷迎头逐排割窑支护,不使用机载支护前探梁;2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-15 | 李德伟 | 2023-03-15 | 邵守平 | 3月22日早 | 已销号
29 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-03-11 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 安全管理 | 980m 回风大巷 | 4.980m 回风大巷车场区段轨道侧存放的 650 橡胶水管高约 1.6m 未捆扎,存在滚落伤人风险。(轨道侧多人人力推车)（郭根虎） | 1.及时安排人员用钢丝绳困扎牢固。 2.加强日常工作标准化作业管理，加强日常巡查工作，排除安全隐患，发现问题及时改正 | 按期整改 | 无 | 2023-03-14 | 陈新占 | 2023-03-14 | 张殿举 | 3月22日早 | 已销号
30 | 日常检查 | 2023-03-18 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 运输 | 1302机巷 | 22.1302拆除面机巷第19节风水管路处轨道接头高落差错茬20mm，道夹板变形；（李浩） | 1、及时安排人员对轨道接头进行整改，并更换道夹板；2、加强日常工作标椎化管理，加强日常巡查工作，发现隐患及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-03-20 | 张超 | 2023-03-20 | 张殿举 | 3月22日早 | 已销号
31 | 3月下半月专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 修护部 | 一般 | C | 一通三防 | 1302机巷 | 2.1302机巷密闭墙处木垛未施工，墙前管路处漏气，需喷浆 | 1.安排人员对现场瓦检员测定漏气点进行喷浆，不能喷浆的地点人工用手糊严，安排打木垛2.责任人加强封闭墙前巡查 | 按期整改 | 无 | 2023-03-22 | 纵瑞峰 | 2023-03-22 | 张殿举 | 3月22日早 | 已销号
32 | 3月下半月专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 运输 | 1302机巷 | 23.1302机巷第14#水管处钢丝绳磨托辊轴 | 1.及时安排人员对机巷14#水管托辊轴进行整改。2.加强日常工作标准化作业管理，加强日常巡查工作，排除安全隐患，发现问题及时改正 | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 付雪征 | 2023-03-23 | 赵凯凯 | 3月22日中 | 已销号
33 | 3月下半月专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 运输 | 1302机巷 | 24.1302机巷第61#水管处无极绳绞车钢丝绳磨边托侧板 | 1.及时安排人员对无极绳绞车钢丝绳磨边托侧板进行调修整改。2.加强日常工作标准化作业管理，加强日常巡查工作，排除安全隐患，发现问题及时改正 | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 付雪征 | 2023-03-23 | 赵凯凯 | 3月22日中 | 已销号
34 | 3月下半月专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 运输 | 1302机巷 | 25.1302机巷第123#水管处无极绳钢丝绳磨底板 | 1.及时安排人员对无极绳钢丝绳磨底板进行整改。2.加强日常工作标准化作业管理，加强日常巡查工作，排除安全隐患，发现问题及时改正 | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 付雪征 | 2023-03-23 | 赵凯凯 | 3月22日中 | 已销号
35 | 日常检查 | 2023-03-18 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 掘进 | 1303风巷 | 45.1303风巷第65#瓦斯抽放管路处，顶板291和292排7#锚杆断；（赵凯凯） | 1、已及时安排人员对风巷第65#瓦斯抽放管路处，顶板打锚索进行支护2、加强巡查风巷顶板帮部情况，发现隐患及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-03-20 | 纵瑞亮 | 2023-03-20 | 李浩 | 3月22日中 | 已销号
36 | 日常检查 | 2023-03-18 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 机电 | 2306风巷 | 46.2306风巷第四部皮带机头处编号D-127-116，D-127-117点铃信号有声无光；(杨伟龙） | 1.安排人员对2306风巷 第四部皮带机头处编号D-127-116,D-127-117点铃信号进行检修、更换。2.加强日常培训贯彻，明确标准化各项细节。3.加强现场监督，确保标准化建设持续推进。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-22 | 赵松 | 2023-03-22 | 宋伟 | 3月23日夜 | 已销号
37 | 日常检查 | 2023-03-18 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 防冲 | 2306风巷 | 47.2306风巷防冲限员站距离迎头300米已超距；(杨伟龙） | 1.安排人员对2306风巷 防冲限员站进行挪移，保证不超距。2.加强日常培训贯彻，明确标准化各项细节。3.加强现场监督，确保标准化建设持续推进。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-22 | 李传银 | 2023-03-22 | 宋伟 | 3月23日夜 | 已销号
38 | 日常检查 | 2023-03-18 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 机电 | 2306风巷 | 48.2306风巷胶轮车三处合叶开焊断裂用铁丝捆扎；(杨伟龙） | 1.安排人员对2306风巷 胶轮车进行烧焊，重新连接合页。2.加强日常培训贯彻，明确标准化各项细节。3.加强现场监督，确保标准化建设持续推进。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-22 | 石磊 | 2023-03-22 | 宋伟 | 3月23日夜 | 已销号
39 | 日常检查 | 2023-03-18 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 掘进 | 2306风巷 | 49.2306风巷迎头右帮558-570排5#锚杆至巷道底板裸露高（600-900mm）；（韩明） | 1.安排人员对2306风巷 迎头右帮558-570排5#锚杆进行补打。2.加强日常培训贯彻，明确标准化各项细节。3.加强现场监督，确保标准化建设持续推进。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-22 | 李传银 | 2023-03-22 | 宋伟 | 3月23日夜 | 已销号
40 | 日常检查 | 2023-03-18 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 一通三防 | 1303机巷 | 44.1303机巷第三组自动隔爆装置压力小于8mpa；（赵凯凯） | 1.已安排从地面下自动隔爆装置进行更换，2、巡查机风巷隔爆装置发现隐患及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-03-20 | 李学冬 | 2023-03-20 | 闫守林 | 3月23日早 | 已销号
41 | 日常检查 | 2023-03-19 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 一通三防 | 1303机巷 | 48.1303机巷第94#瓦斯管路处自动隔爆装置压力不够（5Mpa），缺少冲击波接收盘（杨伟龙） | 1.已安排从地面下自动隔爆装置进行更换，2、巡查机风巷隔爆装置发现隐患及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-03-21 | 李学冬 | 2023-03-21 | 闫守林 | 3月23日早 | 已销号
42 | 3月下半月专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 采掘 | 1303工作面 | 52.1303工作面65-70架煤壁片帮 | 1.及时安排支架工对片帮处拉超前支护支护顶板2.加强工作人员日常标准化培训和学习，严格按照规定作业； | 按期整改 | 无 | 2023-03-22 | 江祥 | 2023-03-22 | 宋伟 | 3月24日夜 | 已销号
43 | 3月下半月专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 安全管理 | 1303风巷 | 53.1303风巷隅角53#单元支架防倒链固定螺丝未上满 | 1.安排人员对1303风巷隅角53#单元支架防倒链重新固定2.严格按照防冲要求进行捆扎； | 按期整改 | 无 | 2023-03-22 | 江祥 | 2023-03-22 | 宋伟 | 3月24日夜 | 已销号
44 | 3月下半月专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 采掘 | 1303工作面 | 54.1303工作面75-76#支架处有构造，工作面片帮 | 1.及时安排支架工对片帮处拉超前支护支护顶板2.加强工作面75-76#支架处有构造处顶板管理，严格按照规定作业； | 按期整改 | 无 | 2023-03-22 | 江祥 | 2023-03-22 | 宋伟 | 3月24日夜 | 已销号
45 | 3月下半月专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 采掘 | 1303工作面 | 55.1303工作面30-43架立柱高度不够（0.9-1.1米） | 1.安排煤机手施工时进行挑顶施工，保证支架架型高度；2..加强工作人员日常标准化培训和学习，严格按照规定作业； | 按期整改 | 无 | 2023-03-22 | 江祥 | 2023-03-22 | 宋伟 | 3月24日夜 | 已销号
46 | 3月下半月专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 采掘 | 1303风巷 | 56.1303风巷刷帮处安全环境差，单体背帮网片少 | 1已对风巷撕帮处环境卫生进行清理；2..加强风巷撕帮处被帮质量，严格按照规定作业； | 按期整改 | 无 | 2023-03-22 | 纵瑞亮 | 2023-03-22 | 宋伟 | 3月24日夜 | 已销号
47 | 3月下半月专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 机电 | 1303风巷 | 57.1303风巷51#瓦斯管路旁边的动力电缆脱钩 | 1安排人员对3风巷51#瓦斯管路处电缆重新吊挂；2.加强日常标准化培训和学习，严格按照规定作业； | 按期整改 | 无 | 2023-03-22 | 纵瑞亮 | 2023-03-22 | 宋伟 | 3月24日夜 | 已销号
48 | 3月下半月专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 安全管理 | 1303机巷 | 58.1303机巷51#管路托架损坏，管路下坠 | 1.及时安排人员对机巷51#管路托架进行更换；2.加强日常巡查，发现隐患及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-03-22 | 李学冬 | 2023-03-22 | 宋伟 | 3月24日夜 | 已销号
49 | 3月下半月专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 安全管理 | 1303机巷 | 59.1303机巷10#单元支架防倒固定不合格 | 1.安排人员对1303机巷10#单元支架防倒链重新固定2.严格按照防冲要求进行捆扎； | 按期整改 | 无 | 2023-03-22 | 纵瑞亮 | 2023-03-22 | 宋伟 | 3月24日夜 | 已销号
50 | 3月下半月专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 防治水 | 1303风巷 | 60.1303风巷水沟内杂物多，溜槽脱节处多，需整改 | 1.及时安排人员清理水沟内杂物；2.风巷水沟变形脱节处及时整改保证排水系统完好； | 按期整改 | 无 | 2023-03-22 | 纵瑞亮 | 2023-03-22 | 宋伟 | 3月24日夜 | 已销号
51 | 3月下半月专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 防治水 | 1303机巷 | 61.1303机巷水仓内排水软管打折，影响排水，需重新吊挂 | 1.已安排人员对机巷水仓内排水软管重新吊挂；加强工作人员日常标准化培训和学习，严格按规定施工； | 按期整改 | 无 | 2023-03-22 | 李学冬 | 2023-03-22 | 宋伟 | 3月24日夜 | 已销号
52 | 柴油加注点专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 安全管理 | 1303风巷 | 62.1303风巷口无轨胶轮车加油应有加油记录； | 1.已按要求在1303风巷口无轨胶轮车加油添加记录簿；2、.加强日常巡检，每次加油有填写记录； | 按期整改 | 无 | 2023-03-22 | 纵瑞亮 | 2023-03-22 | 宋伟 | 3月24日夜 | 已销号
53 | 日常检查 | 2023-03-19 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 通防部 | 一般 | C | 一通三防 | 1303机巷 | 7.1303机巷6#钻场煤壁漏水，抽放负压无放水器；（李治龙） | 1.钻场合孔抽放，及时处理煤壁漏水2.加强日常巡查，发现问题及时处理，及时增加放水器 | 按期整改 | 无 | 2023-03-22 | 黄敦生 | 2023-03-22 | 宋伟 | 3月24日夜 | 已销号
54 | 宝鸡市局驻矿安检员 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 防冲 | 1303风巷 | 1、1303 回采工作面风巷防冲限员管理站多次督导进出人员必须真实有效的去填写记录本，但 2023 年 3 月 20日早班检查期间仍然未严格执行防冲限员管理站人员准入制度，多人未填写记录。(华春光） | 1.严格按照防冲要求进行管理进出人员必须登记；2.加强日常培训学习防冲限员管理规定； | 按期整改 | 无 | 2023-03-22 | 彭杰 | 2023-03-22 | 宋伟 | 3月24日夜 | 已销号
55 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-03-22 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 运输 | 2306 机巷 | 15.2306 机巷掘进工作面皮带机尾约 20m 未搭设H支架、皮带机运行过程面带与底带及底板相互摩擦，皮带摩擦运行。（李永虎、郭根虎、王斌） | 1.安排人员及时搭设 2306 机巷掘进工作面皮带机尾皮带机 H架;2.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理; | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 邓宇 | 2023-03-23 | 朱俊锡 | 3月24日夜 | 已销号
56 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-03-22 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 一通三防 | 2306 机巷 | 16.2306 机巷掘进工作面迎头整节风筒虚接、风筒传感器设置在虚接处，存在风筒脱落传感器报警风险。（李永虎、郭根虎、王斌） | 1.安排人员处理2306机巷掘进工作面迎头整节风筒虚接、挪移风筒传感器设置在虚接处;2.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理; | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 邓宇 | 2023-03-23 | 朱俊锡 | 3月24日夜 | 已销号
57 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-03-21 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 修护部 | 一般 | C | 安全管理 | 980m回风大巷 | 2、+980m回风大巷新建风门施工点、浇筑墙体过程现场未拉设警戒及警示牌板、车辆、作业人员随意通过。（李永虎、郭根虎、王斌） | 1.施工地点拉设警戒及警示牌板，车辆及行人需确认安全后才能通过2.加强巷道巡查 | 按期整改 | 无 | 2023-03-22 | 蔡大标 | 2023-03-22 | 王磊 | 3月24日夜 | 已销号
58 | 日常检查 | 2023-03-19 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 安全管理 | 四采区皮带机联巷 | 70.四采区胶带机巷联巷综掘机炮头罩子变形严重；（赵凯凯） | 1.安排人员对四采区胶带机巷联巷综掘机炮头罩子进行更换;2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改; | 按期整改 | 无 | 2023-03-22 | 闫兴彬 | 2023-03-22 | 王磊 | 3月24日夜 | 已销号
59 | 日常检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 掘进 | 四采区辅助大巷 | 72.四采区辅助大巷拨门处缺一排加固锚索；（田胜军） | 1.安排人员对四采区辅助大巷拨门处添加一排加固锚索；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 李海军 | 2023-03-23 | 王磊 | 3月24日夜 | 已销号
60 | 日常检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 安全管理 | 四采区辅助大巷 | 73.四采区拆除综掘机二运用螺栓起吊，且螺栓未露丝；（田胜军） | 1.安排人员对四采区综掘机二运用螺栓更换为连接环，下边用道板垫起；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 李德伟 | 2023-03-23 | 王磊 | 3月24日夜 | 已销号
61 | 日常检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 安全管理 | 2306机巷 | 74.2306机巷迎头综掘机炮头护罩变形；（杨伟龙） | 1.安排人员对2306机巷迎头综掘机炮头护罩进行更换；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 邓宇 | 2023-03-23 | 朱俊锡 | 3月24日夜 | 已销号
62 | 日常检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 机电 | 2306机巷 | 75.2306机巷综掘机二运人行道侧行走轮不转；（杨伟龙） | 1.安排人员对2306机巷综掘机二运人行道侧的行走轮进行维修整改；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 李德伟 | 2023-03-23 | 朱俊锡 | 3月24日夜 | 已销号
63 | 日常检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 安全管理 | 四采区皮带机运输联巷 | 76.四采区带式输送机大巷联巷贯通点三岔门处未施工顶板离层仪；（李浩） | 1.安排人员对四采区带式输送机大巷联巷贯通点三岔门处施工顶板离层仪（李浩）2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 赵鲲鹏 | 2023-03-23 | 王磊 | 3月24日夜 | 已销号
64 | 日常检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 机运 | 四采区辅助运输大巷 | 77.四采区辅助运输巷联巷拨门口链板机尾无护罩；（李浩） | 1.安排人员对四采区辅助运输巷联巷拨门口链板机尾安装护罩；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 李德伟 | 2023-03-23 | 王磊 | 3月24日夜 | 已销号
65 | 日常检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 机电 | 2306机巷 | 78.2306机巷综掘机右前照明灯固定螺丝松动，固定不牢；（宋伟） | 1.安排人员对2306机巷综掘机右前照明灯固定螺丝进行整改，保证其安装牢固；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 李德伟 | 2023-03-23 | 朱俊锡 | 3月24日夜 | 已销号
66 | 日常检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 运输 | 四采区辅助运输大巷 | 79.980辅助运输大巷外段后路1100里程牌处断2根水泥轨枕；（张殿举） | 1.安排人员对980辅助运输大巷外段后路1100里程碑断掉的水泥轨枕进行更换；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 李海军 | 2023-03-23 | 王磊 | 3月24日夜 | 已销号
67 | 日常检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 安全管理 | 980辅助巷 | 80.980辅助运输大巷里段后路临时支护单体缺少2个三用阀；（张殿举） | 1.安排人员在980辅助运输大巷里段后路临时支护单体处增加两个三用阀；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 闫兴彬 | 2023-03-23 | 王磊 | 3月24日夜 | 已销号
68 | 日常检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 掘进 | 四采区皮带机运输联巷 | 81.四采区带式皮带机巷右帮底角锚杆超高；（张殿举） | 1.安排人员对四采区带式皮带机巷右帮底角锚杆超高部分进行整改；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 闫兴彬 | 2023-03-23 | 王磊 | 3月24日夜 | 已销号
69 | 日常检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 安全管理 | 1303风巷 | 51.1303风巷第38#，第49#单元式支架压力表不显示；（赵凯凯） | 1.已安排人员把风巷不显示压力表进行更换，2、巡查机风巷支架完好情况，发现隐患及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-03-22 | 彭杰 | 2023-03-22 | 韩明 | 3月24日早 | 已销号
70 | 日常检查 | 2023-03-19 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 机运 | 2306风巷 | 50.2306风巷迎头皮带机尾第6组-第10组，第14组缓冲托辊磨损严重需更换；（李浩） | 1.安排人员对2306风巷 迎头皮带机尾第6组-第10组，第14组缓冲托辊进行更换。2.加强日常培训贯彻，明确标准化各项细节。3.加强现场监督，确保标准化建设持续推进。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 赵松 | 2023-03-23 | 来家兵 | 3月24日早 | 已销号
71 | 宝鸡市局驻矿安检员 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 一通三防 | 1303风巷 | 2、1303 回采工作面风巷 117#、110#瓦斯抽放管路被挤压变形严重,121#瓦斯抽放管路法兰盘接口处漏气。(华春光） | 1.及时安排人员对风巷 117#、110#瓦斯抽放管路处进行整改，121#瓦斯抽放管路处更换法兰盘垫圈2.加强两巷瓦斯管路巡查维护，发现问题及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-03-22 | 纵瑞亮 | 2023-03-22 | 杨伟龙 | 3月24日中 | 已销号
72 | 日常检查 | 2023-03-05 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进一部 | 一般 | C | 安全管理 | 980辅助巷 | 37.980辅助运输大巷轨道与皮带机安全间距不足，需建立安全间距不足管控台账，制定有效管控措施落实到现场；(尹成强） | 1.建立安全间距不足管控台账，并制定有效管控措施；2.加大日常巡查和维护，发现问题及时处理； | 按期整改 | 无 | 2023-03-07 | 赵鲲鹏 | 2023-03-07 | 马永超 | 3月24日夜 | 已销号
73 | 3月下半月专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 安全管理 | 2306风巷 | 52.2306风巷牌板固定不牢固 | 1.安排人员对2306风巷牌板重新进行固定。2.加强人员日常规程便准贯彻，强化标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 李传银 | 2023-03-23 | 赵凯凯 | 3月24日中 | 已销号
74 | 3月下半月专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 安全管理 | 2306风巷 | 53.2306风巷钻机没有固定 | 1.安排人员对2306风巷2306风巷钻机重新进行固定，确保固定牢固。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 李传银 | 2023-03-23 | 赵凯凯 | 3月24日中 | 已销号
75 | 3月下半月专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 防治水 | 2306风巷 | 54.2306风巷软底处要卧底，然后再固化地坪 | 1.安排人员对2306风巷软地处进行卧底，卧底完成后进行固化地坪。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 李传银 | 2023-03-23 | 赵凯凯 | 3月24日中 | 已销号
76 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-03-21 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 安全管理 | 980m 回风大巷 | 3、+980m 回风巷车场双轨道均停放车辆、巷道两帮堆放杂物，人员无法正常通行。（李永虎、郭根虎、王斌） | 1.及时安排人员清理巷道两帮杂物，挪移轨道停放车辆。2.加强日常工作标准化作业管 理，加强日常巡查工作，排除安全隐患，发现问题及时改正 | 按期整改 | 无 | 2023-03-22 | 卢皖萧 | 2023-03-22 | 高文博 | 3月24日中 | 已销号
77 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-03-18 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 一通三防 | 1302 风巷 | 10.1302 风巷密闭墙通风点、巷道吊挂的风简多处接口漏风皮带机第91#H 架处风筒连续硬弯。（李永虎、郭根虎) | 1.安排人员对1302风巷 密闭墙通风点、巷道吊挂的风筒多处接口漏风皮带机第91#H架处风筒进行调整，重新进行吊挂。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-21 | 赵先坤 | 2023-03-21 | 高文博 | 3月24日中 | 已销号
78 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-03-18 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 一通三防 | 1302 风巷 | 11.1302 风巷拆除风门施工地点、现场未安设喷雾装置，有登高作业人员未系安全带。（李永虎、郭根虎) | 1.施工时安设临时喷雾设施，现施工已结束，将喷雾设施拆除。2.加强人员培训，逢高作业必须按要求穿戴保险带3.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。4.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-21 | 赵先坤 | 2023-03-21 | 高文博 | 3月24日中 | 已销号
79 | 麟游县局驻矿安检员检查 | 2023-03-18 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 安全管理 | 1304(外)风巷 | 12.1304(外)风巷无轨胶轮车停放在斜坡处、巷道路面多处积煤大坑，不具备安全行车要求。（李永虎、郭根虎) | 1.安排人员将1304（外）风巷巷道内多处大坑进行整平，对松软区域进行局部硬化，确保安全行车环境。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-21 | 赵先坤 | 2023-03-21 | 郝传新 | 2023-03-24 | 已销号
80 | 日常检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 安全管理 | 2306风巷 | 51.2306风巷道标志牌板施工负责人名字（邵守平）未更换；（来家兵） | 1.安排人员对2306风巷 巷道标志牌板施工负责人名字更换进行更换。2.加强日常培训贯彻，明确标准化各项细节。3.加强现场监督，确保标准化建设持续推进。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 苏昊 | 2023-03-23 | 赵凯凯 | 3月24日中 | 已销号
81 | 日常检查 | 2023-03-17 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 机电 | 2306风巷 | 45.2306风巷迎头皮带机尾承载梁段三联拖断缺少直托（韩明） | 1.安排人员在2306风巷 迎头皮带机尾承载梁段三联托断处添加直托。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-20 | 赵松 | 2023-03-20 | 赵凯凯 | 3月24日中 | 已销号
82 | 柴油加注点专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 安全管理 | 二采区集中运输巷 | 65.二采区集中运输巷无轨胶轮车未设置加油点； | 1.安排人员在二采区集中运输巷设置无轨胶轮车加油点。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，及时处理隐患。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 石磊 | 2023-03-23 | 赵凯凯 | 3月24日中 | 已销号
83 | 日常检查 | 2023-03-21 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 机运 | 2306风巷 | 66.2306风巷迎头皮带机尾护罩变形且未固定，第二节承载梁上2组缓冲托辊断；（杨伟龙） | 1.安排人员对2306风巷 迎头皮带极为机尾护罩进行更换，并重新机进行固定，更换第二节承载梁上2组缓冲托辊2.加强日常培训贯彻，明确标准化各项细节。3.加强现场监督，确保标准化建设持续推进。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-24 | 赵松 | 2023-03-24 | 赵凯凯 | 3月24日中 | 已销号
84 | 3月下半月专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 一通三防 | 2306风巷 | 63.2306风巷6#、18#风筒漏风 | 1.安排人员对2306风巷6#、18#风筒进行修补。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 李传银 | 2023-03-23 | 赵凯凯 | 3月24日中 | 已销号
85 | 3月下半月专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 防治水 | 2306风巷 | 64.2306风巷排水管低洼处无逆止阀 | 1.安排人员对2306风巷排水管低洼处添加逆止阀。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 李传银 | 2023-03-23 | 赵凯凯 | 3月24日中 | 已销号
86 | 日常检查 | 2023-03-21 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 机运 | 1304（外）机巷 | 67.1304（外）机巷第37#风筒处皮带机三连托损坏；（赵凯凯） | 1.安排人员对1304（外）机巷 第37#风筒处皮带机三连托进行更换。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-24 | 赵松 | 2023-03-24 | 李浩 | 3月25日早 | 已销号
87 | 日常检查 | 2023-03-22 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 运输 | 1302机巷 | 27.1302拆除面机巷第10节风水管路处轨道接头变形，第18节风水管路处轨道接头左右错茬10mm；（李浩） | 1.及时安排人员机巷第10节风水管路处轨道接头进行更换、18节风水管路处轨道接头进行整改。2.加强日常工作标准化作业管理，加强日常巡查工作，排除安全隐患，发现问题及时改正 | 按期整改 | 无 | 2023-03-25 | 卢皖潇 | 2023-03-25 | 李浩 | 3月25日早 | 已销号
88 | 日常检查 | 2023-03-17 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 一通三防 | 1304机巷外段 | 44.1304机巷外段大巷未装临时喷雾；（张殿举） | 1.安排人员在1304机巷 外段大巷安装临时喷雾2.加强日常培训贯彻，明确标准化各项细节。3.加强现场监督，确保标准化建设持续推进。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-20 | 赵先坤 | 2023-03-20 | 李浩 | 3月25日早 | 已销号
89 | 3月下半月专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 机运 | 1302风巷 | 55.1302风巷无极绳梭车手动落闸试验记录3月19日无人填写 | 1.查找当天当班人员补签试验记录，再有发生加重处罚。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，及时处理隐患。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 赵松 | 2023-03-23 | 邵守平 | 3月26日夜 | 已销号
90 | 3月下半月专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 机运 | 1302风巷 | 56.1302风巷无极绳梭车电气检修记录3月19日无司机班队长签字 | 1.查找当天当班人员补签记录，再有发生加重处罚。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，及时处理隐患。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 赵先坤 | 2023-03-23 | 邵守平 | 3月26日夜 | 已销号
91 | 3月下半月专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 机运 | 1302风巷 | 57.1302风巷无极绳钢丝绳检修记录3月19日无人填写钢丝绳检查未做到全面检查，查绳间距超过100米 | 1.查找当天当班人员补签记录，再有发生加重处罚。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强现场班队长跟班管理及日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 赵松 | 2023-03-23 | 邵守平 | 3月26日夜 | 已销号
92 | 3月下半月专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 机运 | 1302风巷 | 58.1302风巷无极绳绞车司机交接班记录日期到3月16日，交接班签字不规范，多处空白 | 1.查找当天当班人员补签记录，再有发生加重处罚。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强现场班队长跟班管理及日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 赵先坤 | 2023-03-23 | 邵守平 | 3月26日夜 | 已销号
93 | 3月下半月专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 机运 | 1302风巷 | 59.1302风巷无极绳机尾限位闭锁保护处钢丝绳磨铁板 | 1.安排人员对1302风巷无极绳机尾限位闭锁保护处进行卧底、掏货，保证钢丝绳与底板间距充足。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 赵先坤 | 2023-03-23 | 邵守平 | 3月26日夜 | 已销号
94 | 3月下半月专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 机运 | 1302风巷 | 60.1302风巷无极绳机尾轮未封闭，机尾轮被矸石掩埋，磨矸石 | 1.安排人员对1302风巷无极绳机尾轮进行封闭，并对机尾处矸石进行清理。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 赵松 | 2023-03-23 | 邵守平 | 3月26日夜 | 已销号
95 | 3月下半月专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 机运 | 1302风巷 | 61.1302风巷第34#风筒处轨道道木悬空 | 1.安排人员对1302风巷第34#风筒处轨道道木底部进行铺垫，保证轨道不悬空。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 赵先坤 | 2023-03-23 | 邵守平 | 3月26日夜 | 已销号
96 | 3月下半月专项检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 掘进二部 | 一般 | C | 机运 | 1302风巷 | 62.1302风巷第二部皮带机34#H架处钢丝绳磨底板，托轮不转 | 1.安排人员对1304（外）风巷第3部皮带机54#H架上落架托辊重新进行上架、调整。2.加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识。3.加强日常巡查，发现问题及时处理。 | 按期整改 | 无 | 2023-03-23 | 赵松 | 2023-03-23 | 邵守平 | 3月26日夜 | 已销号
97 | 日常检查 | 2023-03-22 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 运输部 | 一般 | C | 防治水 | 780皮带机巷 | 7.780皮带下口运输部水仓沉淀池淤满需清理；（单景新） | 1.安排专人每天对沉淀池进行清理，辅助淤满，2.因水仓较小，加强日常清理力度，发现淤满时及时清理 | 按期整改 | 无 | 2023-03-24 | 郭志飞 | 2023-03-24 | 闫守林 | 3月26日夜 | 已销号
98 | 日常检查 | 2023-03-23 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 安装工区 | 一般 | C | 运输 | 1302机巷 | 28.1302机巷第19节风水管路处，无极绳钢丝绳掉道磨托绳轮轮轴；（赵凯凯） | 1.及时安排人员机巷第19节风水管路处钢丝绳掉道进行调修。2.加强日常工作标准化作业管理，加强日常巡查工作，排除安全隐患，发现问题及时改正 | 按期整改 | 无 | 2023-03-26 | 付雪征 | 2023-03-26 | 高文博 | 3月26日早 | 已销号
99 | 日常检查 | 2023-03-20 | 招贤矿业 | 安监部 | 孙康 | 采煤部 | 一般 | C | 防治水 | 1303风巷 | 50.1303风巷水沟变形；（李治龙） | 1.已及时安排对防护水槽重新铺设保证正常排水，2、.加强日常巡查和维护，发现问题及时整改； | 按期整改 | 无 | 2023-03-22 | 纵瑞亮 | 2023-03-22 | 李浩 | 3月26早 | 已销号