## 招贤矿业
陕西金源招贤矿业有限公司2023年5月份重大安全风险管控清单
序号 | 风险点 | 风险类型 | 风险描述 | 本月重点管控措施 | 责任单位 | 矿分管责任人 | 矿长 | 监管关键环节 | 预计 效果 | 备注
1 | 1303 综放工作面 | 自然发火 | 1303工作面正常回采期间，采空区不能及时垮落，采空区漏风较大；切眼断面大，受矿压影响顶煤易压裂破碎；松散煤体及采空区遗煤氧化升温时间长，有自然发火隐患。 | 1.保证推进度。每日不低于1.73m，工作面回采推进度小于1.73m/d时，对采空区进行预防性灌浆； 2.黄泥灌浆。机巷布置一趟Ф108mm灌浆管路，出口布置在30-60m范围内。正常回采期间，对采空区进行预防性灌浆，灌浆周期间隔不超过15天； 3.机巷注氮。机巷注氮管路出口距工作面进风隅角30-60m范围内。正常回采期间，采用间断性注氮，注氮周期每月不少于4次； 4.端头封堵。正常回采期间，每圆班在进、回风隅角分别垛袋堵漏并挂风障,周期来压期间垛袋墙外喷涂克斯达无机防灭火材料，减少采空区漏风； 5.液态CO2。正常回采期间，当工作面采空区及回风温度、CO有异常上升趋势时，利用预埋的机、风巷防火管路适时灌注液态CO2，防止采空区出现自然发火隐患； 6.预测预报。每班对隅角、架间及回风流检测CO、CH4、温度等参数，发现异常时，两侧附近10m范围内每架检查，每天对上隅角、架间（人工检测CO浓度较大地点）采样一次，利用色谱分析其气体成份；利用机、风巷预埋的采空区束管，每天采气样进行分析；上隅角、回风流传感器按规定吊挂、调校，确保监控有效； 7.开展员工专项培训，使员工熟知避灾路线及自燃发火征兆，提高应急避灾、救灾能力。 | 采煤部落实 （第1.4.7条） 通防部落实 （第2.3.5.6.7条） | 采煤副总经理 总工程师 | 总经理 | 工作面温度、CO监测 | 零发火 | 正在 管控
2 | 1303 综放工作面 | 瓦斯超限 | 1303工作面回采期间，采空区顶板垮落，瓦斯涌出量较大，可能导致工作面瓦斯超限。 | 1.严格执行瓦斯专项治理安全技术措施。保证工作面进风大于最小需风量1583m³/min，匀速割煤，根据瓦斯涌出情况，合理调配风量； 2.加强端头堵漏，减少漏风； 3.瓦斯抽采。利用1303机、风巷高位钻孔、1303风巷采空区埋管抽采采空区瓦斯； 4.开展员工专项培训，使员工熟知避灾路线及瓦斯超限征兆，提高应急避灾、救灾能力，每周六进行安全学习培训； 5.瓦斯检查员加强日常巡查工作面架间瓦斯检查。回风隅角、回风流每班检查三遍，工作面架间每班检查一遍，保证数据真实准确，发现异常及时汇报；传感器的安装符合要求；发现瓦斯浓度异常现象，及时处理、汇报； 6.加强瓦斯传感器、监测线的检修，确保正常运行； 7.工作面过断层等地质构造时，加强瓦斯检查，严格按照过断层措施要求施工。 | 采煤部落实 （第1.2.4.7条） 通防部落实 （第1.3.4.5.6.7条） | 采煤副总经理 总工程师 | 总经理 | 工作面瓦斯监测、瓦斯预采量 | 零超限 | 正在 管控
3 | 1304（外）切眼导硐、风巷里段 | 瓦斯超限 | 掘进施工期间，瓦斯涌出量逐步增大，有可能导致瓦斯超限。 | 1.瓦斯检查员加强日常巡查每班巡查检测回风流中的瓦斯浓度，发现异常及时汇报；传感器的安装符合要求，发现瓦斯浓度异常现象，及时处理、汇报； 2.加强瓦斯传感器、监测线的检修，确保正常运行； 3.加强煤巷掘进工作面的断层探查工作； 4.加强局部通风机管理，避免出现无计划停风； 5.加强风筒维护，减少漏风，提高通风效率； 6.开展员工专项培训，使员工熟知避灾路线及瓦斯超限征兆，提高应急避灾、救灾能力，每周六进行安全学习培训。 | 通防部落实 （第1.2.4.6条） 防治水办公室落实 （第3条） 掘进二部落实 （第5.6条） | 掘进副总经理 总工程师 | 总经理 | 工作面瓦斯监测 | 零超限 | 正在 管控
4 | 2306掘进工作面风巷、机巷 | 瓦斯超限 | 掘进施工期间，瓦斯涌出量逐步增大，有可能导致瓦斯超限。 | 1.瓦斯检查员加强日常巡查每班巡查检测回风流中的瓦斯浓度，发现异常及时汇报；传感器的安装符合要求，发现瓦斯浓度异常现象，及时处理、汇报； 2.加强瓦斯传感器、监测线的检修，确保正常运行； 3.加强煤巷掘进工作面的断层探查工作； 4.加强局部通风机管理，避免出现无计划停风； 5.加强风筒维护，减少漏风，提高通风效率； 6.开展员工专项培训，使员工熟知避灾路线及瓦斯超限征兆，提高应急避灾、救灾能力，每周六进行安全学习培训。 | 通防部落实 （第1.2.4.6条） 防治水办公室落实 （第3条） 掘进一部落实 （第5.6条） 掘进二部落实 （第5.6条） | 掘进副总经理 总工程师 | 总经理 | 工作面瓦斯监测 | 零超限 | 正在 管控
5 | 1303 综放工作面 | 水 害 | 1303工作面回采后，上覆岩层中会产生离层空间积水，在水量增大、矿压变化等综合影响下，离层水有溃入工作面的风险，预计离层水灾变最大突水量420m³/h。 | 1.为防止1303工作面回采期间顶板离层水害溃入工作面，1303工作面地面1307-SP2孔保持抽水，施工地面抽排水钻孔1303-CP2孔，对1303工作面上覆岩层离层空间积水进行抽排和疏放，保证工作面安全回采； 2.继续加强水文孔和抽排水孔水位、微震变化、矿压显现、淋水、瓦斯涌出等涌水征兆的日分析，并做好预测预警工作； 3.1303工作面利用水沟自流排水，及时清理两巷水沟、沉淀池和水仓淤煤，定期检修机巷水仓内水泵，确保机、风巷排水通畅； 4.结合地面三维地震、井下物探、钻探等资料，5月份1303工作面机头段揭露CF6断层、断层落差0.7m，CF4断层、断层落差0.5m，CF5断层、断层落差0-1m，继续过CF7断层，断层落差0.4m；在构造发育和顶煤较厚区段等位置，坚持限高开采或只采不放； 5.继续开展工作面关键层超前深孔预裂爆破工作，降低裂隙发育高度和矿压显现强度； 6.结合地面三维地震、井下物探、钻探等资料做好全面综合分析，利用分析成果按时下发水文地质预测预报并做好工作面水情研判工作； 7.5月份工作面回采期间，强化工作面现场管理，保证支架初撑力（不小于24MPa）与架型，工作面匀速推进均衡放煤，避免停采滞采； 8.加强员工培训学习，贯彻落实《招贤矿业公司1303工作面水灾应急预案及现场处置方案》内容，如发现突水征兆，立即按照预案内容进行撤人处置。 | 采煤部落实 （第3.4.7.8条） 防治水办公室落实 （第1.2.6条） 防冲办落实 （第5条） 钻探事业部落实 (第5条) | 采煤副总经理 总工程师 | 总经理 | 水文孔和抽排水孔水位变化、微震变化、矿压显现、淋水、瓦斯涌出等涌水征兆(第2条) | 零突水 | 正在 管控
6 | 1303 综放工作面 | 冲击地压 | 1303工作面冲击地压危险状态等级Wt= 0.52，为中等冲击危险性；共划分强冲击危险区域3处，中等冲击危险区域9处，其余为弱冲击危险区，存在发生冲击地压风险。5月份回采范围机巷为中等和弱冲击危险区域，风巷为强和中等冲击危险区域。 | 1.结合构造、矿压、回采进度、综合监测等资料做好全面综合分析，利用分析成果按时下发预测预报并做好工作面冲击地压研判工作； 2.加强微震、应力在线、地音监测，并做好日分析； 3.施工帮部大直径卸压钻孔、顶板预裂爆破钻孔、走向切顶钻孔，确保超前工作面不少于200m；在冲击地压危险区进行解危卸压施工的，应当撤出该区域内与解危卸压施工无关的人员，停止运转与解危卸压施工无关的设备；5月计划施工帮部卸压钻孔90个，顶板预裂爆破钻孔24个，走向切顶钻孔16个，底板卸压钻孔212个； 4.按照生产组织通知单要求，保证工作面匀速、连续推进，控制采高；确保工作面支架初撑力达标，两巷超前支护符合规定要求； 5.中等及强冲击危险区生产时，临空巷道超前300m必须实行封闭管理，严禁人员进入； 6.采动影响区域内严禁巷道维修与回采平行作业、严禁同一区域多点维修，严禁间距小于150m维修； 7.按规定码放设备、材料、吊挂管线、设置压风自救系统； 8.加强员工培训，提高应急避灾、救灾能力，进入工作面的所有作业人员必须穿防冲服、戴防冲帽。 | 采煤部落实 （第3.4.5.6.7.8条） 防冲办落实 （第1.2条） 钻探事业部落实 （第3.7.8条） | 采煤副总经理 总工程师 | 总经理 | 卸压 解危 (第3条) | 零冲击 | 正在 管控
7 | 1304（外）切眼导硐、风巷里段 | 冲击地压 | 1304（外）工作面冲击地压危险状态等级Wt=0.38，具有弱冲击危险。共划分强冲击危险区域4处，中等冲击危险区域5处，弱冲击危险区5处，存在发生冲击地压风险。5月份掘进范围切眼为弱、中等、强冲击危险区域；风巷为强和中等冲击危险区域。 | 1.结合构造、矿压、掘进进度及监测等资料做好全面综合分析，利用分析成果按时下发预测预报并做好工作面冲击地压研判工作； 2.做好微震的日常分析，根据见煤情况适时安装应力在线监测系统； 3.严格按照生产组织通知单要求执行； 4.严禁同一区域多点维修，严禁间距小于150m维修； 5.按规定码放设备、材料、吊挂管线、设置压风自救系统； 6.严格执行限员管理制度，掘进工作面后方200m设置限员管理站，进入人员不超过9人； 7.根据巷道实际揭煤情况，施工防冲卸压工程。在冲击地压危险区进行解危卸压施工的，应当撤出该区域内与解危卸压施工无关的人员，停止运转与解危卸压施工无关的设备；5月份1304（外）切眼预计施工帮部煤体爆破孔12个，底板爆破孔18个，迎头爆破卸压孔11个，机巷顶板预裂爆破孔30个；风巷预计施工迎头卸压孔5个，帮部煤体爆破孔3个，底板卸压孔18个，顶板预裂爆破孔27个； 8.加强员工培训，熟知避灾路线及冲击征兆，提高应急避灾、救灾能力。 | 防冲办落实 （第1.2条） 钻探事业部落实 （第5.6.7.8条） 掘进二部落实 （第3.4.5.6.8条） | 掘进副总经理 总工程师 | 总经理 | 卸压 解危 (第7条) | 零冲击 | 正在 管控
8 | 2306掘进工作面风巷、机巷 | 冲击地压 | 2306工作面掘进期间冲击危险在综合指数Wt=0.43，具有弱冲击危险性。共划分中等冲击危险区域6个，弱冲击危险区域3个，存在发生冲击地压风险。2306机巷5月份掘进范围为弱冲击危险、2306风巷为弱冲击危险区域。 | 1.结合构造、矿压、掘进进度等资料做好全面综合分析，利用分析成果按时下发预测预报并做好工作面冲击地压研判工作； 2.加强微震、应力在线、地音监测，并做好日分析； 3.施工大直径卸压钻孔或煤体爆破卸压工作；在冲击地压危险区进行解危卸压施工的，应当撤出该区域内与解危卸压施工无关的人员，停止运转与解危卸压施工无关的设备；5月份2306工作面机巷预计施工帮部煤体爆破孔32个，迎头卸压孔3个，底板卸压孔248个；风巷预计施工帮部煤体爆破孔28个，迎头卸压孔3个，底板卸压孔310个； 4.进尺严格按照生产组织通知单要求执行； 5.采动影响区域内严禁巷道维修与回采平行作业、严禁同一区域多点维修，严禁间距小于150m维修； 6.按规定码放设备、材料、吊挂管线、设置压风自救系统； 7.煤巷与其它掘进工作面相距150m时，停止一个工作面作业； 8.加强员工培训，提高应急避灾、救灾能力，进入工作面的所有作业人员必须穿防冲服、戴防冲帽。 | 防冲办落实 （第1.2条） 钻探事业部落实 （第2.3.6.8条） 掘进一部落实 （第3.4.5.6.7.8条） 掘进二部落实 （第3.4.5.6.7.8条） | 掘进副总经理 总工程师 | 总经理 | 卸压 解危 (第3条) | 零冲击 | 正在 管控
9 | 1303 综放工作面 | 工作面回采过断层 | 1303工作面回采过程中过CF7（H=0.4m）、CF6（H=0.7m）、CF4（H=0.5m）、CF5（H=0-1m）断层期间顶板破碎，存在漏顶、片帮的风险。 | 1.做好过断层的探查、分析工作，按时下发地质预报，提前编制过断层设计说明书。 2.编制过断层专项安全技术措施并严格执行，严格执行“敲帮问顶”制度。 3.保证工作面在用单体有效、液压支架初撑力不低于24MPa，回采期间根据现场情况适当加快推进度，防止工作面压力超前。 4.及时移架支护新暴露的顶板；顶板破碎时，紧跟采煤机后滚筒及时移架；坚持带压擦顶移架，严禁大起大落破坏顶板。端面距超宽时，采取打叉梁或打顺山棚支护顶板。 5.工作面采煤机或其他机械设备检修，人员进入煤壁作业时，应把运输机内的煤矸溜空，并采取可靠防片帮措施。 | 地测部落实 （第1条） 采煤部落实 （第2.3.4.5.6.7条） | 采煤副总经理 总工程师 | 总经理 | 保证支架初撑力和架形（第3/4/5条） | 无顶板 事故 | 正在 管控
10 | 大断面巷道 | 顶板 | 大断面巷道施工，巷道跨度大导致顶板压力增大，存在掉顶风险。 | 1.编制专项安全技术措施并严格执行，严格执行“敲帮问顶”制度及防片帮措施，严禁空顶作业，正规使用临时支护，确保单体初撑力不小于6.4MPa。 2.按规程措施要求每50m施工一组顶板岩性探查孔并由专人探查顶板岩性，按实际探查情况及时调整支护参数，制定可行可靠的安全技术措施。 3.按要求每100m安装一组表面位移观测站、每50m安装一组顶板离层观测站，落实特殊地段矿压监测工作，确保顶板风险持续可控。 4.刷大期间须按照专项措施要求超前使用工字钢、单体或单元式支架对即将形成的大断面巷道进行补强支护，并落实对支架的维护，确保支护有效可靠。 | 掘进一部、掘进二部 落实 （第1.2.3.4条） | 掘进副总经理 总工程师 | 总经理 | 正规使用临时支护、补强支护 (第1/4条) | 无顶板 事故 | 正在 管控
|  | 钢丝绳检查维护 | 未及时发现钢丝绳存在的问题。 | 1.制定并执行钢丝绳检查标准，明确测点间距、检查内容、方法、判定标准等。 2.机电部负责人每周全程参加1次钢丝绳检查。 3.检查发现提升钢丝绳出现断丝数突然增加或伸长突然加快的，必须立即更换。 | 机电部落实 （第1.2.3条） | 机电副总经理 | 总经理 | 钢丝绳 检查 | 零提升 事故 | 正在 管控
|  | 连接装置 | 未能够及时发现连接装置存在的缺陷。 | 每天对钢丝绳连接装置进行检查。 | 机电部落实 | 机电副总经理 | 总经理 | 连接装置检查 | 零提升 事故 | 正在 管控
|  | 出现卡罐、紧停等异常情况 | 钢丝绳受损。 | 钢丝绳在运行中遭受到卡罐、紧停等猛烈拉力时，发现有井筒坠物时，立即停车检查钢丝绳（包括提升机尾绳）的断丝、直径、伸长、变形情况及井筒装备损伤情况，损伤达到《煤矿安全规程》、《皖北煤电集团公司主要固定设备管理规定》要求的，立即更换钢丝绳。 | 机电部落实 | 机电副总经理 | 总经理 | 异常发生后检查处理 | 零提升 事故 | 正在 管控
11 | 副立井提升系统 | 井底、尾绳缠绕、短绳 | 井底、尾绳档梁处杂物堆积，影响尾绳正常运行。 | 1.每周对罐道梁、尾绳档梁、井壁及下口杂物进行清理。 2.机电部队长以上管理人员每周对井底巡查1次。 3.利用视频对重点部位开展监视，发现问题立即组织处理。 4.对尾绳连接装置进行每周检查。 | 机电部落实 （第1.2.3.4条） | 机电副总经理 | 总经理 | 检查清理杂物 | 零提升 事故 | 正在 管控
|  | 提升机超载运行 | 提升机超载运行，存在断绳、滑绳、过卷风险。 | 1.1#提升机最大载荷不得超过44t、最大静张力差不得超过22t；2#提升机最大静载荷和最大静张力差均不得超过1.05t。 2.副井口必须公示提升物料配重参数表，把钩工严格按配重表进行装罐，防止提升机超载运行。 3.升降大件编制专项措施，负责人现场监督。 | 运输部落实 （第1.2条） 机电部落实 （第3条） | 机电副总经理 | 总经理 | 按核定重量装载 | 零提升 事故 | 正在 管控
|  | 保护装置 | 保护装置不可靠或动作不灵敏，存在失效风险。 | 1.制定保护装置检查试验规定，明确周期、方法、标准，并严格落实。 2.保护试验实行验证制，由司机和检修负责人对试验结果进行确认。 3.机电副总经理、机电副总师至少一次全程参加各项保护试验。 4.试验中如有异常情况，必须立即停止提升机运行，查明原因并处理后，方可继续试验；试验结束后应恢复提升机控制参数及相关辅助设施至正常运行状态，提升机半速运行1个提升循环后，方可恢复正常速度提升。 | 机电部落实 （第1.2.3.4条） | 机电副总经理 | 总经理 | 按规定试验保护装置 | 零提升 事故 | 正在 管控
|  | 制动系统 | 制动系统存在制动力不足风险。 | 1.每日对滚筒制动盘闸间隙进行检查和调整，并做到一人测量一人确认。 2.保持闸盘清洁。 | 机电部落实 （第1.2条） | 机电副总经理 | 总经理 | 按要求检查试验 | 零提升 事故 | 正在 管控
|  | 缓冲装置 | 过卷（放）缓冲装置不可靠，存在过卷风险。 | 1.对缓冲装置检查一次，重点检查吸能装置、托爪等承载部件。 2.及时清除过放距离内的积水和杂物。 | 机电部落实 （第1.2条） | 机电副总经理 | 总经理 | 按规定检查清理杂物 | 零提升 事故 | 正在 管控
|  | 检修时长 和质量 | 检修时间不能满足要求，检修项目无法完成，存在漏检风险。 | 1.制定检修标准，做到检修项目有清单，检修方法有标准，检修过程有控制，检修质量有验证。 2.每日检修时间4小时，安监、机电部门利用监控视频对检修时间进行一次随机抽查。 | 机电部落实 （第1.2条） | 机电副总经理 | 总经理 | 按标准要求进行检修 | 零提升 事故 | 正在 管控
|  | 井筒装备 | 井筒装备存在锈蚀、变形超过规定造成卡罐等风险。 | 1.制定井筒装备检修标准，明确检修项目、周期、内容等。当发现锈蚀、变形时，要对相关部位加强检查，并分析原因，采取针对性处理措施。 2.按照《煤矿安全规程》、《皖北煤电集团公司主要固定设备管理规定》相关要求开展检查维护。 | 机电部落实 （第1.2条） | 机电副总经理 | 总经理 | 定期检 查维护 | 零提升 事故 | 正在 管控
|  | 物料装车 | 物料装车不规范，固定不牢固，存在井筒坠物风险。 | 1.按照《煤矿安全规程》、《皖北煤电集团公司运输管理规定》相关要求执行。 2.制定各类物料装车标准和规范。 3.把钩工在车辆进罐前要对其进行检查，并将罐笼内车辆固定牢固。 4.运送大型设备、材料前，制定并执行安全技术措施，安排专业人员对提升钢丝绳、罐笼等设备进行检查，安全技术措施中应包含对提升机司机及把钩工的具体要求。 5.井口信号闭锁装置齐全可靠。 | 运输部落实 （第1.2.3.4条） 机电部落实 （第4.5条） | 机电副总经理 | 总经理 | 按物料装车标准执行 | 零提升 事故 | 正在 管控
|  | 井筒作业 | 井筒作业人员未按规定佩戴保险带，材料、工具未留绳生根，存在井筒坠物风险。 | 1.井筒或高空作业必须按规定佩戴双钩保险带，并生根牢固。安全带使用不得超过三年。 2.井筒作业时确定好通信方式和备用联系方式。 3.上下口清理干净，并设警戒。 4.检修工具留绳固定。 5.提升机一人操作一人监护。 | 机电部落实 （第1.2.3.4.5条） | 机电副总经理 | 总经理 | 按要求佩戴合格保险带 | 零提升 事故 | 正在 管控
|  | 设备设施故障或人员误操作 | 副井井口操车、信号出现故障或误操作，存在坠物风险。 | 1.每日对罐帘门、安全门、罐档完好情况进行检查确认。 2.每日对推车机及操车系统进行检查。 3.每日对井口信号、摇台、阻车器、推车机、安全门、罐位之间的闭锁进行试验，确认闭锁完好，并填写试验记录。 4.对信号系统的检修转换开关进行上锁管理。 5.机电副总经理、机电副总师至少一次全程参加各项保护试验。 | 机电部落实 （第1.2.3.4.5条） | 机电副总经理 | 总经理 | 加强安全设施的检查维护 | 零提升 事故 | 正在 管控
|  | 闲杂人员随意进入井口(底) | 闲杂人员随意进入井口（底），存在井筒坠物风险。 | 1.严格井口（底）管理，设置警戒标志，严防人员随意进入。 2.因工作需要进入井口（底）时，应提前对罐道梁、尾绳档梁、井壁及下口杂物进行清理。 | 运输部落实 （第1条） 机电部落实 （第2条） | 机电副总经理 | 总经理 | 按要求设置护栏和警戒 | 零提升 事故 | 正在 管控
12 | 供电 系统 | 供电线路巡视检查维护不到位 | 供电线路巡视检查维护不到位，存在矿井大面积掉电风险。 | 1.矿井制定供电线路定期巡查制度，定期对供电线路的杆塔歪斜、线路垂度、线路安全间距等进行巡查，每月对特殊地段（塌陷区、施工工地等）巡查不少于2次，机电副总经理每月组织对供电线路隐患台账进行分析。 2.矿井供电线路委托外委单位进行维保的，矿除根据合同规定进行跟检、监督外，必须制定供电线路定期巡查制度，定期对供电线路的杆塔歪斜、线路垂度、线路安全间距等进行巡查，科区领导每月对特殊地段（塌陷区、施工工地等）巡查不少于1次，机电副总经理每月组织对供电线路隐患台账进行分析。 3.及时清除线路走廊内树障和障碍物。 | 机电部落实 （第1.2.3条） | 机电副总经理 | 总经理 | 按期巡线，按时进行防雷试验 | 零供电 事故 | 正在 管控
|  | 高压电缆、电气设备漏电或短路 | 高压电缆、电气设备存在漏电和短路风险。 | 1.按照《煤矿安全规程》第483条要求，对高压电缆、电气设备进行检查、巡查、试验。 2.机电副总师组织相关人员对试验数据进行分析。 | 机电部落实 （第1.2条） | 机电副总经理 | 总经理 | 按规定检查试验 | 零供电 事故 | 正在 管控
|  | 供电系统继电保护不可靠 | 继电保护拒动或越级跳闸导致继电保护不可靠。 | 1.根据上级供电公司提供的参数与定值，由机电副总组织制定继电保护整定方案。 2.机电副总师组织对继电保护定值进行反演。 3.整定按规定校验，当矿井负荷发生变化时及时调整继电保护定值。 | 机电部落实 （第1.2.3条） | 机电副总经理 | 总经理 | 保护整 定校验 | 零供电 事故 | 正在 管控
|  | 送（断）电作业误操作 | 送（断）电等误操作引起的大面积失电风险。 | 1.严格执行工作票、操作票制度。 2.改变供电系统运行方式的操作票要先进行模拟操作。 | 机电部落实 （第1.2条） | 机电副总经理 | 总经理 | 两票制度执行 | 零供电 事故 | 正在 管控
|  | 应急处置不到位 | 应急处置不到位引起的大面积失电风险。 | 1.已编制应急处置预案并贯彻执行。 2.开展一次应急演练。 3.异常天气时段安排专人盯守重要车间。 | 机电部落实 （第1.2.3条） | 机电副总经理 | 总经理 | 应急 处置 | 零供电 事故 | 正在 管控
13 | 带式输送机 | 带式输送机 | 胶带阻燃和抗静电性能不符合要求，保护失效，存在皮带着火、断带等风险。 | 1.胶带入库、入井前对其阻燃性、抗静电性能检验报告进行核查； 2.执行带式输送机保护装置安装、试验制度，明确各项保护装置的安装标准、试验方法、试验周期并现场悬挂； 3.技术负责人每周参与试验防打滑、堆煤、跑偏、烟雾、超温自动洒水保护；分管副总经理（分管副总）查验防打滑、堆煤、跑偏、烟雾、超温自动洒水保护不少于3处； 4.单位负责人全程参与2处带式输送机的检修维护； 5.主斜井卧底调整机架期间，提前对卧底段皮带机进行吊挂固定防止机架倾倒断带，当班施工结束及时清理积煤及杂物，施工期间严禁破坏皮带机沿线保护装置； 6.1303工作面出货期间，加强北翼皮带机巷日常巡检维护，保护装置必须齐全完好，及时清理胶带下方及机尾滚筒处积煤。 | 运输部 | 机电副总经理 | 总经理 | 胶带入库、入井前对其阻燃性、抗静电性能检验报告进行核查；执行带式输送机保护装置安装、试验制度。 | 零事故 | 正在 管控