国家矿山安全监察局安徽局2024年重大安全风险重点督办清单

# （皖北煤电集团）

| 序号 | 矿井 | 风险点 | 风险 种类 | 风 险 描 述 | 年 度 管 控 方 案 | 管控 期限 | 预计 效果 | 煤 矿 |  |  | 煤矿上级公司 |  | 市级监管及驻地执法处督办事 项 | 省级监管监察业务处室督办事 项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 责任 领导 | 分项责任单位 |  | 责任 部门 | 管控 事项 |  |  |
|  | ## 恒源煤矿 | 刘桥一矿及刘东煤矿老空水 | 水害 | 刘桥一矿老空水目前水位-310m并趋于稳定，过水量约151m3/h，已达到动态平衡，自恒源煤矿一水平南翼大巷封闭墙处流出。 刘东煤矿自2021年12月闭坑，与刘桥一矿留设78m岩柱，刘东煤矿侧岩柱标高-275m，刘桥一矿侧岩柱标高-300m，闭坑前涌水量约320m3/h。随着刘东煤矿老空水水位持续上涨，老空水可能自与刘桥一矿78m最窄矿界处，渗流进入刘桥一矿采空区内，过水量预计38m3/h，进入恒源煤矿，存在恒源煤矿一水平南翼封闭墙处水量增大风险。 | 1.采用水文监测系统实时监测刘桥一矿老空水位变化趋势及恒源煤矿一、二水平南翼涌水量变化情况，24小时监控，当19-2孔水位上升至-298.3m、恒源煤矿一水平南翼涌水量达173m3/h时，矿调度室声光报警，通知值班矿领导和地测防治水科，发现水量增大等突水预兆及时撤人。 2.每周巡查1次恒源煤矿一水平南翼大巷封闭墙等过水通道。 3.根据《刘东煤矿闭坑矿井老空水对恒源煤矿安全开采影响评价》报告和刘东煤矿及刘桥一矿老空水应急救援预案，落实刘东煤矿及刘桥一矿监测预警工作。 4.加强井下排水设施的维护，保证矿井排水能力满足要求。 5.在一水平南翼大巷封闭墙处安装视频监控系统，实时监测封闭墙出水情况。 6.开展专项水害预警应急演练。 | 1～12月 | 零突水 | 杨文辉 周保平 岳晓强 程伟 | 地测科（第1、3、6、条） 钻探工区 (第2条） 调度所（第1、5条） 机电科（第4条） |  | 地测防治水部 魏大勇 王道坤 | 第1、3、5条 | 第1、3条 |  |
|  | 恒源煤矿 | -960m西翼轨道大巷里段、西翼回风大巷里段及附属联巷掘进工作面 | 水害 | 新区掘进，巷道底板距灰岩约59～107m，掘进前方不存在三维地震解释的直径20m以上陷落柱，可能存在孟口断层（∠28～35°H=23m）及其他隐伏导水构造，有异常出水风险。 | 1.全面综合分析地面区域探查治理成果、三维地震、井下物探、钻探等资料，利用分析成果下发水文地质预测预报并研判掘进过程水情。 2.地面区域探查治理未覆盖区域采用井下钻探、物探超前探查掩护，超前距30m，物探低阻异常区时钻探验证；地面区域治理已覆盖区域采用井下物探超前探查掩护，超前距30m，发现低阻异常区时钻探验证。 3.落实水文地质调查、水化学监测措施。 4.完善、检修排水系统，集中水仓有效排水能力不低于100m³/h，每周实测一次。 5.掘进过程中发现底板来压、水量异常增大、水温升高等异常突水预兆及时撤人。 | 1～12月 | 零突水 | 杨文辉 周保平 | 地测科（第1、2、3、4条） 掘进二区、开拓工区（第4、5条） |  | 公司防治水部 王道坤 | 第2条 | 第2条 |  |
|  | 恒源煤矿 | II412机巷探查1#陷落柱 | 水害 | 1#陷落柱在6煤层已探查，长轴长140m，短轴长70m，面积21562m²，实际钻探探查过程中未发现水文异常现象。Ⅱ412机巷掘进过程中距离1#陷落柱保护煤柱边界最近距离40m，巷道掘进至距1#陷落柱保护煤柱边界80m前，探查验证1#陷落柱在4煤层位的发育情况及富水性，探查期间存在突水风险。 | 1.全面综合分析地面三维地震、井下物探、钻探等资料，编制陷落柱探查专项设计及安全技术措施，距离陷落柱保护煤柱边界80m前钻探探查，并物探验证；根据探查验证结果，确定巷道下一步施工方案。 2.探查期间制定施工安全技术措施，同时开展水化学监测。 3.完善、检修排水系统，排水能力满足设计要求并保持完好。 4.钻探期间发现钻孔水量无法控制或突水预兆及时撤人。 | 9～12月 | 零突水 | 杨文辉 周保平 | 地测科（第1、2、3、4条） 掘进区、钻探工区（第3、4条） |  | 地测防治水部 王道坤 | 第1、2条 | 第1条 |  |
|  | 恒源煤矿 | 二水平南翼工作面底板灰岩水害、 Ⅱ63采区东翼底板灰岩水害地面探查治理工程 | 水害 | 二水平南翼工作面2024年下半年计划钻探工程量5500m；Ⅱ63采区东翼2024年计划钻探工程19000m，可能存在重大灾害超前治理工程未按时间节点完成的情况，造成因采掘接续紧张带来的安全风险。 | 1.对重点工程时间节点和重要技术环节进行监督，确保工程质量。 2.合理分解工程量。 3.公司地测防治水部进行过程监督和考核。 | 1～12月 | 按时完成 | 杨文辉 | 地测科（第1、2条） |  | 公司防治水部 王道坤 | 第3条 | 第3条 |  |
|  | 恒源煤矿 | Ⅲ412综采工作面过断层 | 顶板 | Ⅲ412工作面俯采过GF010-N（∠40-50°H=0～15m）逆断层，预计回采方向影响20m，断层落差大于煤层厚度，存在片帮、抽冒风险。 | 1.对断层进行超前探查、分析，下发地质预报。 2.编制精准过断层设计，明确断层治理方案，采用注浆治理的，注浆参数在设计中明确，设计方案上报集团公司生产技术部备案。 3.根据过断层设计，编制过断层专项安全技术措施。 4采煤工作面揭露断层前，两巷超前注浆治理断层；两巷配备单体液压支柱、半圆木等顶板应急材料，措施中明确数量。 5.过断层期间，开展地质探查与分析，断层产状变化的，完善技术措施；托煤顶区域实施面内注浆治理。 6.落实顶板管理措施，顶板破碎时擦顶带压移架支护顶板，规范使用伸缩梁、护帮板。 7.人员进入煤壁检修设备、打眼、注浆等作业前，运输机、采煤机停电闭锁，执行“敲帮问顶”制度。 | 6～7月 | 零抽冒 | 岳晓强 杨文辉 | 地测防治水科（第1、5条） 生产技术科（第2条） 综采一区（第3～7条） |  | 生产技术部 赵强 | 第2、3条 | 第2、3条 |  |
|  | 恒源煤矿 | Ⅱ637切眼、机巷“110”工法留巷 | 顶板 | 切眼、机巷实施“110”工法留巷，存在顶板垮冒风险。 | 1.编制切顶沿空留巷专项风险辨识、安全技术措施。 2.顶板预裂前，采用高强锚索进行主动式补强支护。 3.在超前主动式支护的基础上，采用单元式支架对工作面超前支护。 4.工作面回采后，铺设挡矸钢筋网和架设挡矸棚进行巷旁挡矸支护。 5.每班巡查留巷内单元式支架。 6.单元式支架垂直顶底板，严禁超高使用。 | 1～11月 | 零事故 | 岳晓强 杨文辉 | 生产准备区（第1、3、4、5条） 综采二区（第1、4条）掘进区（第1、2条） |  | 生产技术部 赵强 | 第1条 | 第1条 |  |
|  | 恒源煤矿 | 二水平南翼煤柱风巷、 Ⅱ412风巷掘进工作面过断层 | 顶板 | 二水平南翼煤柱风巷掘进工作面过DFF140（H=10m，预计影响掘进长度40m）逆断层； Ⅱ412风巷掘进工作面过孟-3（H=5m，预计影响掘进长度20m）正断层；俯掘过落差大于5m的断层，存在片帮、漏顶风险。 | 1.及时收集周边钻探、物探、邻近工作面实揭构造等地质资料，提前地质预测预报，距断层面20m前，超前探查验证。 2.矿总工程师组织编制断层治理方案及支护设计，明确超前注浆治理范围、注浆参数等，并报公司生产技术部备案。 3.过断层面前提前编制过断层专项安全技术措施。 4.过断层期间顶板破碎，采用短掘短支；结合顶板岩性情况，动态调整支护参数，确保支护有效。 5.加强矿压观测，在断层带处同步安装矿压在线监测设备和机械式顶板离层仪，并加密观测，出现异常情况及时分析处理，保证支护效果。 | 6～7月 | 零抽冒 | 杨文辉 周保平 | 综掘（1、3、4、5） 生产技术（2、4）地测防治水科（1、2） |  | 生产技术部 王德帝 | 第2、3、4条 | 第2、3条 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8～9月 | 零抽冒 | 杨文辉 周保平 | 综掘区（1、3、4、5） 生产技术科（2、4）地测防治水科（1、2） |  |  |  |  |  |
|  | ## 任楼煤矿 | Ⅱ7228N瓦斯抽采底板巷 | 瓦斯 | Ⅱ7228N底抽巷设计工程量约2100m，2024年计划施工720m，存在不能按照设计要求施工，未按质、按期施工完成的风险。 | 1.创建横轴硬岩掘进机作业线，提高进尺。 2.实施Ⅱ2下部地面区域超前探查工程，保障巷道连续进尺。 3.强化调度日常管控考核，保障车皮正常供应。 4.保障施工队伍，人员配备满足需要。 5.列入月度生产计划，明确责任领导及责任单位，执行月度考核机制。 | 1-12月 | 完成全年任务 | 欧东东 程 岗 | 掘进区（1.4条）地质测量科（2条）调度所（3）生产技术部（5） | 生产技术部 鲁德丰 通防部赵先凯 |  | 第5条 | 第5条 |  |
|  | 任楼煤矿 | Ⅱ7226S机联巷揭73、72煤 | 瓦斯 | 揭煤区域位于突出危险区，72与73煤间距8m±，72煤2.1m±，73煤2.6m±，实测72煤原始瓦斯含量3.72m3/t，原始瓦斯压力0.64MPa，73煤原始瓦斯含量3.87m3/t，原始瓦斯压力0.5MPa，目前正在施工检验钻孔，揭过煤期间存在瓦斯异常涌出风险。 | 1.揭煤区域采用穿层钻孔预抽区域防突措施，揭煤前进行瓦斯抽采达标评判。 2.执行揭煤设计及公司批复意见。 3.距离待揭煤层法距10m至少施工2个前探取芯钻孔；利用钻探等手段查清预揭煤层赋存及瓦斯情况。 4.距揭煤层最小法向距离5m及2m区域验证，区域验证指标超过临界值或施工钻孔出现顶钻、喷孔等现象时采取综合防突措施。 5.法距5m前对掘进巷道及其回风系统内电气设备进行一次防爆性能检查。 6.揭煤执行远距离爆破作业，法距2m开始至完全揭开煤层必须由矿副总工程师以上领导带班指挥。 7.揭、过煤期间落实顶板管控措施。 8.落实揭煤期间通风瓦斯日分析。 | 2～3月 | 零超限 | 欧东东 程岗 | 地质测量科（第3条） 通防部（第7条） 综掘一区（第1、6、8条） 调度所（第5条）瓦斯办（第1、2、4、7条） | 公司通防部赵先凯 |  | 第1、4条 | 第1、4条 | 第1条 |
|  | 任楼煤矿 | Ⅱ7228N 底抽巷 | 水害 | 巷道在82煤底板下15m±，82煤距太灰顶界140m±，距奥灰顶界270m±，一般对采掘无影响，但巷道为新区掘进，掘进前方可能存在隐伏导水构造，存在异常出水风险，出水水源为奥灰水。 | 1.全面综合分析地面三维地震、井下物探、钻探超前探查等资料，巷道掘进前提出水文地质情况分析报告和水害防治措施，按时下发水文地质预测预报并研判掘进过程中水情。 2.实施地面区域探查全覆盖的巷道采用井下物探超前探查掩护，超前距30m，发现低阻异常区时钻探验证；地面区域探查未覆盖区域及未实施地面探查区域，实施物探、钻探超前循环探查，查清隐伏导水构造，保留30m超前距，发现低阻异常区时钻探验证。 3.加强水文地质调查，做好水化学监测。 4.完善、检修排水系统，有效排水能力不小于设计要求并保持完好，每季度实测一次。 5. 掘进过程中，发现底板来压、水量异常增大、水温升高等突水预兆及时撤人。 | 1～12月 | 零突水 | 欧东东 程 岗 | 地质测量科（第1、2、3、4条） 掘进单位（第4、5条） | 公司地测防治水部 胡荣杰 |  | 第1、2条 | 第1条 |  |
|  | 任楼煤矿 | 8257风巷 | 水害 | 风巷上临8255机巷老硐，存在老空积水，预计最大积水面积1312㎡，静水量4592m³，积水高度25.6m，积水标高-425m,掘进期间存在老空水异常出水风险。 | 1.查明8255机巷老硐积水区位置填绘在矿井充水性图和采掘工程平面图上，标明积水区名称、范围、积水量、水头高度、积水标高、积水线、探水线和警戒线等参数； 2.按规定进行预测预报工作； 3.巷道施工至探水线位置，进行停头集中探放，计划工程量150m/3个孔，老空水探放结束后，采用物探及钻探对疏放结果进行验证； 4.坚持执行井下探放水“三专”要求。由专业技术人员编制探放水设计，采用专用钻机进行探放水，由专职探放水队伍施工； 5.探放水期间撤出标高以下受水害威胁区域人员； 6.巷道上山施工，自流排水； 7.针对性开展职工应急培训，保证应急设施完好；发现煤层变湿、挂红、挂汗、淋水加大、有臭味等突水预兆及时撤人。 | 6～7月 | 零突水 | 欧东东 程 岗 | 地质测量科（第1、2、3、4条） 综掘二区（第5、6条） | 公司防治水部 胡荣杰 |  | 第1、3条 | 第3条 |  |
|  | 任楼煤矿 | Ⅱ2采区下部地面区域超前探查 | 水害 | 重大灾害超前治理工程可能存在未按时间节点完成的情况，造成因采掘接续紧张带来的安全风险。 | 工程量月度分解：1月份编制招标文件，2月份招标文件挂网公示，3月份招标，4月份签订合同、审查组织设计，5月份协调场地，进场安装调试，6月份300m，7月份2100m，8月份2100m，9月份2100m，10月份2100m，11月份1900m。 1.对重点工程的时间节点和重要的技术环节进行监督，确保工程质量。 2.对工程量合理分解，重点做好过程考核。 3.公司地测防治水部加强施工中的过程监督和考核。 | 1～11月 | 完成全年任务 | 欧东东 | 地质测量科（第1、2条） | 公司地测防治水部 胡荣杰 |  | 第3条 | 第3条 |  |
|  | 任楼煤矿 | 7264、Ⅱ7226综采工作面过断层 | 顶板 | 过DF24 50～105°∠66°（H=0～9.5m）正断层，SF9477°∠66°（H=0.8～13m）正断层，DF1475°∠60°（H=10m）正断层。Ⅱ7226综采工作面过F11288°∠50°（H=0～25m）正断层回采时，可能出现片帮、漏顶风险。 | 1.工作面过断层前，对断层进行超前探查、分析，下发地质预报。 2.编制精准过断层设计，明确断层治理方案，采用注浆治理的，注浆参数在设计中明确，设计方案上报集团公司生产技术部备案。 3.根据过断层设计，编制过断层专项安全技术措施。 4.揭露断层前，两巷超前注浆治理断层；两巷配备一定数量的单体液压支柱、半圆木等顶板应急材料。 5.过断层期间，加强地质探查与分析，断层产状变化的，完善技术措施。托煤顶区域实施面内注浆治理。 6.加强工作面及两巷顶板管理。顶板破碎时，及时擦顶带压移架支护顶板，规范使用伸缩梁、护帮板。 7.人员进入煤壁进行设备检修、打眼、注浆等作业前，运输机、煤机停电闭锁，严格执行“敲帮问顶”制度 | 1～12月 | 零抽冒 | 欧东东 黄永峰 | 地质测量科（第1条） 生产技术部（第2条） 采煤单位（第3、4、5、6、7条） | 生产技术部 鲁德丰 |  | 第2，3、4、5条 | 第2、3条 |  |
|  | 任楼煤矿 | II3112机巷 | 顶板 | 仰掘揭露GF3-51 ∠60～70°（H=0～6m，预计影响掘进长度25m）正断层，存在漏冒风险。 | 1.及时收集周边钻探、物探、邻近工作面实揭构造等地质资料，提前地质预测预报，距断层面20m前，超前探查验证。 2.矿总工程师组织编制断层治理方案及支护设计，明确超前注浆治理范围、注浆参数等，并报公司生产技术部备案。 3.过断层面前提前编制过断层专项安全技术措施。 4.若过断层期间顶板破碎，采用短掘短支；结合顶板岩性情况，动态调整支护参数，确保支护有效。 5.加强矿压观测，在断层带处同步安装矿压在线监测设备和机械式顶板离层仪，并加密观测，出现异常情况时，及时分析处理，保证支护效果。 | 7～8月 | 零抽冒 | 欧东东 程 岗 | 地质测量科（第1、2、4条） 生产技术部（第2、4条） 掘进单位（第3、4、5条） | 生产技术部 毛基腾 |  | 第2、3、4条 | 第2、3条 |  |
|  | ## 祁东煤矿 | 7171工作面 | 瓦斯 | 处于突出危险区，原始瓦斯含量8.9563m³/t，压力1.7MPa，采取顺层、穿层钻孔（正在施工）预抽煤层瓦斯区域防突措施。工作面初采、过断层（DF5-24：∠65°H=0～4m、F抽推-1：280°∠70°H=2.5m、F7137机-1：90°∠80°H=0～2m）、上覆6煤未回采区期间，存在瓦斯异常涌出风险。 | 1.风、机巷顺层钻孔、底抽巷穿层钻孔抽采本煤层瓦斯，经预抽达标效果评价有效后方可回采。 2.工作面回采期间执行局部综合防突措施。 3.底抽巷穿层钻孔、定向长钻孔结合地面“L”型井抽采82煤卸压瓦斯，定向高位孔、采空区埋管抽采工作面采空区瓦斯，上覆6煤未回采区采取定向长钻孔抽采6煤卸压瓦斯，应力集中区采取顺层(穿层)钻孔兼做卸压钻孔措施。 4.采取顺层钻孔预抽煤层瓦斯区域防突措施的回采区域，对距两巷大于70m的范围施工排放钻孔。 5.工作面过构造破坏带、煤层赋存条件急剧变化时采取超前排放钻孔防突措施。 6.做好过断层及正常回采期间顶帮管理，防止片帮漏顶造成瓦斯异常。 7.“Y”型通风，工作面配风量不低于1920m³/min。 8.上隅角封堵及留巷侧喷浆封堵。 9.初采期间对上隅角及切眼采取超前退锚、顶板水力压裂或预裂爆破措施弱化顶板，回采期间对上隅角采取超前退锚、顶板水力压裂或预裂爆破措施弱化顶板。 10.严格执行瓦斯0.5%预警，0.8%报警断电。 | 12月 | 零超限 | 钟传义 郭田仁 | 瓦斯办（第2、3、4、5条） 通防科（第7、10条） 采煤二区（第6、8、9条） 钻探区矿业钻探（第1条） | 通防部杨亚黎 |  | 第1、3、5条 | 第1条 |  |
|  | 祁东煤矿 | 七采区第一中部车场近突出煤层掘进 | 瓦斯 | 巷道距71煤层法距2.8-11.3m，距82煤14.1-22.2m，存在误揭煤层的风险；顶帮管理、探查治理等措施不到位，存在瓦斯异常涌出风险；探查等钻孔封堵不到位，存在瓦斯异常涌出风险。 | 1.巷道进尺前探清煤层层位及地质构造情况。 2.巷道施工期间对煤层层位进行验证。 3.地质钻孔施工结束后，按照要求对钻孔进行封堵。 4.当巷道距离突出煤层最小法向距离小于10m时，每50m至少测定一组瓦斯压力和瓦斯含量，每组不少于两个测定钻孔。 5.法距≤7m时，按照石门揭煤采取区域综合防突措施。 6.瓦斯监测监控、个人佩带自救器、抽采管路等防护措施到位。 7.严格执行瓦斯0.5%预警，0.8%报警断电。 | 9-11月 | 零超限 | 钟传义 韩昌强 | 瓦斯办（第4、5、6条） 地质测量科（第1、2条） 通防科（第3、7条） | 通防部杨亚黎 |  | 第1、2、5条 | 第5条 |  |
|  | 祁东煤矿 | 七采区71煤底板运输下山揭82煤 | 瓦斯 | 处于突出危险区，原始瓦斯含量10.22m3/t，原始瓦斯压力2.5MPa，采取穿层钻孔（已施工结束）预抽煤层瓦斯区域防突措施，揭煤期间存在因未知断层、软煤层、片帮、掉顶引起瓦斯异常涌出风险。 | 1.编制揭煤防突专项设计，报公司审批后执行。 2.距离待揭煤层法距10m至少施工2个前探取芯钻孔，查清预揭煤层赋存及瓦斯情况。 3.采取穿层钻孔预抽揭煤区域煤层瓦斯区域防突措施，经预抽达标效果评价有效后方可掘进。 4.距揭煤层最小法向距离5m、2m进行区域验证。 5.法距5m时开始执行远距离爆破、反向风门、隔离式自救器、压风自救等安全防护措施。 6.法距5m前，进行揭煤作业前安全设施、设备、通风系统专项检查，验收合格后进入揭煤程序。 7.加强支护管理，防止因片帮、掉顶引起瓦斯异常。 8.严格执行揭煤工作票制度。 9.距揭煤层最小法向距离5m、2m进行区域验证时通风副总、防突副总或总工程师现场核查验证。 10.严格执行瓦斯0.5%预警，0.8%报警断电。 | 2-3月 | 零超限 | 钟传义 韩昌强 | 调度所（第8条） 瓦斯办（第1、4、5、6条） 钻探区（第2、3条） 通防科（第9条） 掘进二区（第7条） | 通防部杨亚黎 |  | 第1、3、4条 | 第1、3、4条 | 第1、3条 |
|  | 祁东煤矿 | 三采区9煤探查巷揭9煤 | 瓦斯 | 工作面处于突出危险区，原始瓦斯含量10.95m3/t，处于上覆82煤保护层开采范围内，最大残余瓦斯含量4.7m3/t，最大残余瓦斯压力0.038MPa，揭煤期间存在因未知断层、软煤层、片帮、掉顶引起瓦斯异常涌出风险。 | 1.编制揭煤防突专项设计，报公司审批后执行。 2.距离待揭煤层法距10m至少施工2个前探取芯钻孔，查清预揭煤层赋存及瓦斯情况。 3.采取开采保护层结合定向长钻孔抽采煤层卸压瓦斯区域防突措施。 4.距揭煤层最小法向距离5m、2m进行区域验证。 5.法距5m时开始执行远距离爆破、反向风门、隔离式自救器、压风自救等安全防护措施直至揭开全煤。 6.法距5m前，进行揭煤作业前安全设施、设备、通风系统专项检查，验收合格后进入揭煤程序。 7.加强支护管理，防止因片帮、掉顶引起瓦斯异常。 8.严格执行揭煤工作票制度。 9.严格执行瓦斯0.5%预警，0.8%报警断电。 | 11-12月 | 零超限 | 钟传义 韩昌强 | 调度所（8条） 瓦斯办（1、4、5、6条） 钻探区（第2、3条） 通防科（第9条） 掘进二区（7） | 通防部杨亚黎 |  | 第1、3、4条 | 第1、4条 |  |
|  | 祁东煤矿 | 瓦斯重大灾害超前治理工程 | 瓦斯 | 7171工作面回采区域预抽钻孔工程量64400m，施工工期1-10月。7171面卸压抽采钻孔工程量33600m，施工工期7-12月。8234工作面煤巷条带区域瓦斯治理钻孔工程量52500m，施工工期2-12月。四采区地面压裂水平井2组四口钻井工程量5300m，施工工期7-12月。七采区地面“L”型卸压抽采井1口工程量1700m，工期11-12月。重大灾害超前治理工程如果不能按时间节点完成，对应的采掘工作面存在不能按计划组织生产的风险。 | 1.列入月度生产计划，明确责任领导及责任单位，执行日分析、日兑现、月度考核机制。 2.做好钻孔施工前基础条件创建，风、水、电、排、抽、辅助运输等施工条件保障。 3.执行一孔一工程、视频验收等质量控制体系。 4.做好施工队伍人员保障工作，人员配备满足钻机台效需要。 5.做好施工设备备件、材料供应保障，落实日常维护保养与维修工作。 6.加强地面区域治理外委工程施工前期协调、施工过程质量、监督、验收及工期管控。 | 1-12月 | 完成全年任务 | 钟传义 | 瓦斯办（第1、3、5条） 钻探区（第2、3、4、5条） 矿业钻探（2、3、4、5条） | 通防部：杨亚黎 |  | 第1、6条 | 第1条 |  |
|  | 祁东煤矿 | 7171综采工作面 | 水害 | 7171工作面上方为6135、6137工作面老空区，法距42.7-51.7m，存在3个积水区，分别为：6135老空2014 （7）积水区：积水深度20.2m，积水量1710m3；6137老空2011（9）积水区：积水深度21.4m，积水量6998m3；6137老空2011（10）积水区：积水深度12.4m，积水量1690m3。掘进及回采过程中存在老空水异常出水风险。 | 1.结合地面三维地震、井下物探、钻探超前探查等资料做好全面综合分析，巷道掘进前提出水文地质情况分析报告和水害防治措施，按时下发水文地质预测预报并做好工作面掘进过程中的水情研判工作。 2.查明积水区位置填绘在矿井充水性图和采掘工程平面图上，标明积水区名称、范围、积水量、水头高度、最低积水点标高、积水线、探水线和警戒线等参数。 3.工作面回采前在七采区东翼1#瓦斯抽采巷对6135、6137积水区进行探放、8237老空水停头探放。坚持执行井下探放水“三专”要求。编制探放老空水设计，采用专用钻机进行探放水老空水探放结束后，采用物探及钻探对疏放结果进行验证。 4.工作面回采前对其进行物探探查，若存在富水异常区，则对其进行钻探验证，查明工作面水文地质条件；7171回采前编制水文地质情况评价报告包括老空水探放效果内容；三采区9煤探查巷进入上覆老空水探水线前完成探放水工程，并编制老空区水文地质情况分析报告、防治水“三区”转换报告及水害防治措施。 5.加强水文地质调查，做好水化学监测。 6.建立有效排水能力不小于50m³/h排水系统。 7.针对性开展职工水害应急培训；回采过程中，发现过老空积水段煤层变湿、挂红、挂汗、淋水加大、有臭味等突水预兆及时撤人。探放水地点标高以下受威胁区域不得有人作业。 | 4～7月 | 零突水 | 钟传义 郭田仁 | 地测科（第1、2、3、4、5条）采煤二区（第6、7条）钻探区（第3条） | 公司防治水部胡荣杰 |  | 第2、3、4条 | 第2、3、4条 |  |
|  | 祁东煤矿 | 7171机巷、切眼掘进工作面 | 水害 | 采用高密度三维地震勘探，未发现陷落柱及物探异常区。掘进期间揭露GF7-45H=3m正断层, GF7-60H=3m正断层、F抽-1H=8m逆断层，可能揭露落差小于5米未探明的断层。新区掘进巷道可能存在隐伏导水构造，存在异常出水风险。 | 1.结合地面三维地震、井下物探、钻探超前探查等资料做好全面综合分析，巷道掘进前提出水文地质情况分析报告和水害防治措施，按时下发水文地质预测预报并做好工作面掘进过程中的水情研判工作。 2. 实施地面区域探查的巷道，施工期间井下实施物探循环探查，保留30m超前距，验证地面区域探查结果，发现低阻异常区时进行钻探验证；未覆盖区域实施物探、钻探超前循环探查，查清隐伏导水构造，保留30m超前距，发现低阻异常区时进行钻探验证。 3.加强水文地质调查，做好水化学监测。 4.完善排水系统，加强检修，确保有效排水能力不小于30m³/h并保持完好，每季度实测一次。 5. 针对性开展职工水害应急培训；掘进过程中，发现底板来压、水量异常增大、水温升高等突水预兆及时撤人。 | 4～9月 | 零突水 | 总工程师 掘进副矿长 | 地测科（第1、2、3、4条）掘进一区、掘进二区、修护区（第5、6条）钻探区（第2条） | 公司防治水部胡荣杰 |  | 第1、2条 | 第2条 |  |
|  | 祁东煤矿 | 七采区地面区域探查工程(Ⅲ期) | 水害 | 七采区地面区域探查工程(Ⅲ期) 预计工程量14000m/10孔。重大灾害超前治理工程如果不能按时间节点完成，对应的采掘工作面存在不能按计划组织生产的风险（按原计划组织生产可能存在重大安全隐患）。 | 1.对重点工程的时间节点和重要的技术环节进行监督，确保工程质量。 2.七采区地面区域探查工程(Ⅲ期)工程量月度分解：2月份编制招标文件，3月份招标文件报送公司审查并挂网公示，4月份招标文件挂网公示、招标，5月份签订合同、审查组织设计，6月协调场地，7月进场安装调试，8月份1500m，9月2000m，10月份2000m，11月2000m，12月2000m。 3.七采区2#瓦斯抽采巷、7171机巷受地面区域探查工程压水实验影响。施工方首先计算压水实验影响范围，确保压水点对巷道无安全威胁；每次压水试验前，施工方提前通知矿方注意对井下压水区域附近巷道进行巡查，加强井上下联动。压水过程中，施工方及时与矿方（井下）保持沟通。遇到井下巷道出现出水情况时，井下巡查人员立即通知地面施工单位停止压水。 | 1～12月 | 按时 完成 | 钟传义 | 地测科（第1、2、3条） | 公司防治水部胡荣杰 |  | 第1、2条 | 第1条 |  |
|  | 祁东煤矿 | 8236综采工作面风巷切顶 | 顶板 | 8236风巷切顶卸压自动成巷施工期间，存在片帮、掉顶伤人风险。 | 1.编制切顶沿空留巷专项风险辨识、安全技术措施。 2.超前预裂顶板超前工作面不小于180m，采用高强锚索进行主动式补强支护超前工作面不小于200m。 3.在超前主动式支护的基础上，采用单元式支架对超前工作面及留巷动压影响范围进行支护。单元式支架应垂直顶底板，严禁超高使用。 4.工作面回采后，铺设挡矸钢筋网和架设挡矸U36型钢进行巷旁挡矸支护。 5.每班安排人员对留巷内的单元式支架进行巡查，做好记录。 | 11-12月 | 零事故 | 钟传义 郭田仁 | 技术科 （第1、2、3、4）采煤预备区（第1、5条） | 生产技术部刘晨晨 |  | 第1、2条 | 第1、2条 |  |
|  | 祁东煤矿 | 8236风巷掘进工作面 | 顶板 | 8236风巷仰掘揭露DF3：92-105°∠60°H=12m正断层，掘进工作面距离断层面49m按12°上山施工至巷道顶板与82煤顶板一致，过断层影响范围55m，存在片帮、漏顶风险。 | 1.地测科及时收集周边钻探、物探、邻近工作面实揭构造等地质资料，提前做好地质预测预报，距断层面20m前，进行超前探查验证。 2.矿总工程师组织编制断层治理方案及支护设计，明确超前注浆治理范围、注浆参数等，并报公司生产技术部备案。 3.过断层面前提前编制过断层专项安全技术措施，并严格执行。 4.若过断层期间顶板破碎，采用短掘短支。结合顶板岩性情况，动态调整支护参数，确保支护有效。 5.加强矿压观测，在断层带处同步安装矿压在线监测设备和机械式顶板离层仪，并加密观测，出现异常情况时，及时分析处理，保证支护效果。 | 3-4月 | 零事故 | 钟传义 韩昌强 | 地质测量科（第1条）生产技术科（第2、3、4、5条）掘进二区（第4、5条） | 生产技术部计庆辉 |  | 第1、2、3条 | 第2、3条 |  |
|  | ## 五沟煤矿 | 三上采区近突出煤层岩巷掘进工作面 | 瓦斯 | 三上采区一联巷距离51煤最小法距7.6m，距离71煤最小法距10.8m，近突出煤层掘进、过五沟断层、F2断层期间，存在误揭煤、瓦斯异常涌出的风险。实测51煤最大瓦斯压力0.22Mpa，瓦斯含量4.8m3/t；51煤厚0.64m～1.3m；71煤厚0.3m～0.79m。 | 1.掘进期间执行“超前探查、逢掘必探、有疑必探”，探清构造及煤层赋存情况，控制煤层和巷道层位，每次探查距离不得超过100m，探查钻孔不少于4个（使用定向钻机施工除外）。挂牌管理，明确允许进尺距离。 2.当巷道距离5煤、7煤法向距离小于10m时，每50m至少测定一组瓦斯压力和瓦斯含量，每组不少于两个测定钻孔。 3.当巷道距离5煤、7煤法向距离小于7m时，瓦斯压力大于0.5MPa或者瓦斯含量大于5m³/t，采取区域防突措施；小于5m时采取局部综合防突措施。 4.对F2断层实施地面注浆加固，过五沟、F2断层前必须探清断层位置、落差，煤层层位、瓦斯赋存及注浆加固情况，对破碎带采取补强加固措施。 5.过五沟、F2断层期间，当巷道距离5煤、7煤法向距离小于20m时，每50m至少测定一组瓦斯压力和瓦斯含量，每组不少于两个测定钻孔。 6.巷道掘进期间，有瓦斯异常涌出时，采取施工抽采钻孔掩护巷道掘进。 7.加强支护管理，防止因片帮、掉顶引起瓦斯异常。 8.加强现场瓦斯及局部通风管理，确保迎头风量充足。 9.一联巷F2断层治理时间1-3月。 | 2-7月 | 零超限 | 涂磊 杨杰 | 地测科（第1、4条） 防突办（第2、3、5、、6条） 开拓区（第7、8条） 通风区（第8条） |  | 通防部 胡云强 | 第1、3、4条 | 第1、3条 |  |
|  | 五沟煤矿 | 1010-3综采工作面 | 水害 | 为提高开采上限工作面，开采上限由-340m 提高到 -285m（顶板），设计留设防砂煤柱40m，机巷临近F13（∠70°H=10～200m）、F13-1（∠70°H=25～50m）正断层煤柱线，为缩小断层煤柱尺寸开采工作面，已编制《五沟煤矿F13、F13-1断层煤柱合理留设研究》并通过公司审查，预计回采期间最大涌水量25m3/h，可能存在“四含”突水溃砂及断层导水风险。 | 1.回采前完成提高上限区域内落差≥5m的高角度断层的注浆加固工作，编制专门水文地质情况评价报告，并报公司审批。 2.结合地面三维地震、井下物探、钻探等资料做好全面综合分析，利用分析成果按时下发水文地质预测预报并做好工作面水情研判工作。 3.编制专项安全技术措施。备齐接顶材料，严防抽冒；保持工作面匀速均衡推进，每月推进度不得少于40m。控制采高不超过4.8m，选用ZZ11000/24/50D型液压支架。 4.加强水文地质调查，每周不少于2次，做好水化学监测和预测预警。 5.完善排水系统，加强检修，确保工作面有效排水能力不小于100m3/h，每月实测一次。 6.严格落实水害应急处置措施，发现工作面巷道顶板压力增大、底鼓、煤壁渗水、底板出水且水量逐渐增至30m3/h，顶板出水且水量逐渐增至5m3/h或溃砂等突水预兆及时撤人。 | 9-12月 | 零突水 | 涂 磊 周宗田 | 地测科（第1、2、3、4条） 采煤区(第5、6条） 钻抽区(第1条） |  | 地测防治水部 周先胜 | 第1、2、3条 | 第1、3条 | 第1条 |
|  | 五沟煤矿 | 1010-2掘进工作面 | 水害 | 为提高开采上限工作面，上限由-285m 提高到 -262m（顶板），设计留设防塌煤柱18.47m。风巷距F5（∠65°H=0～25m）正断层10.7～90m，存在“四含”出水及断层导水风险。预计掘进期间1010-2风巷最大涌水量为38m3/h，1010-2机巷最大涌水量为46m3/h。已编制1010-2工作面地面“四含”注浆改造工程方案设计，通过专家论证及公司审批，工程正在实施。 | 1.编制《1010-2工作面提高开采上限研究和专项开采设计》及《1010-2工作面“四含”注浆改造效果井下钻探验证工程方案设计》，并通过专家论证及公司审批。 2.与科研单位合作开展F5断层煤柱合理留设研究工作，确定合理的断层煤柱尺寸，并通过专家审查及公司审批。 3.结合地面三维地震、井下物探、钻探等资料做好全面综合分析，按时下发水文地质预测预报并做好工作面水情研判工作。 4.掘进期间控制巷道顶板不高于设计标高，根据《1010-2工作面“四含”注浆改造效果井下钻探验证工程方案设计》对“四含”注浆改造效果进行验证并核实“四含”煤柱高度； 5.“四含”验证孔施工期间撤出受水害威胁区域人员至安全地点。 6.编制F5断层探查加固工程设计，掘进期间按设计每100m对断层进行探查控制、回采前完成断层注浆加固。 7.实施物探循环探查，确保超前距30m，发现低阻异常区时进行钻探验证。 8.加强水文地质调查，做好水化学监测和预警。 9.完善排水系统，加强检修，确保风巷有效排水能力不小于设计值38m3/h，机巷有效排水能力不小于设计值46m3/h，并按规定定期测试。 10.严格落实水害应急处置措施，发现巷道顶板压力增大、底鼓、煤壁渗水、底板出水，顶板出水且水量逐渐增至5m3/h等突水预兆及时撤人。 | 7-12月 | 零突水 | 涂 磊 杨 杰 | 地测科（第1、2、3、4、6、7、8条） 掘进区(第4、5、9、10条） 钻抽区(第4、6条） |  | 地测防治水部 周先胜 | 第1、2、6、7条 | 第1、2、6条 |  |
|  | 五沟煤矿 | 1010-2、1010-4工作面“四含”注浆改造工程 | 水害 | 设计钻探工程量34999m/122孔，注浆量188000t。预计2024年8月完成钻探工程量18300m，注浆量89095t。重大灾害超前治理工程可能存在未按时间节点完成的情况，造成采掘头面存在风险的隐患。 | 1.对重点工程的时间节点和重要的技术环节进行监督，确保工程质量，井下验证钻孔单孔涌水量不大于3m3/h。 2.对工程量进行合理分解，重点做好过程考核。 3.公司加强施工中的节点考核和技术监督。 4.施工期间地面实时关注压力是否出现骤降现象，同时井下观测巷道是否出现顶板下沉或底鼓变形现象，出现异常现象及时沟通并立即撤出受影响区域人员。 | 1-8月 | 按时完成 | 涂磊 | 地测科（第1、2、4条） |  | 地测防治水部 周先胜 | 第3、4条 | 第3条 |  |
|  | 五沟煤矿 | 1024、 1029工作面过断层 | 顶板 | 1024工作面过F1024-3（∠78°H=4.5m）正断层仰采、DF55（∠70°H=4.5m）正断层仰采、F1024-6（244°∠58°H=4m）正断层仰采、F1024-7（255°∠65°H=4.5m）正断层仰采； 1029工作面过DF173（∠65°H=2-4.5m）正断层俯采，断层落差大于煤层厚度，回采期间可能存在漏顶、片帮风险。 | 1.工作面过断层30m前，对断层进行超前探查、分析，下发地质预报。 2.编制精准过断层设计，明确断层治理方案，采用注浆治理的，注浆参数在设计中明确，设计方案上报集团公司技术部门备案；1024、1029工作面过断层前采取顶板超前区域治理。 3.根据过断层设计，编制过断层专项安全技术措施并贯彻执行，工作面矿压监测系统必须完好，加强过断层期间的矿压监测。 4采煤工作面揭露断层前，两巷超前注浆治理断层；两巷配备一定数量的单体液压支柱、半圆木等顶板应急材料。 5.过断层期间，加强地质探查与分析，断层产状变化的，及时补充完善技术措施。托煤顶区域实施面内注浆治理。 6.加强工作面及两巷顶板管理。顶板破碎时，及时擦顶带压移架支护顶板，规范使用伸缩梁、护帮板。 7.人员进入煤壁进行设备检修、打眼、注浆等作业前，运输机、煤机停电闭锁，严格执行“敲帮问顶”制度，并采取可靠防片帮措施。 | 1-4月 4-7月 | 零事故 | 涂 磊 周宗田 | 地测科（第1条） 技术科（第2条） 采煤区生产准备区（第3、4、5、6、7条） |  | 生产技术部 赵强 | 第1、2、3条 | 第2、3条 |  |
|  | 五沟煤矿 | 1029工作面 | 顶板 | 1029工作面切眼倾角大于25°时，回采期间顶板可能存在冒落风险。 | 1.编制专项安全技术措施并严格执行。 2.回采前，确保工作面液压系统完好，液压支架装齐防倒、防滑装置，液压支架底调、侧护等设备完好。 3.支架防窜矸措施落实到位，工作面倾角大于25°区域每架支架前立柱间加设一个挡矸帘，挡矸帘必须规范使用，割煤时架前严禁行人或有人工作，防止矸石从运输机窜出伤人。 4.加强回采期间矿压管理，保证工作面初撑力符合要求，移架时必须带压擦顶移架。 5.工作面备用充足的木料、大笆等接顶材料。 | 2-6月 | 零事故 | 周宗田 | 技术科（第1、4条） 采煤区生产准备区（第1、2、3、4、5条） |  | 生产技术部 赵强 | 第1、3条 | 第1条 |  |
|  | 五沟煤矿 | 主井提升钢丝绳、箕斗和天轮；副井尾绳更换 | 提升装备和设施更换 | 提升钢丝绳、箕斗和天轮等更换过程中存在坠物和人员高空作业风险。 | 1.制定专项安全技术措施，机电副总组织审查，矿安监部门现场监督落实。 2.重物起吊前，对起吊用具进行安全系数校验。 3.用明显标识做好警戒，在施工区域周边设置警戒线。 4.高空平台作业所用工具和材料用工具袋或绳索帮牢，用绳索吊送，严禁抛扔。悬空作业前，作业人员对保险带完好情况进行检查，使用合格保险带。悬空作业时，作业人员保险带生根牢固，高挂低用。 5.涉及专业化队伍施工，落实“一井一制”管理，矿领导现场跟班。 6.施工期间，上级公司机运部门现场督导。 | 6月 | 零事故 | 刘钊 | 机电科（第1、2、3、4、5条） |  | 机运部 陶伟、姜飞、李虎 | 第1、6条 | 第1、6条 |  |
|  | 五沟煤矿 | 地面主通风机更换 | 其他 | 更换主通风机期间，矿井单机运行供风，如遇风机故障停止运行，会造成矿井无风。 | 1.编制专项的施工方案及安全技术措施，并上报公司审批。编制单风机运行期间安全技术措施。 2.更换主要通风机前，对主要通风机、电缆、启动装置、变压器等关键设施设备进行全面检查和维护保养工作，确保各启动装置灵敏可靠，主要通风机处于完好状态。 3.主要通风机一旦停止运转，立即通知调度所，值班调度员立即通知井下所有人员停止工作，切断电源，撤到全风压进风流中，同时按照应急预案进行汇报、处置。值班调度员立即通知风机房立即打开风井的防爆门。机电科立即组织维修人员排查处理，在最短的时间内恢复矿井通风。 4.新主通风机安装好、切换试运行后，进行风机性能测定，同时通风区安排测风工对全矿井进行测风，确保通风系统稳定可靠。主通风机性能满足要求且稳定运行一个月后，方可对另一台主通风机进行更换。 5.更换主要通风机期间，加强重点区域、重点地点有毒有害气体检查，保证供风充足。 6.更换主要通风机期间，机电科必须加强对主要通风机运行状态的检查。 7.更换主要通风机期间，监控中心站值班人员需密切监控井下各地点气体情况，发现异常时，应马上通知该区域人员停止作业，撤离到安全地点，并采取有效措施进行处理。 8.第二台主通风机安装好、切换试运行后，立即进行风机性能测定，同时通风区安排测风工对全矿井进行测风，确保通风系统稳定可靠。只有主通风机性能满足要求且稳定运行一个月后，方可进行正常切换。 9.施工期间，公司机运部门现场督导。 | 2-5月 | 零事故 | 刘 钊 涂 磊 | 机电科（第1、2、3、4、6、8条） 通风区（第1、4、5、7、8条） 调度所（第3条） |  | 机运部 陶伟、姜飞、李虎 | 第1、9条 | 第1、9条 |  |
|  | ## 钱营孜煤矿 | E3212工作面 | 水害 | 为近上限开采，设计上限-200～-250m，留设防砂煤柱高度40m；切眼临近防砂煤柱，松散层底界最低标高-164.25m,切眼最高标高（顶板）-236.6m，实际留设防砂煤柱72.35m，大于该面开采方案设计防砂煤岩柱44m；间接充水水源“四含”水，预计正常涌水量9m³/h，最大为15m³/h，存在“四含”突水风险。 | 1.编制回采地质说明书、水文地质情况分析报告及水害防治措施，并经矿总工程师审批。按规定进行月度和临时预测预报。 2.严格按照《E3212工作面水体下开采方案设计》要求施工。 3.回采前采取综合物探探查明工作面内水文地质情况，对物探富水异常区进行钻探验证。 4.完善工作面排水系统，加强检修维护，确保有效排水能力不小于23m3/h，并定期实测。 5.回采过程中严格控制采高，保持工作面匀速推进，加强支护及顶板管理，防止抽冒。 6.做好工作面地质调查及井上下水文动态观测工作。 7.针对性开展职工应急培训，保证应急设施完好；发现突水预兆及时撤人。 | 3-4月 | 零突水 | 孙爱国 | 地测科（第1、3、6） 采煤二区（第2、4、5、7条） 调度所（第7条） 钻修区（第3条） |  | 地测防治水部 欧涛 | 第1、3、5条 | 第1、5条 |  |
|  | 钱营孜煤矿 | W3232工作面 | 水害 | 为近上限开采，矿井初步设计上限为-235～-255m，留设防砂煤柱高度40m；切眼临近防砂煤柱，松散层底界最低标高-195.83m,切眼最高标高（顶板）-255.3m，实际留设防砂煤柱59.96m，大于该面开采方案设计防砂煤岩柱36.96m；间接充水水源为“四含”水，预计正常涌水量31m³/h，最大49m³/h，存在“四含”突水风险。 | 1.编制回采地质说明书、水文地质情况分析报告及水害防治措施，并经矿总工程师审批。按规定进行月度和临时预测预报。 2.严格按照《W3232工作面水体下开采方案设计》要求施工。 3.回采前采取综合物探探查明工作面内水文地质情况，对物探富水异常区进行钻探验证。 4.回采前对SF37逆断层（0～19m）进行探查治理。 5.完善工作面排水系统，加强检修维护，确保有效排水能力不小于74m3/h，并定期实测。 6.回采过程中严格控制采高，保持工作面匀速推进，加强支护及顶板管理，防止抽冒。 7.做好工作面地质调查及井上下水文动态观测工作。 8.针对性开展职工应急培训，保证应急设施完好；发现突水预兆及时撤人。 | 7-9月 | 零突水 | 孙爱国 | 地测科（第1、3、4、7条） 生产技术部（第4条） 采煤一区（第2、4、5、6、8条） 调度所（第8条） 钻修区（第3、4条） |  | 地测防治水部 欧涛 | 第1、3、4、6条 | 第3、6条 |  |
|  | 钱营孜煤矿 | E3215工作面 | 水害 | 为提高上限开采，矿井初步设计确定上限为-200～-250m，留设防砂煤柱高度40m；切眼临近防砂煤柱，松散层底界最低标高（30B4）-161.01m；间接充水水源为“四含”水，预计正常涌水量9m³/h，最大涌水量为15m³/h。存在“四含”突水风险。 | 1.编制掘进地质说明书、水文地质情况分析报告及水害防治措施，并经矿总工程师审批。按规定进行月度和临时预测预报。 2.编制提高回采上限可行研究及开采方案设计，经过专家论证，并经集团公司审批，严格按照设计要求施工，巷道临近上限时，实测迎头顶板标高。 3.新区掘进时实施超前物探掩护探查，对物探异常区进行钻探验证。 4.巷道掘进至DF13正断层（0～30m）保护煤柱线前对断层进行超前探查治理。 5.建立有效排水能力不小于23m3/h排水系统。 6.回采过程中严格控制采高，保持工作面匀速推进，加强支护及顶板管理，防止抽冒。 7.做好工作面地质调查及井上下水文动态观测工作。 8.针对性开展职工应急培训，保证应急设施完好；发现突水预兆及时撤人。 | 11-12月 | 零突水 | 孙爱国 | 地测科（第1、2、3、4、7条） 生产技术部（第4条） 掘进区（第4、5、条）采煤二区（第8条） 调度所（第8条） 钻修区（3、4） |  | 地测防治水部 欧涛 | 第1、2、3、4、6条 | 第1、2、6条 | 第2条 |
|  | 钱营孜煤矿 | E3215机巷 掘进工作面过断层 | 水害 | DF200逆断层为矿区东部边界断层，倾角45～55°，落差大于500m，造成奥灰直接覆盖于32煤系地层之上,据地面钻孔抽水试验q=0.0726～0.8911L/s.m，富水性弱～中等。E3215工作面机巷距DF200逆断层灰岩露头线最小平距约150m，同时机巷临近DF116（H=0～10m）逆断层掘进，断层可能与DF200逆断层连通，存在奥灰水突水风险。 | 1.开展工作面开采受DF200推覆体影响研究与 对策研究，经过专家论证，并经集团公司审批，严格按照设计要求施工。 2.新区掘进时实施超前物探掩护探查，对物探异常区进行钻探验证。 3.E3215机巷施工至DF116逆断层100m前，对DF116逆断层进行超前探查，若探查发现断层导水时，另行编制专项治理措施。 4.巷道施工中开展水文地质调查，做好水化学测试。 5.完善排水系统，确保自流水沟排水畅通。 6.针对性开展职工应急培训，保证应急设施完好；发现异常突水预兆时及时撤人。 | 5-12月 | 零突 水 | 孙爱 国 | 地测科 （第1、2、3、4条） 掘进区（第3、5、6条） 调度所（第6条） 钻修区（第2、3条） |  | 地测防 治水部 欧涛 | 第1、2、 3条 | 第1、3条 |  |
|  | 钱营孜煤矿 | Ⅱ北一采区瓦斯鉴定巷盾构机施工 | 地质条件探查 | 巷道直接充水含水层为32煤层底板砂岩裂隙水，富水性弱，新区掘进，巷道掘进前方可能存在隐伏导水构造，存在异常出水风险，出水水源为砂岩水。同时巷道位于32煤层底板下20-40m，存在地质探查不到位造成误揭煤层风险。 | 1.对重点工程的时间节点和重要的技术环节进行监督。 2.编制掘进地质说明书、水文地质情况分析报告及水害防治措施，并经矿总工程师审批，按规定进行月度和临时预测预报。 3.盾构机施工前，实施震电一体化循环探测掩护掘进，对物探异常区进行钻探验证。 4.2024年6月30日前完成15个地面钻孔勘探工作。 5.巷道施工中开展水文地质调查，做好水化学测试。 6.完善巷道排水系统，加强检修维护，确保有效排水能力不小于37㎡/h，并定期实测。 7.针对性开展职工应急培训，保证应急设施完好;发现异常突水预兆时及时撤人。 | 1-12月 | 零突水 | 孙爱国 | 地测科（第1、2、3、4、5条） 开拓区（第6、7条） 调度所（第7条） 钻修区（第3条） |  | 地测防治水部 欧涛 | 第1、2、4条 | 第2条 |  |
|  | 钱营孜煤矿 | W3232工作面 | 顶板 | W3232工作面过SF25逆断层（H=0～12m），最大落差12m，预计影响回采100m，整体仰采，回采期间存在片帮、掉顶伤人风险。 | 1.工作面过断层前，对断层进行超前探查、分析，制定注浆设计方案，下发地质预报。 2.编制精准过断层设计，明确断层治理方案，设计方案上报集团公司技术部门备案。 3.工作面回采至断层面10～15m前，自煤壁施工超前探孔，进一步验证断层位置及产状。 4.编制过断层专项安全技术措施并贯彻执行。 5.过断层前，两巷配备一定数量的单体液压支柱、半圆木等顶板应急材料。 6.过断层期间，加强地质探查与分析，断层产状变化的，及时补充完善技术措施。 7.加强工作面及两巷顶板管理。顶板破碎、托煤顶区域实施面内注浆治理，及时擦顶带压移架支护顶板，规范使用伸缩梁、护帮板。 8.人员进入煤壁进行设备检修、打眼、注浆等作业前，运输机、煤机停电闭锁，严格执行“敲帮问顶”制度，并采取可靠防片帮措施。 | 9-10月 | 零事故 | 孙爱国 程学政 | 生产技术部（第2条） 地测科（第1条） 采煤一区（第3、4、5、6、7、8条） |  | 生产技术部 鲁德丰 | 第2、3、4条 | 第2条 |  |
|  | 钱营孜煤矿 | 北一采区瓦斯鉴定巷过断层 | 顶板 | 北一采区瓦斯鉴定巷过仰掘过DF52∠70°、H=0～10m正断层，预计影响掘进长度5m），存在片帮、漏顶风险。 | 1.地测科及时收集周边钻探、物探、邻近工作面实揭构造等地质资料，提前做好地质预测预报，距断层面20m前，进行超前探查验证。 2.矿总工程师组织编制断层治理方案及支护设计，明确超前注浆治理范围、注浆参数等，并报公司生产技术部备案。 3.过断层面前提前编制过断层专项安全技术措施，并严格执行。 4.若过断层期间顶板破碎，采用短掘短支；结合顶板岩性情况，动态调整支护参数，确保支护有效。 5.加强矿压观测，在断层带处同步安装矿压在线监测设备和机械式顶板离层仪，并加密观测，出现异常情况时，及时分析处理，保证支护效果。 | 2月 | 零抽冒 | 孙爱国 张广永 | 地测科(第1条) 生产技术部(第2条) 开拓区(第3、4、5条) |  | 生产技术部 马传跃 | 第1、2，3条 | 第2、3条 |  |
|  | 钱营孜煤矿 | 新副井与二水平贯通 | 通风系统调整 | 新副井与二水平贯通，矿井通风系统调整，存在局部通风不稳定，通风紊乱等风险。 | 1.矿总工程师组织专项辨识评估，编制专项安全技术措施，并报公司审批。 2.通风系统调整前召开专题会，明确相关单位职责，系统调整期间矿总工程师担任总指挥。 3.提前构筑通风设施并进行检查，确保系统调整期间各处设施完好。 4.通风系统调整前24小时，报告公司；通风系统调整期间受影响区域井下不得进行采掘活动及打钻作业。 5.通风系统调整期间，瓦检员巡查发现瓦斯异常等现象，及时汇报调度所。 6.通风系统调整后，对矿井各处瓦斯、密闭墙进行全面检查，发现问题立即采取措施进行处理。 7.通风系统调整稳定后，对全矿系统内巷道进行测风，出现无风、微风巷道，立即采取措施处理。 8.执行操作票制度。 | 5月 | 零事故 | 孙爱国 段 练 | 通风区（第1、2、3、5、6、7、8条） 调度所（第4条） |  | 通防部 张朝举 | 第1、4条 | 第1条 |  |
|  | ## 朱集西煤矿 | 11504轨道顺槽实体煤过FD12揭煤 | 瓦斯 | 实体煤掘进期间，原始瓦斯含量5.82m3/t，原始瓦斯压力0.41Mpa，过FD12逆断层（H=13m±）期间，存在瓦斯异常涌出风险。 | 1.编制巷道过断层期间防突专项设计，并严格执行。 2.巷道距断层20m前施工超前探查钻孔，准确掌握煤层和巷道层位。 3.过断层期间执行法距5m、2m区域验证。 4.严格执行远距离爆破、压风自救、反向风门等安全防护措施。 5.过断层期间现场瓦斯及局部通风管理，确保迎头风量。 6.加强迎头支护管理，防止因片帮、掉顶引起瓦斯异常。 7.严格执行瓦斯0.5%预警，0.8%报警断电。 | 11-12月 | 零超限 | 杨 森 孙 伟 | 瓦斯办（1、3） 技术科（2） 地测科（2） 通风区（5、7） 钻探一区（2） 掘进一区（4、6） |  | 通防部 丁国明 | 第1、3条 | 第1、3条 | 第1条 |
|  | 朱集西煤矿 | 瓦斯重大灾害超前治理工程 | 瓦斯 | 1.11504工作面轨道顺槽条带预抽钻孔总工程量7.84万m，截止2023年底已施工1.5万米，2024年计划施工6.31万m，工期1-6月； 2.11504工作面施工7口地面采动井、固井总工程量7350m和1860m瓦斯管路安装,计划2024年完成。工期1-12月； 3.11404工作面轨道顺槽条带预抽钻孔工总程量11.8万m,2024年计划施工6万m（含揭煤区域），工期1-12月。 | 1.列入月度生产计划，明确责任领导及责任单位，执行日分析、日兑现、月度考核机制。 2.做好钻孔施工前基础条件创建，风、水、电、排、抽、辅助运输等施工条件保障。 3.执行一孔一工程、视频验收等质量控制体系。 4.做好施工队伍人员保障工作，人员配备满足钻机台效需要。 5.做好施工设备备件、材料供应保障，落实日常维护保养与维修工作。 6.加强地面区域治理外委工程施工前期协调、施工过程质量、监督、验收及工期管控。 | 1-12月 | 按期完成 | 杨森 | 瓦斯办（第1、2、3、6条） 通风区（3条） 钻探一区（第2、3、4、5条） |  | 通防部 | 第1条 | 第1条 |  |
|  | 朱集西煤矿矿 | 新增东翼主要回风巷掘进工作面 | 瓦斯 | 巷道位于11-2煤和13-1煤之间砂岩层位施工，该巷道掘进范围内距上覆13-1法距16-38m,距下伏11-2煤法距约为12-38m。受断层构造影响（FD7逆断层：104°∠40-60°H=50m），存在地质探查不到位，造成误揭煤层风险。 | 1.采用地面钻孔及井下钻孔查清巷道前方断层构造、煤层赋存及关键岩层情况。 2.编制掘进地质说明书、并经矿总工程师审批，按规定进行月度和临时预测预报。 3.收集断层附近突出煤层瓦斯参数。 4.确保巷道过断层期间距突出煤层法距大于10m，若掘进期间探查距突出煤层法距小于10m时，采取先探后掘等措施。 5.2024年2月份完成井下断层及煤层层位探查工程(1455m/15孔），2024年8月份完成地面钻孔层位探查工作（3149m/3孔）。 | 5-12月 | 零突水 | 杨 森 孙 伟 | 地测科（1、2、3、4、5） 502队（4）钻探二区（5条）瓦斯办（3、4） |  | 地测防治水部 周先胜 | 第4、5条 | 第4、5条 |  |
|  | 朱集西煤矿矿 | 11403综采工作面 | 水害 | 回采过5口（2#、3#、4#、5#、6#）地面瓦斯抽采井，地面瓦斯抽采井终孔均在11-2煤顶板上10m，钻井冲洗时，除6#井出现通过裂隙漏失至11403顶抽巷外，其余钻井均正常，钻孔内可能存在积水，存在通过裂隙导入工作面或导水的安全风险。 | 1.综合分析查明钻孔内积水情况，根据积水情况和钻孔位置确定警戒线和探水线，并填绘在矿井充水性图和采掘工程平面图上。 2.编制工作面回采过钻孔安全技术措施，工作面回采距钻孔30m前，下发水害预报通知书。 3.工作面回采前建立有效排水能力不小于30m³/h的排水系统。 4.回采至瓦斯井警戒线范围内时，加强水文地质调查，发现出水征兆，要立即停止回采，撤出受水害威胁区域的人员，并汇报调度所；采取措施，经效果验证安全后方可继续回采。 5.汛期加强对地面瓦斯抽采孔进行巡查，发现钻孔孔口附近存在地表积水或被积水淹没，要及时处理。 6.回采前分析上覆13煤采空区对11-2煤回采的影响及断层活化影响情况。 7.13404工作面回采前1个月完成地面瓦斯钻井封孔。 | 1-12月 | 零突水 | 杨森 董杰 | 地测科（第1、2、4、5条） 采煤二区（第2、3、4、5条） |  | 地测防治水部 周先胜 | 第1、2条 | 第2条 |  |
|  | 朱集西煤矿 | 11504运输顺槽掘进工作面 | 水害 | 11504运输顺槽沿11503工作面采空区下山掘进（煤柱尺寸7.5m），11503采空区积水量7000m3，水头高度7.4m，老空水水源主要为灌浆水和生产用水，预计动水补给量1m3/h±，掘进期间存在老空水异常出水风险。 | 1.按照规定进行预测预报和临时预测预报。 2.根据现有资料分析，确定积水线、探水线、警戒线、积水区范围、积水量、水头高度、最低积水点标高等参数，并填图。 3.采取施工放水巷进行远距离探放,根据专项探放水设计编制探放水措施，并严格按照探放水施工安全技术措施进行施工。 4.放水结束后，核算放水量，并进行效果评价。 5.沿空掘进工作面进入“探水线”前，采取钻探、物探对老空水探放效果进一步验证。 6.建立有效排水能力不小于30m3/h；探放水期间，有效排水能力不小于钻孔最大涌水量；发现煤层变湿、挂红、挂汗、淋水加大、有臭味等透水预兆及时撤人。 7.探放水期间撤出探放水地点标高以下受水害威胁区域作业人员。 | 10-11月 | 零突水 | 杨森 孙伟 | 地测科（第1、2、3、4、5条） 掘进一区（第6、7条） 钻探二区（第2、6、7条） |  | 地测防治水部 周先胜 | 第2、4条 | 第2、4条 |  |
|  | 朱集西煤矿 | 副井1#、2#提升机首绳，主井、矸石井首绳、尾绳、天轮等更换 | 提升装备和设施更换 | 副井1#、2#提升机首绳，主井、矸石井首绳、尾绳、天轮等更换过程中存在坠物和人员悬空作业风险 | 1.制定专项安全技术措施，由矿总工程师和机电副总工程师组织审批，矿职能部门现场监督落实。 2.重物起吊前，对起吊用具进行安全系数校验。 3.用明显标识做好警戒。 4.悬空作业时，作业人员保险带生根牢固； 5.涉及专业化队伍施工，落实“一井一制”管理，矿领导现场跟班； 6.施工期间，公司机运部门现场督导。 | 5月、10月 | 零事故 | 杨明利 | 机电科（第1、2、3、4、5条） |  | 机运部 | 第1、6条 | 第1、6条 |  |