招贤煤矿东翼风井及附属工程项目竣工验收路线图

（2023.11.24）

（2024.10.15）

（2024.9.30）

（2024.9.15）

（2024.5.31）

（2024.5.31）

（2024.4.30）

（2024.8.15）

（2024.7.20）

（2024.7.20）

（2024.6.20）

（2024.4.19）

（2024.2.1）

（2024.5.5）

（2023.12.4）

（2024.1.15）

招贤煤矿东翼风井及附属工程项目联合试运转

单位工程质量认证

招贤煤矿东翼风井及附属工程项目联合试运转

安全验收评价报告

招贤煤矿竣工环境保护验收

调查报告

建设工程消防设计备案

档案验收申请报告

职业病危害控制效果评价

特种设备检测报告、防雷检测报告

单项工程质量认证

水土保持设施验收报告、

水土保持设施验收鉴定书

水土保持监测总结报告

消防验收

档案验收

环保验收

水保验收

竣工决算

竣工审计

建设单位自行组织竣工验收

向投资项目在线监管平台报送竣工信息

投入正常生产

安全设施竣工验收方案

建设工程规划许可证、建设用地规划许可证

施工许可证

矿、土、安三类主体工程竣工

水土保持工程竣工

安全设施验收与职业病防护验收

说明：1、流程下方日期为计划完成日期。

 2、蓝色字体表示已完成部分。